南京航空航天大学

人文社会科学研究项目管理手册

（第一版）

南京航空航天大学科技部  编

二○一一年十二月

前 言

这本《南京航空航天大学人文社会科学研究项目管理手册》汇编了部分各级各类人文社科项目申报、管理文件等方面的内容，目的是让从事人文社会科学研究的每一位老师，对科研项目管理工作有一个较为全面的了解和认识。

需要说明的是，这本手册未能涵盖人文社科项目管理工作的所有方面；与此同时，人文社科类项目管理工作还处在不断探索之中，新情况、新问题时有出现。为此，我们将结合人文社科项目管理工作中的具体情况适时更新这本手册。

因时间仓促，手册中难免有错误或不到之处，恳请大家批评指正，以使我们的工作不断改进，不断提高。

南京航空航天大学科技部

二○一一年十二月

目 录

第一部分 重要项目申报指南

全国哲学社会科学规划办公室：

国家社会科学基金重大招标项目	1

国家社会科学基金年度项目	3

国家社会科学基金后期资助项目	5

全国教育科学规划课题	6

全国艺术科学规划课题	7

教育部：

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目	8

教育部人文社会科学研究一般项目	9

教育部人文社会科学研究后期资助项目	10

教育部留学回国人员科研启动基金	11

江苏省：

江苏省社会科学基金项目	12

第二部分  项目管理文件

全国哲学社会科学规划办公室：

国家社会科学基金项目管理办法	17

国家社会科学基金项目经费管理办法	24

关于实施《国家社会科学基金项目经费管理办法》有关问题的说明	28

关于进一步加强和改进国家社科基金评审立项工作的暂行办法	30

国家社科基金项目会议评审细则	32

国家社会科学基金后期资助项目实施办法（暂行）	34

关于设立国家社会科学基金中华学术外译项目的公告	36

关于设立《国家哲学社会科学优秀成果文库》的公告	38

关于加强和改进国家社会科学基金项目成果鉴定结项工作的意见	39

国家社会科学基金项目鉴定费拨付办法	42

关于调整国家社科基金项目成果鉴定劳务费发放标准的通知	43

全国教育科学规划课题管理办法	44

全国艺术科学规划课题管理办法	52

教育部：

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目实施办法	60

教育部人文社会科学研究项目管理办法	64

教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项办法	70

教育部哲学社会科学研究后期资助项目实施办法（试行）	76

教育部留学回国人员科研启动基金管理规定	78

江苏省：

江苏省社会科学基金项目管理办法	80

江苏省社会科学基金项目资助经费管理办法	87

江苏省软科学研究计划管理办法	90

江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目管理办法(试行)	94

江苏省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地管理办法（试行）	99

江苏省文化科研课题管理办法	106

相关网址：

全国哲学社会科学规划办公室：http://www.npopss-cn.gov.cn

江苏省哲学社会科学规划办公室：http://jspopss.jschina.com.cn

中国高校人文社会科学信息网：http://www.sinoss.net

第一部分

重

要

项

目

申

报

指

南

国家社会科学基金重大招标项目

一、基金简介

国家社科基金重大招标项目面向国家高层宏观决策和战略需求，以研究关系党和国家事业发展全局的重大现实问题为主，着力推出有分量、有深度、有价值的应用对策性研究成果，为党和政府决策服务。重大项目实行公开招标方式立项。由学校统一报送至江苏省哲学社会科学规划办公室（http://jspopss.jschina.com.cn）后向全国哲学社会科学规划办公室（http://www.npopss-cn.gov.cn/）申报。

二、资助领域及资助额度

国家社科基金重大招标课题，每年度都要通过征集的方式具体确定五十个左右的研究课题。重大招标课题投标人按照具体的招标课题进行课题设计论证。资助强度根据研究工作的实际需要确定，一般为每项40—80万元。

三、申报注意事项

（一）申请人必须符合下列条件：

1.首席专家必须坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有较高的政治素质和学术造诣，具有正高级或相当于正高级专业技术职务，是课题实际组织者和指导者。

2.首席专家同期只能承担一个国家社科基金重大项目，已承担国家社科基金重大项目而没有完成，或同期承担其他国家级重大项目的首席专家不能参加本次投标。

3.投标者要组织具有国内领先水平、年龄结构和知识结构合理、人员相对稳定的科研团队，主要研究人员要有必要的与课题相关的前期研究成果和充足的时间保证。

4.项目责任单位要提供开展研究工作必备的条件。

（二）经费填写注意事项：

项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费。经费预算请执行财政部、全国哲学社会科学规划领导小组文件《财教[2007]30号》文件。

国家社科基金重大项目申请经费的支出限额比例

| 项目类别 | 专家咨询费 | 劳务费 | 管理费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大项目 | ≤5％ | ≤5％ | ≤5000 |

（三）、申请书填写注意事项：

活页填写必须严格遵守“文字表述中不得直接或间接透露个人相关背景材料”的要求，否则初评即被取消资格。

四、申请程序

1.全国哲学社会科学规划办公室发布重大项目招标公告后，学校科技部发出申报通知，召开项目投标布置会议。

2.各单位按照布置会议的要求酝酿协商，向科技部预提交课题名称、课题简介、专家队伍等信息。

3.科技部对各单位预提交的各种课题进行协调，确定最终投标的投标课题。

4.各单位根据社会科学部确定的投标课题，提交投标材料，科技部组织专家进行评审，给出建议。

5.科技部对申报材料进行形式审查后报送省社科规划办，由省社科规划办统一报送全国哲社规划办。

国家社会科学基金年度项目

一、基金简介

国家社科基金来源于中央财政拨款，用于开展对我国社会主义现代化建设和改革开放事业，以及学科建设和发展具有重要理论和实践意义的哲学社会科学研究。国家社科基金年度项目一般分为重点项目、一般项目、青年项目三类。由学校统一报送至江苏省哲学社会科学规划办公室（http://jspopss.jschina.com.cn）后向全国哲学社会科学规划办公室（http://www.npopss-cn.gov.cn/）申报。

二、资助领域及资助额度

国家社科基金项目申报的范围，涉及哲学、政治学等20余个学科。国家社科基金研究课题的选题，具体发布在国家哲学社会科学研究五年规划要点和年度课题指南上。平均资助额度为重点项目：20-25万；一般项目：12-15万；青年项目：10-12万。

三、申报注意事项

（一）申请人必须符合下列条件：

1.享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2.项目负责人同年度只能申报一个国家社科基金课题，且不能作为课题组成员参加其他国家社科基金项目的申请；一位课题组成员最多只能同时参加两个国家社科基金项目的研究工作。在研的国家社科基金各类项目负责人不能申报。申报国家社科基金项目的负责人不能以内容相同或相近的课题申报国家自然科学基金项目和国家科技计划项目。

3.申请年度项目中的重点项目和一般项目，应具有副高级以上专业技术职务（或相当于副高级以上专业技术职务）；申请重点项目，必须是完成过省、部级以上社科研究项目的项目负责人。

4.申请青年项目者(包括课题组成员)年龄不得超过39周岁（以申报截止日期为准）。不具备副高级以上专业技术职务的，须由两名具有正高级专业技术职务的同行专家推荐。

5. 申请人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施；不能从事实质性研究工作的，不得申请。

（二）经费填写注意事项：

项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费。经费预算请执行财政部、全国哲学社会科学规划领导小组文件《财教[2007]30号》文件。

国家社科基金年度项目申请经费的支出限额比例

| 项目类别 | 专家咨询费 | 劳务费 | 管理费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点项目 | ≤10％ | ≤10％ | ≤3000元 |
| 一般项目 | ≤10％ | ≤10％ | ≤2000元 |
| 青年项目 | ≤10％ | ≤10％ | ≤2000元 |

（三）、申请书填写注意事项：

活页填写必须严格遵守“文字表述中不得直接或间接透露个人相关背景材料”的要求，否则初评即被取消资格。

四、申请程序

1.全国规划办于每年12月底发出申报通知，校科技部召开国家社科基金申报动员大会，同时发出申报通知。

2.项目申请人，应当认真阅读《国家社会科学基金项目管理办法》、《国家社会科学基金项目经费管理办法》与年度《课题指南》，根据要求填写《申请评审书》。

3.项目申请人将申报材料交至所在学院，由科研秘书统一将申报材料初稿交至科技部，科技部组织专家进行校内评审，给出指导性建议，并反馈给相关学院和申请人。

4.项目申请人按照专家意见修改后，根据通知，将申报材料正式提交。

5.科技部对申报材料进行形式审查后报送省社科规划办，由省社科规划办统一报送全国规划办。

国家社会科学基金后期资助项目

一、基金简介

为了进一步发挥国家社会科学基金在促进我国哲学社会科学繁荣发展的导向作用，鼓励广大社科研究者潜心治学，扶持基础研究的优秀成果，全国规划办设立了国家社科基金后期资助项目。该项目是国家社科基金项目主要类别之一，与其他类别的国家社科基金项目具有同等学术地位。相关申报材料由学校统一报送至江苏省哲学社会科学规划办公室（http://jspopss.jschina.com.cn）后向全国哲学社会科学规划办公室（http://www.npopss-cn.gov.cn/）申报。

二、资助领域及资助额度

国家社科基金后期资助项目主要资助人文、哲学、历史学科基础研究的学术成果。国家社科基金后期资助项目以资助学术专著为主，也资助少量学术译著、学术资料汇编和工具书等。论文及论文集、教材、研究报告、软件等暂不资助。博士研究生的毕业论文，须在通过答辩5年以后并经较大修改后方可申报。资助的额度与当年国家社科基金一般项目大致相当。

三、申报注意事项

（一）、申请国家社科基金后期资助项目的，应当符合下列条件：

1.国家社科基金后期资助项目所资助的成果应是基本完成（80%以上）并且尚未出版的中文书稿或学术资料汇编和工具书等。

2.申报成果应不违背党的基本理论，且具有原创性或开拓性，达到本学科领域先进水平。

3.申报成果须由三名正高职同行专家书面推荐。推荐者须承担信誉责任。

4.已经出版的内容相同或相近的成果，不能申报。在研的国家社科基金项目成果不能申报。

5.申报成果不存在知识产权纠纷。

（二）、申报成果中须隐去申请人姓名。

四、申请程序

1.全国规划办发布申报通知，校科技部发出申报通知。

2.项目申请人，应当认真阅读《国家社会科学基金后期资助项目实施办法（暂行）》，根据要求填写《后期资助项目申请书》，按照通知要求上报材料。

3.校科技部对申请人资格及申报材料进行审核，并按照规定签署审核意见，上报至全国哲学社会科学规划办。

全国教育科学规划课题

（国家社会科学基金教育学单列学科）

一、基金简介

教育科学规划课题的研究，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，坚持江泽民同志“三个代表”的重要思想，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，积极探索，开拓创新，为教育改革和发展实践服务，为教育重大决策服务，为全面推进素质教育、提高教育质量服务，全面发展和繁荣教育科学。

全国教育科学规划设立国家重点课题、国家一般课题、国家青年基金课题(以上为在国家哲学社会科学规划中立项的课题)；教育部重点课题、教育部青年专项课题、教育部规划课题，以及国防军事教育学科和其他部委重点课题。国家教育决策部门急需研究的少数重要课题，以国家社科基金特别委托课题的方式，经领导小组负责人审定，单独立项。全国教育科学规划设立同类别自筹经费课题，其选题、申报和评审，与资助课题的要求相同。规划课题全部为自筹经费课题。

相关申报材料由学校统一报送至江苏省教育科学规划领导小组办公室（http://www.jssghb.cn/）后，然后江苏省教育科学规划办向全国教育科学规划领导小组办公室（http://onsgep.moe.edu.cn/edoas2/website7/index.jsp）申报。

二、资助领域与资助额度

资助教育学有密切联系的理论研究。平均资助额度为国家重点课题：20万、国家一般课题12万、国家青年基金课题8万；教育部重点课题3万和教育部青年专项课题2万。

三、申请人必须符合下列条件：

1.享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2.具有副高级以上专业技术职称。不具备副高级以上专业技术职称的，须有两名正高级专业技术职称的同行专家书面推荐。

3.必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4.申请人同时只能申报一个课题。以往承担的全国教育科学规划课题必须已按规定结题，未结题者不能申报。

5.国家重点课题的申请人必须承担并完成过部、省级以上研究课题。

6.青年课题的申请人和课题组成员年龄均不得超过40周岁(以申报截止日期为准)。

四、申请程序

1.全国教育规划办发出申报通知后，校科技部发出申报通知。

2.项目申请人，应当认真阅读当年发布的通知，根据要求填写《申请评审书》以及活页。

3.项目申请人将申报材料交至所在学院，由科研秘书统一将申报材料初稿交至科技部，科技部组织专家进行校内评审，给出指导性建议，并反馈给相关学院和申请人。

4.项目申请人按照专家意见修改后，根据通知，将申报材料正式提交。

5.科技部对申报材料进行形式审查后统一报送。

全国艺术科学规划课题

（国家社会科学基金艺术学单列学科）

一、基金简介

全国艺术科学规划课题，属于国家社科基金项目单列学科之一。全国艺术科学规划研究课题的选题，以我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大文化艺术理论和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义文化艺术发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进理论创新，支持具有重大价值的文化艺术遗产的抢救和整理工作。全国艺术科学研究规划设置国家社会科学基金艺术学重点项目、一般项目与青年项目。同时设立全国艺术科学规划文化部课题。国家课题面向全社会，文化部课题原则上面对文化系统人员所申报的课题以及研究内容紧密围绕国家和地方文化工作实际、急需开展的研究课题。

二、资助领域

全国艺术科学规划课题分为综合性研究与分类研究两大类别。具体资助领域会公布在全国艺术科学研究中期研究规划以及年度课题指南上。

三、申报条件

申报全国艺术科学规划课题，应当符合下列条件：

1.具有中华人民共和国国籍，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导；

2.项目负责人同年度只能申报一个全国艺术科学规划课题，且不能作为课题组成员参加其他全国艺术科学规划课题的申请；一位课题组成员最多只能同时参加两个全国艺术科学规划课题的研究工作。在研的各类国家课题和省部级项目负责人不能申报。

3.重点课题和年度课题的申请人应具有副高级以上专业职称(或相当于副高级以上专业职称)；申请重点课题的课题负责人，必须是完成过省、部级以上同专业研究课题的负责人；

4.青年基金课题申请者年龄不得超过39周岁(含39周岁，以申请截止日期为准);不具备副高级以上专业职称的，须由两名具有正高级专业职称的同行专家推荐；

四、受理时间

以当年全国艺术科学规划办发布的申报公告确定的时间为准。

五、详情查询

课题申报所需要的各种材料，均同时在文化部网站（网址：http://mcprc.gov.cn）和全国哲学社会科学规划办公室网站（网址：http://www.npopss-cn.gov.cn）发布，请申请人自行查询、下载。

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

一、基金简介

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目，指以课题组为依托，以解决国家经济建设与社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题，以及人文社会科学基础学科领域重大问题为研究内容的项目。设立重大攻关项目的宗旨是：支持高等学校适应国家经济社会发展的需要，把握学科前沿，开展深入、系统的创新性研究。相关文件可登录中国高校人文社会科学管理信息网：http://www.sinoss.net。

二、资助领域及资助额度

资助哲学社会科学中的基础研究和应用研究；每个项目的资助经费原则上为30～80万元。

三、申请人必须符合下列条件：

1.请人必须是高等学校的在编在岗教师，具有正高职称；

2.居国内领先水平的学术研究群体构成课题研究骨干；

3.有对招标课题开展研究必备的条件（如相关研究机构等）；

4.首席专家和主要研究人员在项目研究周期内有充足的研究时间；

5.攻关项目实行首席专家负责制。首席专家负责项目研究计划的制定和实施、课题组成员的聘任、研究经费的分配使用以及研究成果的质量；

6.攻关项目鼓励跨学科、跨学校、跨部门和跨地区的联合攻关，但必须由一所高校作为牵头投标单位；鼓励联合高校系统外的相关专家、国外专家，以及与研究课题有关的实际工作部门的人员参加课题组研究工作；

7.首席专家每次只能参加一个重大攻关项目的投标。正在承担国家社科基金重大项目尚未完成者；正在承担历年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目尚未完成者不能作为首席专家参加新项目的投标。

四、申请程序

1.教育部社会科学司发出申报通知后，校科技部发出申报通知；

2.申请者请认真阅读《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目管理办法（试行）》、《课题指南》，按照要求填写《申请评审书》，并上报材料。

3.校科技部对申请人资格及申报材料进行审核，并按照规定签署审核意见，上报至教育部社会科学司。

教育部人文社会科学研究一般项目

一、基金简介

教育部人文社会科学研究一般项目，旨在繁荣发展高等学校人文社会科学研究，适应国家经济建设和社会发展及高等教育发展的需要。教育部人文社科一般项目分为：（1）规划基金项目；（2）青年基金项目；（3）自筹经费项目；（4）专项任务项目，包括高校思想政治工作、高校思想政治理论课、马克思主义中国化、时代化、大众化项目等。

二、资助领域及资助额度

资助范围：人文社会科学研究领域。资助额度详见具体通知。

三、申请人必须符合下列条件（专项任务项目具体见通知）：

1．一般项目限全国普通高等学校申报。

2．申请者必须能够实际从事研究工作并真正承担和负责组织项目的实施；每个申请者限报一个项目，课题组成员最多只能同时参加两个项目的申请。所列课题组成员必须征得成员本人同意，否则视为违规申报。

3．申请者除符合《教育部人文社会科学研究项目管理办法》的相关规定外，还必须符合下列条件：

（1）规划基金项目申请者，应为具有高级专业技术职务（含副高）的在编在岗教师；

（2）青年基金项目申请者，应具有博士学位或中级以上（含中级）专业技术职务，年龄不超过40周岁；

（3）自筹经费项目申请者，须在《申请评审书》后附上学校财务处提供的委托研究单位经费到账凭证或银行回单等证明材料复印件，同时填写《申请评审书》中的“其他来源经费”栏。

4．有在研的教育部人文社会科学研究项目的负责人；所主持的教育部人文社会科学研究项目近3年（含）因各种原因被撤销者；有在研的国家社科基金项目或国家自然科学基金各类项目负责人不得申报当年项目。

四、申请程序

1.教育部社会科学司发出申报通知，校科技部发申报通知。

2.申请者请认真阅读通知和相关管理办法，按照要求填写《申请评审书》，一般项目（除专项）按照要求进行网上申报并打印，专项项目申报按照通知要求上交材料。

3.校科技部对申请人资格及申报材料进行审核，并按照规定签署审核意见，上报至教育部社会科学司。

教育部人文社会科学研究后期资助项目

一、基金简介

为贯彻落实中共中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》和教育部《关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》精神，鼓励高校教师厚积薄发，加强基础研究，勇于理论创新，推出精品力作，特设立教育部哲学社会科学研究后期资助项目。后期资助项目包括重大项目、重点项目和一般项目。要求申报的项目必须已完成研究任务的70%以上；申报时须提供已完成研究工作部分的书稿（或非纸质）成果；同时要求申请者所报成果尚未得到任何基金资助且未签署任何出版协议。

二、资助范围及资助额度

资助范围：1.对学术发展具有重要推动作用的基础性研究；2.具有原创性的理论研究；3.具有重要学术价值和社会影响的文献研究、译著和工具书（不含论文及论文集、教材、研究报告、软件等）；4.具有重要学术价值的以非纸质方式呈现的研究成果。

资助额度：重大项目是指对学术发展具有重要推动作用的基础性研究、具有原创性的理论研究，可望取得具有重大学术价值的标志性成果，每项资助额度为20万元；重点项目是指具有重要学术价值的研究成果，每项资助额度为12万元；一般项目是指具有显著学术价值的研究成果，每项资助额度为9万元。

三、申请人必须符合下列条件：

1.后期资助项目的资助对象必须是普通高等学校的在编在岗教师，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织科研工作能力，且能作为项目实际主持者并担负实质性研究工作；每位申请者只能申报一个项目。

2.后期资助项目中的重大项目申请者须具有正高级专业技术职务，重点项目申请者须具有高级专业技术职务，一般项目申请者须具有博士学位及中级以上专业技术职务。

3.申报项目必须已完成研究任务70%以上，申报时须提供已完成研究工作的书稿（或非纸质）成果。

4.有下列情形之一的不可申报后期资助项目：

（1）得到过任何单位或部门研究资助和出版资助的；

（2）与出版社签订过出版合同的；

（3）申请成果存在知识产权纠纷的；

（4）所报成果为近5年答辩通过的博士学位论文或博士后出站报告；

（5）在研的教育部人文社会科学研究项目负责人；已报或拟报本年度教育部人文社会科学研究其他类别项目者。

四、申请程序

1.教育部社会科学司发出申报通知，校科技部发申报通知。

2.申请者请认真阅读《教育部哲学社会科学研究后期资助项目实施办法（试行）》，按照要求填写《教育部哲学社会科学研究后期资助项目申请书》，按校科技部通知要求上交材料。

3.校科技部对申请人资格及申报材料进行审核，并按照规定签署审核意见，上报至教育部社会科学司。

教育部留学回国人员科研启动基金

一、基金简介

为贯彻国家留学方针，充分发挥广大留学回国人员在社会主义现代化建设中的作用，支持他们回国后的教学、科研工作，教育部特设立留学回国人员科研启动基金。

二、资助范围及资助额度

资助范围：凡获得国内、外博士学位，在外留学一年以上，年龄在45岁以下，回国后在教学、科研单位从事教学、科研工作的留学回国人员均可在回国后两年内提出申请。

资助额度：对每个资助项目的资助金额一般为2-5万元。

三、申请人必须符合下列条件：

1.申请者年龄在45岁（含）以下；

2.申请者具有博士学位；

3.申请者出国留学时间在一年（含）以上；

4.申请者回国后在教学、科研单位从事教学、科研工作；

5.申请者以前未获本基金资助；

6.申请者回国后两年以内提出申请；

7.申请表所填内容属实，附件齐全。

四、申请程序

符合条件的留学回国人员请与校科技部基础研究办公室进行联系，校科技部确认其申报资格并给予分配网上账户后，申请者可凭单位分配的用户名和密码直接登录“留学回国人员科研启动基金”网上申请系统，填写并提交申请材料，随后将由本单位盖章的申请单位意见表原件，连同博士学位证书复印件、驻外使（领）馆出具的《留学回国人员证明》复印件、本人身份证复印件一起寄往教育部留学服务中心回国处。随时受理。

江苏省社会科学基金项目

一、基金简介

江苏省社会科学基金项目以深入研究重大理论和现实问题为主攻方向，优先支持现实研究课题、应用研究课题、开拓性急需研究课题和具有江苏特色的研究课题。江苏省社科基金项目分为：重大项目、重点项目、一般项目、青年项目、自筹经费项目五类。由学校统一汇总后向江苏省哲学社会科学规划办公室（http://jspopss.jschina.com.cn）申报。

二、资助领域及资助额度

江苏省社科基金项目申报的范围涉及哲学、政治学、管理学、经济学等20余个学科。基金研究课题的选题主要发布在江苏省中长期研究规划和年度课题指南上。中长期研究规划每五年制定一次，一般在规划起始的第一年发布；年度规划课题指南通常在当年的第一季度发布。对于省委、省政府提出的急需研究的重大课题，由省规划办直接组织，单独立项。平均资助额度为：重点项目：5万；一般项目：3万；青年项目：3万。

三、申报注意事项

（一）申请人必须符合下列条件：

1.重点项目申请人须具有副高级（或相当于副高级）以上专业技术职务，原则上承担和完成过省部级以上社科研究项目。；

2.青年项目申请人（包括课题组成员）年龄不得超过39周岁。

3.申请人必须从事实际研究工作，课题参加者须征得本人同意，否则视为违规申报。

4.申请人同年度只能申报一个课题， 课题组成员不能同时参加三个以上（含三个）课题的申请。

5.正在研究和没有结项的各类国家、省社会科学基金项目负责人不能申请新项目；已经获得国家、教育部、省教育厅、省科技厅等部门立项课题，不得同题材重复申报、重复立项。

6.成果鉴定为不合格、暂缓结项或被中止、撤项的项目负责人（自中止、撤项之日起三年内）不得申请新项目。

（二）经费填写注意事项：

项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括：国内调研差旅费（不超过课题总经费的10%）、资料费（不超过课题总经费的25%）、小型会议费、计算机使用费、印刷费、成果鉴定费、管理费（特别委托项目和重点项目每项不超过2000元，一般项目不超过1500元）。项目资助经费的使用范围，限于省社科基金项目研究发生的直接支出，不得用于工资性支出。

（三）申请书填写注意事项：

1.活页填写必须严格遵守“文字表述中不得直接或间接透露个人相关背景材料”的要求，否则初评即被取消资格。

2. 在填写申请书时基础理论研究或应用对策研究主要通过研究期限、预期成果以及论证过程体现。《课题指南》中基础理论研究选题一般只规定研究范围、方向和重点，可按要求自行拟定题目。应用对策研究选题（由研究内容决定）一般要求按题申报，不能改变题意，题目的文字表述可自行确定。研究内容不在《课题指南》范围内的可申请自选题目并按学科申报。

3.研究周期基础理论研究一般为3年（专著最长不超过5年），最终成果为专著或系列论文。应用对策研究周期一般为1年，最终成果为研究报告，其核心观点或重要对策须撰写3000字成果摘要，经省《成果要报》刊发方可结项。成果要报包含概念界定、研究对象现状的数据或典型案例、现状成因分析、外省市经验借鉴及具体对策、建议、措施等要素。

四、申请程序

1.江苏省规划办发出申报通知，校科技部转发申报通知。

2.项目申请人，应当认真阅读《江苏省社会科学基金项目管理办法》、《江苏省社会科学基金项目经费管理办法》与年度《课题指南》，根据要求填写《项目申请书》。

3.项目申请人将申报材料交至所在学院，由科研秘书统一将申报材料初稿交至科技部，科技部给出指导性建议，并反馈给相关学院和申请人。

4.项目申请人按照指导意见修改后，根据通知将申报材料正式提交。

5.科技部对申报材料进行形式审查，统一将材料报送省规划办。

第二部分

项

目

管

理

文

件

国家社会科学基金项目管理办法

（2001年6月修订）

第一章  总  则

第一条  为适应改革开放和发展社会主义市场经济的新形势，使国家社会科学基金项目(下称国家社科基金项目)的管理更加科学化、规范化，促进哲学社会科学研究多出优秀成果，多出优秀人才，总结多年管理工作的经验，结合新的情况，特制定本办法。

第二条  国家社科基金项目的管理，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻江泽民同志“三个代表”的要求，坚持党的基本路线和基本纲领，积极探索、努力遵循社会科学发展规律，更好地为党和政府决策服务，为两个文明建设服务，促进我国哲学社会科学繁荣健康发展。

第三条  国家社科基金项目面向全国，公平竞争，择优立项。

国家社会科学基金(下称国家社科基金)要注意扶植青年社科研究工作者和边远、民族地区的社会科学研究。

第四条  在全国哲学社会科学规划领导小组(下称全国社科规划领导小组)的领导下，国家社科基金项目实行三级管理体制。全国哲学社会科学规划办公室(下称全国社科规划办)全面负责国家社科基金项目的管理；各省(自治区、直辖市)社会科学规划办公室(下称省社科规划办)和在京委托管理机构，受全国社科规划办的委托，管理本地区和本系统的国家社科基金项目；项目负责人所在单位在上级管理机构的指导下，具体负责管理本单位的国家社科基金项目。各级管理机构要各负其责，协调配合，共同做好国家社科基金项目管理工作。

第二章  规划和选题

第五条  国家社科基金研究课题的选题，主要以发布国家哲学社会科学研究五年规划要点和年度课题指南的方式进行。规划要点发布时间在规划起始年的第二季度；年度课题指南发布时间在上一年的第四季度。规划要点和年度课题指南的制定，由全国社科规划办首先向有关部门广泛征集研究课题，并委托各学科规划评审组提出建议，经全国社科规划办汇总整理，报全国社科规划领导小组审定。

第六条  国家社科基金项目的选题，要以我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论问题和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进理论创新，支持具有重大价值的历史文化遗产的抢救和整理工作。

第七条  国家社科基金设立重点项目、一般项目和青年项目，每年评审一次。成果形式为研究报告、论文、专著等，研究报告、论文的完成时限一般为1年，专著一般为2—3年。除重要的基础研究外，鼓励以研究报告、论文为项目的最终成果形式。

第八条  少数重要研究课题，以国家社科基金特别委托项目的方式，经全国社科规划领导小组负责人审定，单独立项，委托研究。

第九条  国家社科基金设立自筹经费项目，其选题、申报和评审办法与资助项目的要求相同，立项数量视当年申报的实际情况确定。

第三章  申报和评审

第十条  国家社科基金项目自年度课题指南发布之日起开始受理申报，期限一般为三个月。

第十一条  申请国家社科基金项目者应符合以下条件：

1. 享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2. 申请重点项目和一般项目，应具有副高级以上专业技术职务(或相当于副高级以上专业技术职务)；申请重点项目，必须是完成过省、部级以上社科研究项目的项目负责人。

3. 申请人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施；不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4. 申请人当年只能申报一个项目，过去负责的国家社科基金项目已结项。

5. 申请青年项目者(包括课题组成员)年龄不得超过39周岁（以申报截止日期为准），不具备副高级以上专业技术职务的，须由两名具有正高级专业技术职务的同行专家推荐。

6. 申请自筹经费项目，须有出资单位的经费资助证明。

第十二条  申请人可由所在单位向所在省社科规划办或在京委托管理机构索取(或从全国社科规划办信息网站下载)《国家社会科学基金项目申请书》及有关材料，并根据课题指南和申请书的要求认真填写，按规定时间送所在单位审核。

项目申请人所在单位按本办法第十一条规定进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件和承担项目的管理任务及信誉保证。在申报期内，将本单位审查合格的申请书统一送交省社科规划办或在京委托管理机构审核。

省社科规划办和在京委托管理机构负责审核申请书和申请人所在单位意见，并签署意见，按有关规定上报全国社科规划办。

省社科规划办和在京委托管理机构按规定的标准，收取评审费。

第十三条  国家社科基金项目实行同行专家评审制。国家社科基金项目评审设立专家库，按学科划分为学科评审组，届时抽取一定数量的成员参加会议评审。

国家社科基金项目评审专家由全国社科规划领导小组聘任，聘期一般为五年，每年可视需要作部分调整。

第十四条  全国社科规划办在全国社科规划领导小组的领导下，负责组织国家社科基金项目的评审。

1. 资格审查。按本办法第三章第十一条各项内容进行复查，合格者，进入初评。

2. 初评。将《国家社会科学基金项目申请书》分送若干名同行专家评审。专家依据统一制定的评估指标体系写出评审意见并评分，在规定时限内返回评审意见。全国社科规划办按评审意见和分值择优选出拟立项数三倍的申请书，提供会议评审。

3. 会议评审。进入会议评审的申请书，先由学科评审小组筛选提出建议立项名单，然后在该学科评审组全体会议上介绍情况，进行充分讨论，最后以无记名投票方式产生拟立项项目。

学科评审组成员须有三分之二以上出席方能进行评审和表决，出席成员的三分之二以上同意方能通过。

对拟立项项目，由主审专家签署建议立项意见，学科评审组提出资助经费建议，最后由学科评审组正副组长签署意见，交全国社科规划办。

4. 复核审批。全国社科规划办对会议评审结果进行复核，报全国社科规划领导小组审批。

第十五条  全国社科规划领导小组对拟立项项目及资助金额行使最终审批权。批准立项的，由全国社科规划办向项目负责人发出《国家社会科学基金项目立项通知书》。立项时间从当年7月1日算起。

第十六条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1. 初评阶段不得以任何理由查询或透露课题论证的相关背景材料。

2. 评审专家本人申请本年度项目者，不得参加本年度项目评审工作；工作人员(含学科秘书)申请本年度项目者，不得参加会议评审阶段的工作。

3. 不得索取和收受礼金或礼品。

违反以上纪律者，严肃处理。

第四章  经费的管理与使用

第十七条  项目负责人接到立项通知后，填写回执，按批准的资助金额编制开支计划，在一个月内寄回全国社科规划办，无特殊情况，逾期视为自动放弃，不再办理拨款手续。

全国社科规划办接到列有开支计划的回执后，将项目经费拨到项目负责人所在单位的银行帐户，由所在单位统一管理。项目经费不分拨给项目研究成员个人。

第十八条  项目资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。特别委托项目、重点项目一般拨款三次，立项当年以回执为凭，拨付资助经费的40%，次年以检查合格的《国家社会科学基金项目年度检查表》为凭拨付30%，其余30%为预留经费。一般项目和青年项目一般拨款二次，立项当年以回执为凭，拨付资助经费的70%，其余30%为预留经费。预留经费在项目验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第十九条  项目负责人在本单位科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配项目经费。项目资助经费的使用范围主要包括：

1. 管理费：指项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门提取的管理费(特别委托项目和重点项目每项2000元，一般项目和青年项目每项1500元，不得超额提取和重复提取)。科研管理部门和财务部门分配管理费的比例可为3:2。

2. 资料费：指开展项目研究所需的资料收集、 复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

3. 调研差旅费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家有关规定执行。涉及港、澳、台的调研差旅费须经全国社科规划办审批。与课题有直接关系，确需赴国外调研的差旅费，须经全国社科规划办审批。

4. 小型会议费：指围绕项目研究举行的小型研讨会的经费开支。

5. 计算机及其辅助设备购置和使用费：因项目研究确需使用计算机，而项目负责人又确无计算机或其所在单位没有配置或无法提供计算机的，经项目负责人所在单位批准后，可以购买一台计算机，其所有权归所在单位。计算机使用费指上机费、录入费以及用于项目研究的资料查询、信息交流等上网费和软件费用等。

6. 咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额一般不得超过项目资助经费的8%。

7. 印刷费：指项目研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

第二十条  成果鉴定费(包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费等)由全国社科规划办拨付。根据本办法第三十四条分级鉴定办法，重点项目最终成果的鉴定专家劳务费由全国社科规划办核定拨付；一般项目、青年项目的成果鉴定费由全国社科规划办委托省社科规划办、在京委托管理机构拨付。每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数掌握在300—800元。

第二十一条  项目研究成果通过验收后，其资助经费结余(包括预留经费)可用于项目研究成果的出版补助。其余部分由项目负责人所在单位继续用于开展其他社会科学研究工作。在同等条件下，原项目负责人有优先使用权。

第二十二条  项目进行过程中，凡有本办法第三十条规定的项目重要事项变更者，暂停拨款。审批同意后，恢复拨款。

第二十三条  项目负责人因工作调动等原因更换科研管理部门及财务管理部门，须经调出、调入单位和省社科规划办或在京委托管理机构同意并签署意见，报全国社科规划办审批。

第二十四条  对因项目负责人出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究的项目，停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对按本办法第三十二条予以撤销的项目，追回已拨经费。

第二十五条  项目完成后，项目负责人应会同所在单位财务部门清理历年收支帐目，如实编制《国家社会科学基金项目结项审批书》(下称《结项审批书》)中的经费决算表，接受管理部门检查。

第二十六条  自筹经费项目的经费筹集、使用和管理必须符合国家有关财务制度及本管理办法的规定。自筹经费由项目负责人所在单位管理。

第二十七条  项目资助经费的管理实行分级负责制。省社科规划办和在京委托管理机构受全国社科规划办委托，对管理范围内项目资助经费的使用行使监督、检查和指导职责；项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门对项目资助经费实施具体管理，按财务制度要求，对项目资助经费的预算、决算和开支情况进行审查，发现问题，及时纠正。财务部门应妥善保存项目资助经费帐目和单据，以备上级有关部门监督、检查、审计。

对于国家社科基金项目，在条件允许的情况下，地方和部门可给予配套资金予以支持。

第五章  项目的中期管理

第二十八条  国家社科基金项目实行年度检查制度，检查项目的进度、质量和经费使用情况。

全国社科规划办负责国家社科基金特别委托项目和重点项目的年度检查，每年3-4月下发《国家社会科学基金项目年度检查表》，检查结果与经费续拨款挂钩。项目负责人须认真填写项目年度检查表，经省社科规划办或在京委托管理机构审核，报全国社科规划办检查。全国社科规划办对进展正常、经费按规定使用的项目，按时拨付经费。对不按规定报送《国家社会科学基金项目年度检查表》或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以追究。

省社科规划办或在京委托管理机构负责一般项目、青年项目和自筹经费项目的年度检查。在检查的基础上，对当年在研项目的进展情况和已完成项目的情况撰写年度检查报告，填写《国家社科基金项目执行情况统计表》，于当年12月31日前送全国社科规划办。

全国社科规划办汇总项目年度检查情况向全国社科规划领导小组报告。

第二十九条  为促进项目正常进行，按时间高质量完成研究任务，项目负责人和各级管理部门要各负其责，共同做好项目中期管理。

项目负责人要按本办法的有关规定和管理部门的要求做好项目自我管理，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

项目负责人所在单位要将国家社科基金项目纳入本单位的科研工作计划，加强项目的跟踪管理，重点做好年度检查工作。要建章立制，严格执行，促进课题组按时间高质量完成研究任务。

省社科规划办和在京委托管理机构对项目负责人所在单位的国家社科基金项目管理工作进行检查、督促和指导。

全国社科规划办对项目执行情况、经费使用情况和各地各单位管理情况进行抽查；通报项目执行情况，组织交流管理经验。

第三十条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，省社科规划办或在京委托管理机构审核，报全国社科规划办审批：

1. 变更项目负责人；

2. 改变项目名称；

3. 改变最终成果形式；

4. 研究内容有重大调整；

5. 变更项目管理单位；

6. 延期一年以上或多次延期；

7. 项目执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；

8. 中止项目协议；

9. 撤销项目；

10.其他重要事项的变更。

第三十一条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，报省社科规划办或在京委托管理机构审批：

1. 变更或增补课题组成员；

2. 延期不超过一年；

3. 其他非重要事项的变更。

第三十二条  凡有下列情形之一者，由全国社科规划办撤销项目：

1. 研究成果有严重政治问题；

2. 研究成果学术质量低劣；

3. 第一次鉴定未能通过，经修改后重新鉴定，仍未能通过；

4. 剽窃他人成果；

5. 与批准的课题设计严重不符；

6. 逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成；

7. 严重违反财务制度。

被撤销项目的项目负责人三年内不得申请新项目。

第六章  成果鉴定、验收和结项

第三十三条  为科学地评估国家社科基金项目研究成果的质量，项目最终成果须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。重点项目和其他项目中政治性、政策性强的最终成果一般须经鉴定结项后，方可出版。

第三十四条  国家社科基金项目最终成果的鉴定一般应采用聘请同行专家通讯鉴定的方式。全国社科规划办负责组织重点项目的最终成果鉴定；省社科规划办或在京委托管理机构受全国社科规划办委托组织一般项目、青年项目和自筹经费项目的最终成果鉴定。

第三十五条  通讯鉴定专家的选定：

1. 全国社科规划办、省社科规划办和在京委托管理机构分别建立相应的通讯鉴定专家库，组织鉴定时随机挑选。通讯鉴定专家一般应具有高级专业技术职务或相当于高级专业技术职务，思想作风正派、有较高学术水平。

2. 每个项目的通讯鉴定专家须选定５人。

3. 课题组成员不能担任本项目的鉴定专家，项目负责人所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家人数不能超过２人。

4. 课题组不能参与选择本项目的鉴定专家，也不能参与鉴定的具体事务。

5. 鉴定组织者须对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

第三十六条  成果鉴定程序：

1. 项目研究工作完成后，项目负责人通过本单位科研管理部门向省社科规划办或在京委托管理机构索取并填写《结项审批书》，经所在单位科研管理部门和财务部门审核(重点项目还须经省社科规划办或在京委托管理机构审核)合格后，连同５套最终成果报送鉴定组织者。

2. 鉴定组织者对《结项审批书》和最终成果进行审查，最终成果须符合批准的设计内容和形式，审查合格后，将最终成果和《国家社科基金项目通讯鉴定表》（下称《通讯鉴定表》）寄送鉴定专家进行通讯鉴定。

3. 负责通讯鉴定的专家在认真通读最终成果的基础上，在《通讯鉴定表》上写出文字评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。

4. 鉴定专家将《通讯鉴定表》和项目成果等材料及时返回鉴定组织者。鉴定的时间，专著类成果一般不超过２个月，研究报告、论文类成果一般不超过１个半月。

5. 鉴定组织者汇总鉴定意见，计算分值，确定成果等级，并根据５名鉴定专家的多数意见确定是否通过鉴定。成果评为一、二级和平均60分以上者为通过，三级和59分以下者为未通过。

6. 鉴定组织者要及时将鉴定结论通知课题组及所在单位。鉴定未能通过的，允许课题组在一年内对成果进行修改，并重新申请鉴定，重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。

第三十七条  具备下列条件之一者可免于鉴定：

1. 获得省部级评奖二等以上奖励的；

2. 提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关完整采纳吸收的；

3. 涉及党和国家机密不宜公开，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第三十八条  最终成果鉴定通过后，由全国社科规划办负责办理验收结项。验收结项材料应包括：一份《结项审批书》原件，五份《通讯鉴定表》原件或免于鉴定的证明材料，三套最终成果（专著打印稿可1套，待正式出版后补送3套）。验收合格的，全国社科规划办发给《国家社会科学基金项目结项证书》。

第三十九条  验收合格的国家社科基金项目最终成果，在正式出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“国家社会科学基金项目”字样，作为参加国家社科基金项目成果评奖的条件之一。

第七章  成果宣传、出版与评奖

第四十条  各级社科规划办、各课题组和课题组所在单位，应采取各种积极措施加强对国家社科基金项目研究成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在党和政府决策、两个文明建设中的作用。

第四十一条  建立相对稳定的成果宣传推广渠道，充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体，逐渐形成机制。具有重要应用价值、重要学术意义的最终研究成果或阶段性成果要及时摘报全国社科规划办和有关领导机关，或向社会广泛宣传。

第四十二条  各级社会科学研究管理部门，应采取各种积极措施，资助或协助国家社科基金项目优秀成果的出版。

第四十三条  国家社科基金项目每五年举行一次优秀成果评奖活动。办法另定。

第八章  附  则

第四十四条  教育学、艺术学和军事学三个单列学科的国家社科基金项目管理办法参照本办法并根据各自学科的实际情况，由三个单列学科规划领导小组分别制定，报送全国社科规划领导小组审批。

第四十五条  本办法自发布之日起生效，解释权和修改权属全国社科规划领导小组，以往其他暂行办法中的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。

注：国家社会科学基金项目经费使用细则按照国家社会科学基金项目经费管理办法办法执行

国家社会科学基金项目经费管理办法

第一章  总  则

第一条  为了规范和加强国家社会科学基金（以下简称国家社科基金）项目经费的管理，提高资金使用效益，根据《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》（国办发[2006]56号）和国家有关财政财务管理制度，制订本办法。

第二条  国家社科基金来源于中央财政拨款，用于开展对我国社会主义现代化建设和改革开放事业，以及学科建设和发展具有重要理论和实践意义的哲学社会科学研究。国家社科基金项目分为重大项目、特别委托项目、年度项目、专项资助西部地区社科研究项目（以下简称西部项目）和后期资助项目。

第三条  项目经费分配、使用和管理的原则：

（一）明确目标，突出重点。项目经费应主要用于我国哲学社会科学领域中对社会主义现代化建设和改革开放事业具有重要理论和实践意义的研究项目，以及对学科建设和发展具有重要影响的基础研究项目，避免分散使用。

（二）科学安排，合理配置。要严格按照项目研究的目标和任务，科学合理地编制和安排项目预算，杜绝随意性。应当加强相关科研资源的统筹协调和有效整合，避免重复浪费。

（三）权责明确，规范管理。项目经费管理各方权责明确，各负其责，协力加强对项目经费的管理。

（四）单独核算，专款专用。项目经费应当纳入单位财务统一管理，单独核算，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，确保专款专用，并建立追踪问效机制。

（五）一次核定，分期拨付。项目经费资助额度根据实际情况一次核定，分期拨付。

第二章  项目经费开支范围

第四条  项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费。

（一）资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。

（二）数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

（三）差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

（四）会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而召开小型会议的费用。会议费的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

（五）国际合作与交流费：指在项目研究过程中发生的赴国外及港澳台地区调研的交通费、食宿费及其它费用。项目经费应当严格控制国际合作与交流费支出，并执行国家外事经费管理的有关规定。因项目研究确需开支国际合作与交流费的，应当在项目预算中单独列示，并按照以下程序经批准后执行：重大项目、特别委托项目和年度项目中的重点项目由全国哲学社会科学规划办公室（以下简称全国社科规划办）批准，其它项目（不包括后期资助项目）由省(区、市)社会科学规划办公室（以下简称省(区、市)社科规划办）或在京委托管理机构批准。

（六）设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。项目经费应当严格控制设备费支出。因项目研究确需购置的，应当在项目预算中单独列示，并经全国社科规划办批准后方可购置，并由项目负责人所在单位按照国家国有资产管理的规定进行管理。

（七）专家咨询费：指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。咨询费的支出总额，重大项目一般不得超过项目资助额的5%，其它项目不得超过项目资助额的10%。

（八）劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员等的劳务性费用。劳务费的支出总额，重大项目不得超过项目资助额的5%，其它项目不得超过项目资助额的10%。

（九）印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印费、印刷费和誊写费等。

（十）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。管理费的支出总额，重大项目每项不超过5000元；其他项目不得超过项目资助额的3%，其中，年度项目中的重点项目每项不超过3000元，年度项目中的一般项目、青年项目和西部项目、后期资助项目每项不超过2000元。严禁超额提取和重复提取。

第五条  在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。

第六条  成果鉴定费是指在项目结项时对项目成果的政治和学术质量进行评估所发生的费用。由全国社科规划办另行拨付。重大项目、特别委托项目、年度项目中的重点项目、后期资助项目的最终成果鉴定由全国社科规划办负责组织，鉴定专家的劳务费由全国社科规划办核定拨付；年度项目中的一般项目和青年项目、西部项目的最终成果鉴定由全国社科规划办委托省(区、市)社科规划办或在京委托管理机构负责组织，鉴定专家的劳务费由全国社科规划办委托省(区、市)社科规划办或在京委托管理机构拨付。每位鉴定专家的劳务费根据最终成果类别和字数掌握在300—1000元。因成果质量问题需组织第二次鉴定发生的费用，从尚未拨付的项目经费中扣除。

第七条  项目研究成果通过验收后，对出版困难、学术性强的专著类项目经费的结余可用于该项目研究成果的出版补助。其余净结余经费收回原渠道，并按照财政部关于结余资金管理的有关规定执行。

第三章  项目经费预算编制、审批和执行

第八条  项目申请人在申报国家社科基金项目时，参考全国社科规划办公布的经费资助额度，根据研究的需要编制项目概算；对评审后的拟立项项目，学科评审组审核概算，提出建议资助金额；全国社科规划办对建议资助金额进行复核，报全国哲学社会科学规划领导小组（以下简称全国社科规划领导小组）审批。

第九条  全国社科规划办在评审工作结束后一个月内，向项目负责人所在单位发出《国家社会科学基金项目立项通知书》。项目负责人接到立项通知书后，按批准的资助金额编制项目预算，并根据要求填写回执，于一个月内将列有预算的回执报全国社科规划办。凡无特殊原因逾期不寄回执者，视为自动放弃资助，不再办理拨款手续。

第十条

（一）项目预算的编制应当根据项目研究的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。

（二）应根据项目经费开支范围确定的支出科目编制项目预算，并对主要用途和理由进行详细说明。

（三）编制项目预算应接受本单位财务管理部门和科研管理部门的指导和审核。

第十一条  全国社科规划办对列有项目预算的回执进行审核，批准后将项目启动经费拨付项目负责人所在单位。项目经费由项目负责人所在单位统一管理，一般不能转拨其它单位。如确需转拨协作单位，应书面报全国社科规划办审批。协作单位不能在转拨经费中提取管理费。

第十二条  项目经费根据项目类别和完成期限，分期拨付。重大项目、特别委托项目、年度项目中的重点项目一般拨款三次，立项当年以回执为凭，拨付资助经费的30%，次年以检查合格的书面报告和《国家社会科学基金项目年度检查表》为凭，拨付50%，其余20%在项目验收结项后拨付；年度项目中的一般项目和青年项目、西部项目一般拨款二次，立项当年以回执为凭，拨付资助经费的80%，其余20%在项目验收结项后拨付；后期资助项目立项后拨付30-50%继续研究经费，其余经费待验收合格后拨付给有关出版社资助出版。未通过验收结项的项目，不予拨付剩余经费。

第十三条  项目负责人应严格执行批准后的项目预算，一般不能调整。确因项目研究需要进行调整，应当按照以下程序进行核批：

（一）项目预算总额调整，应当按照程序报全国社科规划办批准。

（二）项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。其他支出科目，调整金额超过项目预算总额10%的，应按程序报全国社科规划办批准；未超过项目预算总额10%的，应报所在单位科研管理部门批准并报财务部门备案。

第十四条  项目负责人所在单位应当严格按照本办法的规定，制定内部管理办法，建立健全内部控制制度，加强对项目经费的监督和管理。

第十五条  项目负责人应当严格按照本办法规定的项目经费开支范围和标准办理支出。严禁使用项目经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等，严禁以任何方式变相谋取私利。

第十六条  项目完成后，项目负责人应会同所在单位财务部门清理该项目收支账目，编制《国家社会科学基金项目结项审批书》中的项目决算表，并附上财务部门打印的项目经费开支明细账。项目负责人和所在单位应实事求是地填写项目决算表。

第十七条  项目预算执行过程中实行重大事项报告制度。在项目实施期间出现项目名称、成果形式改变；项目研究内容重大调整；项目负责人或项目管理单位变更；未能按计划完成研究任务，要求延期一年以上（含一年）或多次延期和其他重要事项变更的，须由项目负责人或所在单位提交书面请示，经省 (区、市) 社科规划办或在京委托管理机构审核并签署意见，报全国社科规划办审批。

经全国社科规划办检查发现有重大事项变更未予报告者，暂停拨款，待报告并经审批后，再恢复拨款。

第四章  项目经费管理与监督

第十八条  项目一经批准，不得无故中止。对无故不完成研究任务者，全国社科规划办停止拨款，并追回已拨经费；对因故中止研究者（指项目负责人因出国、生病、死亡或其它原因不能继续研究的），全国社科规划办停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对因严重违反财务制度或其他原因而被撤销项目的，追回已拨经费。

项目负责人所在单位必须协助追回相关经费，并退还全国社科规划办。如无正当理由，接到通知后超过三个月仍未追回，全国社科规划办将视情况对该单位做出相应的处理。

第十九条  全国社科规划办每年将有重点地检查项目经费的管理和使用情况，项目管理单位应当积极配合，如实反映情况，提供有关资料。

省(区、市)社科规划办或在京委托管理机构受全国社科规划办委托，对管理范围内的项目经费行使监督、检查和指导职责。

项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门对项目经费实施具体管理，按财务制度要求，加强对项目预决算的审核，对预算的执行和各项开支情况进行检查，如不符合国家有关规定或本办法规定，应及时予以纠正。项目负责人所在单位财务部门应妥善保存项目经费账目和单据。

第二十条  全国社科规划办加强对项目实施及经费使用的绩效考评。每年年终向全国社科规划领导小组和财政部报送当年经费决算和使用情况说明。

第二十一条  对违反本办法规定者，视情节轻重分别采取书面警告、通报批评、停止拨款、撤销项目、追回全部已拨经费等处理措施。

第五章  附  则

第二十二条  本办法适用于教育学、艺术学、军事学三个单列学科。

第二十三条  本办法由财政部、全国社科规划领导小组负责解释。

第二十四条  本办法自发布之日起施行，2001年颁发的《国家社会科学基金项目资助经费管理办法》（财教[2001]142号）同时废止。以前发布的相关办法中与本办法不一致的规定按照本办法的规定执行。

关于实施《国家社会科学基金项目经费管理办法》有关问题的说明

《国家社会科学基金项目经费管理办法》（以下简称《办法》）发布以后，各地各单位在贯彻落实时遇到一些情况，提出一些问题，需要作以说明，以便更好地把握文件精神。

1.关于新《办法》适用的范围

凡在研的国家社科基金各类项目都要从新《办法》发布之日起按照新《办法》的规定执行。新《办法》发布之前的在研项目，如已经由单位提取管理费，不再追加提取。

2.关于问卷调查费、专家咨询费和劳务费等

报销没有正式收据的这类费用，要按照财务制度的规定，事先有预算，有收款人的签名或手印，相关情况的书面说明及项目负责人签字，单位科研管理部门负责人或上级主管部门负责人的审批签字。

3.关于国际合作与交流费

此类开支事先要在预算中列示，使用前要办理申请手续，按程序报批。如预算没有列示，一般不予批准。

4.关于设备费

报销设备费需要注意以下几点：一是要符合文件规定控制设备费支出范围。二是购置的设备属于国有资产。三是要和办公用品区别开来，一般说来，计算机、打印机、复印机、数码相机、录音机等属于设备，笔墨纸张之类的属于办公用品。

5.关于劳务费

支付劳务费的人员须是非课题组成员和无工资收入的课题组成员。不允许有工资收入的课题组成员及项目管理人员在项目经费中提取劳务费。

6.关于餐费、汽油费、出租汽车费、电话（手机）费、上网费等

报销以上费用要符合两条原则：一是费用直接与项目研究相关；二是支出使用合乎情理。

餐费报销：第一要和会议费或差旅费一起报销，一般不能单独报销；第二要按标准用餐，严禁铺张浪费。如只有餐费发票而没有会议其它支出凭证，项目负责人应事先向单位科研管理部门提交开会的书面报告，讲明情况，经批准后，可作为报销依据。

汽油费、出租汽车费报销：应事先向单位科研管理部门提交报告，说明开会或调研的地点及汽油费、出租汽车费等的预算，经批准后，财务部门方可在差旅费内列支凭票据报销。

报销电话（手机）费和上网费可从实际需要出发，从严控制。

7.关于“其他支出”

《办法》第五条规定的其他支出可包括出版补助、项目中期成果的论文版面费、不能列入设备费的办公用品费等。

8.关于大部头成果鉴定专家劳务费

可视具体情况个案处理，单项报批。

9.关于“净结余经费”

净结余经费指的是项目研究完成后（包括出版补助）的剩余经费。净结余经费不能长期挂帐，项目所在单位应在结项之日起一年半内，将2000元以上的净结余经费退回全国社科规划办。

10.关于“经费决算表”

①填写《结项审批书》的“经费决算表”，应如实反映已支出经费的情况，用多少就填写多少，并附上财务部门打印的项目经费开支明细帐。②未支出经费（包括还没到帐的预留经费）要另外详细写明用途。

11.关于项目经费开支明细帐

《办法》第十六条规定，项目结项时，要编制项目决算表，并附上财务部门打印的项目经费开支明细帐。①明细帐要加盖财务部门公章。②明细帐必须明细，如，不能以简单的“项目费”来代替所有的开支，用“办公用品”代替所购买物品名称，用“交通费”代替汽油费、出租汽车费。③明细帐只反映国家社科基金项目资助经费，不能与其它经费包括单位的配套经费混淆，切实做到单独核算、单独建帐、专款专用。

关于进一步加强和改进国家社科基金评审立项工作的暂行办法

全国社科规划办发〔2007〕1号

近年来，国家社科基金评审立项工作始终坚持正确导向，高度重视评审质量，在许多方面进行了积极的探索，采取了一系列改进措施：建立匿名通讯初评和会议复评相结合的评审机制；扩大同行评议专家库和学科评审组专家库；对会议评审专家实行聘任制、轮换制和回避制；对评审原则、评审标准、评审程序、评审纪律作出明确规定；公示评审立项结果，自觉接受社会监督等。同时，评审立项工作中还存在一些薄弱环节。为进一步加强和改进国家社科基金评审立项工作，提出以下办法。

1．牢牢把握正确的评审原则。要坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观。坚持公开透明、公平竞争，坚持质量第一。

2．进一步加强对项目申报工作的组织和管理。项目申请人所在单位和各地社科规划办要认真履行资格审查和质量把关的责任，对申报的项目要承担信誉保证。凡在申请国家社科基金项目中弄虚作假、抄袭剽窃、侵犯知识产权者，一经发现并查实后，取消个人三年申报资格，如已获准立项一律撤项，并通报批评。

3．进一步完善通讯初评机制。国家社科基金所有学科全部实行匿名通讯初评。进一步调整、充实和完善同行评议专家数据库，实行通讯初评专家随机抽选制度。适当增加每项课题的通讯初评专家人数。改进通讯初评计分方法，计分时去掉一个最高分和一个最低分，取其平均值。适度降低通讯初评进入会议评审的平均入围率，初评入围课题数与最终立项课题数的比例为2:1左右。用于通讯初评的申请书活页篇幅由3000字扩大到4000字。

4．进一步规范会议评审工作。会议评审专家实行轮换制度，一般五年内参加二到三次评审会议。认真执行《国家社科基金项目会议评审细则》和《学科评审组专家行为准则和督查办法》，确保会议评审工作程序公正、操作规范。建议立项课题必须由评审小组集体讨论推荐，经学科组全体成员投票决定，任何人不得以任何方式对投票施加影响。评审会议采取封闭式管理。参加会议评审工作的学科秘书人选要商学科组长后确定，实行轮换制。会议评审时间可根据各学科评审工作的实际需要，适当延长。

5．严格执行评审专家回避制度。凡当年申报课题的专家一律不能担任会议评审专家，也不能担任同类课题的通讯初评专家。通讯初评专家不能参加本单位申报课题的评审。会议评审专家不能参加与申请人存在利益关系或其他可能影响公正因素的项目评审。

6．严肃评审纪律。申报单位或个人均不得以任何名义走访、咨询国家社科基金学科评审组专家，不得邀请学科评审组专家进行申报辅导，不得提前将申报材料送给学科评审组专家，一经查实即取消申报资格。申报人有行贿行为的，经查实后予以公开通报，如已获准立项一律撤项，五年之内不得申报新课题。评审专家和学科秘书不得为本地区、本部门、本单位或个人争项目。如有受贿等严重影响评审公正的行为，一经查实即撤销其评审专家和学科秘书的资格。其他工作人员不得替人“攻关”、找专家说情。不得泄露通讯初评专家和会议评审专家名单以及通讯评分结果和初评入围名单，不得泄露评审过程中的专家意见、未经审批的评审结果以及其它可能影响公正性的信息，不得擅自复制、抄录、留用、扩散申请书和其他评审材料。

7．进一步完善评审立项监督机制。对于不涉及保密的评审立项有关信息和数据要适时上网公布，增加评审立项工作透明度，公开接受学界和社会监督。

8．建立评审立项诚信制度。建立信用管理数据库，对课题负责人、同行评议专家、学科评审组专家进行信用记录和信誉评价。对信誉良好的人员，给予适当奖励。对有严重失信行为的人员，经核实后要给予严肃处理。

9．逐步建立评审立项协调机制。要进一步加强与教育部、中国社会科学院、国家自然科学基金委员会的沟通，逐步建立资源共享的项目数据库，防止多头申请、重复立项。

国家社科基金项目会议评审细则

为正确把握国家社科基金项目的资助方向，科学、公平、公正地遴选项目，规范评审程序，严肃评审纪律，特制定本细则。

第一条  基本原则

（1）评审工作要坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观。坚持公平公正，坚持质量第一，严把政治方向关和学术质量关。建议立项课题具有较高的理论意义、实践价值和学术水准。

第二条  评审程序

（2）会议评审按专家主审、小组讨论推荐、大组讨论投票、签署意见等规定程序进行。

（3）专家主审。主审专家负责审阅并介绍所评课题内容及申请人的学术背景，作出实事求是、客观公允的分析评价，主要包括选题的意义与价值、论证的科学性与可行性、研究基础和研究实力、课题组构成等。凡在项目申请中弄虚作假、抄袭剽窃、侵犯知识产权者，一经发现并查实后，取消本次会议参评资格和个人三年申报资格。

（4）小组讨论推荐。主审专家之外的小组成员要审阅本组全部材料并发表意见，以协商或投票（三分之二以上多数同意）方式向大组推荐课题。小组推荐课题时要集体酝酿讨论，发扬学术民主，避免门户之见。任何评审专家不得以个人名义向大组或组长推荐课题。

（5）大组讨论投票。小学科可设一个大组。超过120个评审课题的学科，可根据实际情况分成若干讨论投票组。参加讨论投票的专家，对本组的立项申请书都要审阅。投票须有三分之二以上学科评审组成员出席方能进行，并由出席成员的三分之二以上多数通过。未达到三分之二以上票数的可进行第二轮投票，仍未达规定票数的不再进行第三次投票。投票不能采取举手表决方式。学科秘书不能替代专家填划投票表。学科秘书现场收票、唱票、计票，评审专家代表监票，当场宣布投票结果和得票数。投票汇总结果须由学科正、副组长和学科秘书签字后有效。

（6）签署意见。投票通过的课题，由主审专家和学科组长分别在申请书内签署立项意见和建议资助金额。确定项目资助强度时，要认真考察选题性质、研究内容、研究方法、研究难度、有无调研任务等因素，并考虑向老、少、边、穷地区适当倾斜，区分情况，拉开档次，尽量做到科学、合理，不搞“一刀切”。

（7）总结报告。评审结束后，学科评审组要对本学科申报情况、课题质量和立项特点进行分析和总结，同时对制定2008年度《课题指南》，以及对进一步加强和改进社科规划管理工作提出意见，提交书面报告。

第三条  重点项目、自选项目、非共识项目和跨学科项目的评审

（8）重点项目的评审要坚持质量第一、宁缺勿滥的原则，如质量达不到要求，可少评或不评。重点项目根据选题分量、论证质量、研究价值、承担人实力等因素综合确定，不受申报的项目类别限制。一般项目和青年项目如确实达到重点项目的标准，也可评为重点项目。具体评审时，重点项目和一般、青年项目先一起进行混评，所有建议立项课题产生后，专门讨论确定重点项目。

（9）自选项目是指选题不在《课题指南》条目范围之内、自行设计的选题，但必须符合《课题指南》的指导思想和基本要求。自选项目在评审程序、评价标准、资助强度和立项比例上与非自选项目同等对待。

（10）非共识项目是指创新性、探索性较强，专家意见分歧较大的课题。对未建议立项的非共识课题，可由三名以上（包括三名）专家以书面方式联名提请复议，并经学科评审组二分之一以上出席成员多数通过。要严格控制申请复议的课题数量。

（11）跨学科的申请项目，在为主的学科中评审。如涉及学科较多，为主学科专家感到标准不易把握，可提交综合学科评审组。不能以跨学科申报为由，轻易淘汰。需跨组征求意见时，由相关学科组长负责协调。

第四条  倾斜政策和西部地区项目

（12）今年继续实行向青年项目倾斜的政策。在使用立项指标时，青年项目指标不得用于一般项目，一般项目指标如有剩余可用于青年项目。

（13）设立专项资助西部地区社科研究项目后，并不抬高西部地区在年度项目评审中立项的门槛。特别是西部地区的部属院校和党政机关，立项时仍要给予必要的关注；属于西部专项资助范围的选题，在会议评审时也要一视同仁，符合要求的仍要立为年度项目。

第五条  关于重复立项问题

（14）对部分选题相同或相近，但论证角度和研究方法不同、入围较多的重要选题，可以考虑立若干项，以便从不同角度进行研究，但一般不超过3项。要适当考虑近两年立项课题的选题情况，尽量避免重复研究和重复立项。

第六条  关于综合平衡问题

（15）各学科评审组在考虑立项选题时，要处理好点和面的关系。立项课题既要突出重点，也要兼顾学科覆盖面，主要二级学科和《课题指南》中的重要选题应有立项。

（16）在坚持质量第一的前提下，各学科建议立项课题要统筹考虑地区分布和适当平衡。研究力量较强的省份和单位，可以多承担一些项目，但不能过于集中。对于入围课题较多的地区和单位，考虑立项时尽量不要出现空缺。

第七条  回避、保密与纪律

（17）严格评审专家回避制度。凡申报课题的专家一律不能担任会议评审专家。评审专家要回避本人为课题组成员，或与课题负责人有亲属、师生关系的项目评审和讨论。评审专家要主动申明自己应回避的课题及原因。

（18）会议评审采取封闭式管理和严格的保密措施。未经批准，评审专家不能延迟报到，不得提前离会，评审期间不能会客。评审专家和学科秘书不准泄露评审过程中的意见、未经审批的评审结果及其它可能影响公正性的信息；不准复制、抄录或留用申请书。

（19）严肃评审纪律，防止学术腐败。如发现有评审专家受贿，或私下替人说情、严重影响评审公正，即撤销其评委资格。评审专家不得为本地区、本部门、本单位或个人争项目。评审专家介绍课题要客观公允，讨论协商要发扬民主，不得施加倾向性影响或投票暗示。

（20）加强诚信制度建设。建立信用管理数据库，对学科评审组专家、特邀专家和学科秘书分别进行信用记录和信誉评价。对信誉良好的人员予以鼓励；对有严重失信行为的人员，经核实后要按照规定程序予以公布，并酌情严肃处理。

（21）加强对评审会议工作人员和学科秘书的管理。如发现有替人“攻关”、找专家说情等问题，即撤消工作人员资格，严肃处理。

国家社会科学基金后期资助项目实施办法（暂行）

第一章 总 则

第一条  为了进一步发挥国家社会科学基金（下称国家社科基金）在促进我国哲学社会科学繁荣发展的导向作用，鼓励广大社科研究者潜心治学，扶持基础研究的优秀成果，特设立国家社科基金后期资助项目。

第二条  国家社科基金后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一，与其他类别的国家社科基金项目具有同等学术地位。

第三条  国家社科基金后期资助项目面向全国，经由各省区市社科规划办和在京委托管理单位自由申报，择优立项。

第二章 资助范围

第四条  国家社科基金后期资助项目主要资助人文哲学历史学科基础研究的学术成果。以资助学术专著为主，也可资助少量学术译著、学术资料汇编和工具书等。论文及论文集、教材、研究报告、软件等暂不资助。博士研究生的毕业论文，须在通过答辩3年以后并经过较大修改方可申报。

第三章 申报条件

第五条  国家社科基金后期资助项目所资助的成果应是基本完成（80%以上）并且尚未出版的中文书稿或学术资料汇编和工具书等。

第六条  申报成果应不违背党的基本理论，且具有原创性或开拓性，达到本学科领域先进水平。

第七条  申报成果须由三名正高职同行专家书面推荐。推荐者须承担信誉责任。

第八条  已经出版的内容相同或相近的成果，不能申报。在研的国家社科基金项目成果不能申报。

第九条  申报成果不存在知识产权纠纷。

第四章 申报评审程序

第十条  全国哲学社会科学规划办公室（下称全国社科规划办）常年受理国家社科基金后期资助项目的申报。

第十一条  申请人须从全国社科规划办网站下载《国家社科基金后期资助项目申请书》；将填写好的申请书及申报成果等相关材料按照当年项目申报公告的要求，经由各地社科规划办或在京委托管理单位按有关程序报送全国社科规划办。

第十二条  国家社科基金后期资助项目的评审工作由全国社科规划办负责组织。

第十三条  国家社科基金后期资助项目的最终立项，须由全国哲学社会科学规划领导小组批准。

第五章 结项、资助与出版

第十四条  国家社科基金后期资助项目的资助经费主要用于后续研究和出版。

第十五条  国家社科基金后期资助项目经费资助强度与国家社科基金一般项目大致相当。具体数额由本人申请，评审专家提出建议，全国社科规划办批准。

第十六条  国家社科基金后期资助项目完成后，按有关程序送全国社科规划办办理结项手续。

第十七条  国家社科基金后期资助项目立项后的继续研究经费，由项目负责人按规定自主使用并由单位财务部门管理；其余经费待验收合格后拨付有关出版社资助出版并由全国社科规划办统一管理。如申报评审过程中或立项后申请人擅自出版申报成果，将视为申报无效或终止，并按有关规定追回所拨经费。

第六章 附 则

第十八条  本实施办法的解释权属于全国社科规划办。

第十九条  本实施办法未尽事宜，参照《国家社会科学基金项目管理办法》和《国家社会科学基金项目经费管理办法》执行。

关于设立国家社会科学基金中华学术外译项目的公告

为促进中外学术交流，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界，经全国哲学社会科学规划领导小组批准，设立国家社会科学基金中华学术外译项目。现将有关事项公告如下。

- 项目宗旨

中华学术外译项目立足于学术层面，资助我国哲学社会科学研究的优秀成果以外文形式在国外权威出版机构出版，进入国外主流发行传播渠道，增进国外对当代中国和中国哲学社会科学的了解，推动中外学术交流与对话，提高中哲学社会科学的国际影响力。

- 基本要求

1.中华学术外译项目是国家社会科学基金项目的重要类型，实行主持人负责制，项目内容必须符合国家的法律法规，适合推向世界。

2.项目主要资助中国学者在国内已出版优秀成果的翻译及其在国外的出版发行；以外文写作尚未出版的，以及已与国外权威出版机构达成出版意向尚未完成研究的，也可申请资助。

3.项目资助文版暂定为英语、法语、西班牙语、俄语、德语等5种。翻译既要保证忠实于原著，又要符合国外受众的语言习惯。篇幅过长者可适当压缩。

4.项目成果形式可以为单本学术著作或系列学术丛书，出版时须标明“中华社会科学基金”资助。

5.项目成果须以外文或中文外文对照形式由过国外权威出版机构单独出版或中外出版机构联合出版，并进入国外主流发行传播渠道。

- 资助范围

中华学术外译项目资助国家社会基金项目优秀成果、我国当代哲学社会科学优秀成果以及20世纪以来我国哲学社会科学优秀成果翻译出版，主要领域包括：

1.马克思主义研究特别时马克思主义中国化研究的优秀成果；

2.研究总结新中国成立60年特别是改革开放30年中国发展经验的优秀成果；

3.研究中国经济、政治、文化、法律、社会等各个领域，有助于国外了解中国发展变化、了解中国社会科学研究前沿的优秀成果；

4.研究中国传统文化、哲学、历史、文学、艺术、宗教、民俗等具有文化积累和传播价值，有助于国外了解中国文化和民族精神的优秀成果；

5.其他适合向国外翻译推介的优秀成果。

- 项目申报

自2010年开始常年受理申报，注意事项如下。

1.申请资格。

（1）国外具备本学术领域较高专业水平和双语写作能力的科研人员、与国外科研机构开展密切学术交流的国内科研机构以及具有国际合作出版经验的国内出版机构均可申请此项目。

（2）申请人申请前须妥善处理好所翻译著作的版权相关事宜。国内出版机构申请前须与国外学术出版机构签订合作协议，形成稳定伙伴关系，联合出版项目成果。

（3）受到“中国图书对外推广计划”资助的，不能申请。

2.申请形式。

（1）国内科研人员、科研机构既可独立申请，也可与国外科研人员、科研机构联合申请；联合申请的，须明确国内申请人为项目负责人。

（2）国内出版机构须独立提出申请。

（3）国内科研就或出版机构申请，须明确项目负责人。

3.申请材料。

（1）项目申请表（可从全国哲学社会科学规划办公室网站下载）及其电子版、原作、译稿或翻译样章、无版权争议证明文件的复印件、与国外出版机构签订的出版协议复印件、国外出版机构法律证明文件申报材料。另外，也可附上反映原作学术水平及其影响的相关材料。

（2）国内出版机构申请时，除提交上述材料外，还需提交与国外出版机构合作出版协议的复印件。

4.材料报送。国内科研人员和科研机构须将申报材料通过所在单位科研管理部门报送各省区市、新疆生产建设兵团社科规划办或在京委托管理机构，各地社科规划办或在京委托管理机构汇总后再提交全国哲学赎回科学规划办公室。国内出版机构可直接向全国哲学社会科学规划办公室提交申报此案料。

- 项目评审

根据申报情况，分批组织评审，具体程序如下。

1.资格审查。全国哲学社会科学规划办公室将按照项目宗旨、资助要求及相关条件初步筛选。

2.专家评审。组织本学科领域具有中外双重学术背景的专家、翻译界知名学者、海外汉学家以及对外出版领域专家，综合考虑原著学术水平以及申请人学术背景、科研能力（或出版组织能力）、翻译水平，国外出版机构资质等因素，遴选出拟资助项目。

3.结果公示。拟资质项目名单报全国哲学社会科学规划领导小组审批后，在全国哲学社会科学规划办公室网站上公示一周，接受学界和社会监督。

- 项目管理

全国哲学社会科学规划办公室将按照《国家社会科学基金项目管理办法》及有关规定对项目实施管理，验收结项以成果在国外实际出版发行情况为主要依据，并参考鉴定专家评价意见。

关于设立《国家哲学社会科学优秀成果文库》的公告

经全国哲学社会科学规划领导小组批准，全国哲学社会科学规划办公室将设立《国家哲学社会科学优秀成果文库》。现将有关事项公告如下：

- 主要目的

设立《全国哲学社会科学优秀成果文库》，旨在集中推出代表现阶段我国哲学谁会科学研究最高水平的成果，充分展示我国哲学社会科学界的学术创造力，更好地发挥优秀成果和优秀人才的示范带动作用，鼓励广大哲学社会科学工作者以优良学风打造出更多的精品力作，推动我国哲学社会科学进一步繁荣发展。

- 基本原则

1.公开征集、自愿申报。全国哲学社会科学界专家学者均可申报（相关出版单位亦可推荐）；申报成果可以是国家社会科学基金旨在项目成果，也可以是全国社会科学基金旨在范围以外的研究成果。

2.专家评审、择优入选。全国哲学社会科学规划办公室将按照质量第一、优中选优的要求，组织学术界权威专家学者对申报成果进行评审，确保入选成果体现国家水平。

3.统一出版、全额资助。对于入选的研究成果，全国哲学社会科学规划办公室将按照“统一标识、统一版式、统一封面设计”的方式，组织国内一流出版社统一出版，并提供全额出版经费资助。

4.公开表彰，适当奖励。全国哲社会科学规划办公室将通过一定方式对入选成果及其作者进行宣传推介和表彰奖励。

- 总体要求

5.征选范围。哲学社会科学所有学科领域，以基础研究类成果为主、应用研究类成果为辅。

6.申报条件。一是申报成果已经完成但尚未公开出版；二是成果形式为中文学术著作（译著、工具书、论文及论文集、教材、软件等形式成果除外）；三是成果字数一般不超过80万字；四是申报成果不存在知识产权纠纷、

7.入选标准。一是导向正确，坚持以马克思主义理论为指导，充分体现党的理论创新成果；二是价值厚重，对推动学科建设和发展具有开拓性意义，或对促进经济社会发展具有重要的理论指导作用；三是学风端正，自觉遵守学术规范，方法科学，文风清新，语言精炼。

- 组织实施

8.《国家哲学社会科学优秀成果文库》评选工作将于2010年开始组织实施，此后每年度组织评选一次。

9.全国哲学社会科学规划办公室将于每年6至8月份公开发布申报公告，明确具体要求，集中受理申报。

10.按学科组织专家对申报成果进行评审，每年度每个学科评选出1至4部著作。

11.入选成果经全国哲学社会科学规划领导小组批准后，将予以公示，接受学术界监督。

关于加强和改进国家社会科学基金项目成果鉴定结项工作的意见

（2004年2月20日）

成果鉴定结项工作是国家社会科学基金项目管理工作的重要组成部分。做好这项工作是科学评价项目成果，提高成果质量，促进多出优秀成果、多出优秀人才的重要手段和保障。为加强和改进成果鉴定结项工作，提出如下意见。

一、加强和改进成果鉴定结项工作的指导原则

（1）成果鉴定结项工作的指导思想。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大精神，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，注重实际价值，推动理论创新，推动理论与实际相结合，加强马克思主义理论研究和建设，加强重大理论和现实问题研究，促进多出优秀成果、多出优秀人才。

（2）加强和改进成果鉴定结项的工作原则。坚持公正、民主、科学，遵循哲学社会科学研究规律，增强创新观念和服务意识，严把成果政治关，把成果质量放在首位，努力营造有利于理论创新和人才成长的科研环境，促使成果鉴定结项工作体现时代性，把握规律性，富于创造性。

二、通讯鉴定工作组织者的基本职责

（3）做好通讯鉴定的组织工作。国家社科基金项目成果均实行通讯鉴定。重点项目成果由全国社科规划办组织鉴定，一般项目和青年项目成果由全国社科规划办委托各省（区、市）社科规划办和在京委托管理机构负责组织鉴定。任何单位和部门不得委托项目负责人或基层科研管理部门自行选择鉴定专家和组织鉴定。确实无力承担此项工作的，可以申请不再负责本地区或本系统项目成果的通讯鉴定组织工作。

（4）做好通讯鉴定结果的审核工作。各省（区、市）社科规划办和在京委托管理机构要本着对国家社科基金项目高度负责的精神，认真审核本地区或本系统项目成果的通讯鉴定结果，提出明确、负责的意见。对于鉴定中发现政治上有问题或学术质量低劣的成果，要严格把关，不能结项。全国社科规划办审核所有鉴定结果，并参考省（区、市）社科规划办或在京委托管理机构的审核意见，决定项目是否结项及成果鉴定等级。

（5）确保成果鉴定结项工作按时完成。各单位科研管理部门必须在接到鉴定结项申请材料后10日内，将材料报送所在省（区、市）社科规划办或在京委托管理机构。对于一般项目和青年项目成果，各省（区、市）社科规划办和在京委托管理机构要按规定及时组织鉴定，并在2个月内将鉴定结项材料和成果（1份）报送全国社科规划办。全国社科规划办要在1个月内予以审批。全国社科规划办组织重点项目成果的鉴定工作要在2个月内完成。

三、进一步完善同行专家评议机制

（6）建立和完善通讯鉴定专家库。专家库要具有动态性和开放性，全国社科规划办随时进行人员增减，不断充实学术造诣深、信誉好、作风正、责任感强的专家。专家库由全国社科规划办与各省（区、市）社科规划办和在京委托管理机构共同使用，共同负有对专家信息严格保密和充分尊重专家权誉的职责。严禁利用专家库从事与国家社科基金项目管理无关的工作。

（7）规范通讯鉴定专家的遴选工作。通讯鉴定组织者必须独立遴选鉴定专家，切实做到公平公正。具体要求是：一般每项成果必须从通讯鉴定专家库中遴选5位同行专家进行鉴定。其中，外省（区、市）专家不得少于3人；项目负责人所在单位的专家和课题组成员不得担任本项目成果的鉴定专家。项目负责人在申请鉴定结项时，可以提出3位以下建议回避的鉴定专家。

（8）实行双向匿名通讯鉴定制度。项目负责人申请鉴定结项时，不得在鉴定成果中注明本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。如有注明的，通讯鉴定组织者在组织鉴定时要注意隐去。通讯鉴定组织者只能将研究成果和《国家社会科学基金项目成果通讯鉴定表》提供给鉴定专家，不得提供项目其他材料。

（9）逐步建立激励和约束机制，完善鉴定专家信誉档案制度。鉴定专家应坚持独立、客观、公正和科学的原则，恪守学术道德，保护知识产权，自觉接受社会监督。全国社科规划办将在鉴定后通过《成果验收月报》和全国社科规划办网站等定期公布鉴定专家名单。对于认真负责的鉴定专家，记入全国社科规划办的信誉良好专家档案。对于不认真负责的鉴定专家，不再聘用。信誉记录将作为全国社科规划办在以后资助立项、项目管理等方面的重要参考。

四、建立健全鉴定意见和鉴定结果的反馈机制

（10）进一步完善鉴定意见的反馈机制。对于存在问题需要修改的成果，鉴定组织者要真实、准确地反馈鉴定专家的意见。对于通过鉴定不要求修改的成果，经全国社科规划办批准，可以将鉴定意见反馈给项目负责人或其所在单位。反馈鉴定意见时，对鉴定专家的姓名、单位等信息要严格保密。

（11）逐步建立鉴定结果的复议制度。项目负责人对经鉴定不予结项的鉴定结果有异议的，可申请复议。项目负责人申请复议时，要说明理由，并有3名（含）以上具有正高级职称的同行专家联名提请或由项目负责人所在单位的学术委员会提请，经全国社科规划办批准后，重新组织专家进行鉴定。重新鉴定的费用由项目负责人或课题组支付。同一项目成果只能复议一次，复议结果将作为该成果的最终鉴定意见。

（12）积极推行鉴定结果的公示制度。为广泛听取意见，自觉接受学术界和社会的监督，所有项目成果的最终鉴定等级均通过全国社科规划办网站予以公示，并通报各省（区、市）社科规划办和在京委托管理机构以及项目负责人所在单位。

（13）实行成果先鉴定后出版制度。计划出版的国家社科基金项目成果要先鉴定后出版。少数项目成果确需先出版的，须报经全国社科规划办批准。对于违反规定擅自出版的，视为项目负责人自行终止相关资助协议，全国社科规划办将按有关规定追回或扣留该项目研究经费。

五、完善成果评估指标体系和奖惩制度

（14）进一步完善成果评估指标体系。成果鉴定等级分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个等级。鉴定组织者要根据5位专家的鉴定意见和鉴定分数，综合确定成果的鉴定等级。四个等级的量化标准分别是：

“优秀”：①平均分在85分（含）以上；②不少于4位专家打分在85分以上；③不少于4位专家划等级为“优秀”。以上条件必须同时具备（下同）。

“良好”：①未达到“优秀”等级；②平均分在75分（含）以上；③不少于4位专家打分在75分以上；④不少于4位专家划等级为“良好”（含）以上。

“合格”：①未达到“良好”等级；②平均分在65分（含）以上；③不少于3位专家打分在65分以上；④不少于3位专家划等级为“合格“（含）以上。

“不合格”的标准是指低于“合格”等级的标准。

（15）进一步健全奖惩制度。凡成果鉴定等级经全国社科规划办核定为“合格”以上的，全国社科规划办向项目负责人颁发《国家社会科学基金项目结项证书》，并在证书中注明最终鉴定等级。鉴定等级为“优秀”的成果，全国社科规划办将有选择有重点地组织出版和宣传。鉴定等级为“不合格”但确有修改基础的成果，项目负责人要在规定期限内进行修改，修改后由原鉴定组织者组织二次鉴定。首次鉴定为“不合格”且没有修改基础，以及二次鉴定仍为“不合格”的成果，则予以撤项，并追回或扣留该项目研究经费，项目负责人三年内不得申请国家社科基金项目。

国家社会科学基金项目鉴定费拨付办法

自2001年7月国家社会科学基金一般项目和青年项目实行通讯鉴定以来，项目鉴定费拨付办法一直按照全国社科规划办《关于认真做好国家社科基金一般项目和青年项目最终成果通讯鉴定工作的通知》（社科规划办通字[2001]2号）、《关于2001年鉴定费核定和拨付的说明》及《关于2001年鉴定费核定和拨付的补充说明》的规定执行，即各地社科规划办和在京委托管理机构每年两次向全国社科规划办报送拟鉴定项目及鉴定执行情况，全国社科规划办据此核定并拨付项目鉴定费。为贯彻《关于加强和改进国家社会科学基金项目成果鉴定结项工作的意见》（社科规划办通字[2004]2号），使今后国家社科基金项目通讯鉴定费的拨付更加准确、规范，从2004年开始，对原鉴定费拨付办法做如下改进：

1. 鉴定费由事先拨付改为事后拨付，即待鉴定结项材料报送全国社科规划办审查后再拨付鉴定费。

鉴定费包括鉴定专家劳务费和鉴定办公费。鉴定专家劳务费发放标准根据最终成果的形式和字数，每个专家300至800元。鉴定办公费是指鉴定组织者组织鉴定时产生的费用，每个项目500元。

2. 全国社科规划办根据结项的最终成果形式和字数等内容，按照鉴定费发放标准核定项目鉴定费数额并下拨（各地不再填报《拟鉴定项目统计表》）。各地社科规划办和在京委托管理机构收到鉴定费汇款后，应将劳务费及时如数发给鉴定专家。如提前垫付，应按照全国社科规划办规定的鉴定劳务费发放标准执行。

3. 最终成果经全国社科规划办批准进行第二次鉴定的项目鉴定费，从该项目预留款中扣除。

4. 国家社科基金自筹经费项目鉴定费（鉴定专家劳务费和鉴定办公费）由课题组自行筹集。

5. 鉴定费由全国社科规划办统一拨付，项目鉴定组织者不得要求课题组支付鉴定费。

6. 各地社科规划办或在京委托管理机构于每年年底向全国社科规划办报送鉴定执行情况统计表（见附表，可在全国社科规划办网站下载）。

7. 全国社科规划办将不定期对各地鉴定费管理和使用情况进行检查。同时在全国社科规划办网站上开设栏目，接受专家的查询和监督。如发现有不认真履行鉴定职责和鉴定组织职责的情况，全国社科规划办将视情节轻重，扣除或扣留鉴定专家劳务费和鉴定办公费。

为保证鉴定费拨款工作顺利进行，省（区、市）社科规划办或在京委托管理机构账户如更改，请及时通知全国社科规划办基金处。

关于调整国家社科基金项目成果鉴定劳务费发放标准的通知

根据近年来国家社科基金项目成果鉴定实际情况，我办对现行鉴定专家劳务费发放标准进行适当上调。新标准如下：

一、专著类（含考古发掘报告）成果

1、15万字以下（含15万字）为800元

2、15万字以上至25万字（含25万字）为900元

3、25万字以上至40万字（含40万字）为1000元

4、40万字以上至60万字（含60万字）为1100元

5、60万字以上至80万字（含80万字）为1200元

6、80万字以上为 1300元（根据字数适当增加）

二、研究报告、论文类成果

1、10万字以下（含10万字）为700元

2、10万字以上至20万字（含20万字）为800元

3、20万字以上至40万字（含40万字）为900元

4、40万字以上为1000元

2010年2月1日前完成鉴定的执行原劳务费发放标准，之后完成鉴定的执行新标准。

全国哲学社会科学规划办公室

2010年2月2日

全国教育科学规划课题管理办法

第一章  总  则

第一条 为加强和完善全国教育科学规划课题的管理，促进教育科学研究的繁荣和发展，依据《中华人民共和国教育法》和《国家社会科学基金项目管理办法》的有关规定和教育学科的实际情况，特制定本办法。

第二条 设立教育科学规划课题是为了搭建教育科学研究的平台，引领教育科学研究的发展方向，凝聚科研力量，体现国家和社会的需求。全国教育科学规划课题的研究必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，坚持“三个代表”的重要思想，坚持科学发展观，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，继承发展，开拓创新，繁荣和发展教育科学，为教育改革和发展实践服务，为全面实施素质教育和提高教育质量服务，为建设社会主义和谐社会和创新型国家做贡献。

第三条 全国教育科学规划课题面向全国，坚持导向，突出重点，公平竞争，择优立项，确保质量。

第四条 全国教育科学规划课题实行目标管理与过程管理相结合，重点管理与一般管理相结合，集中管理与分级管理相结合，经济手段、法律手段和信用手段相结合，明确相关各方的责权利。

第二章  组  织

第五条 全国教育科学规划领导小组由教育部组建，领导全国教育科学规划工作，制定五年规划、年度课题指南和课题管理办法，审批重点课题，审查一般课题和专项课题，领导重大学术交流活动和重要科研成果的宣传推广工作，促进教育科研事业的和谐发展。

第六条 全国教育科学规划领导小组办公室是全国教育科学规划领导小组的职能部门和办事机构，其主要职责是组织规划制定和实施、组织课题评审立项、负责课题日常管理、组织学术交流、组织成果评奖、推广科研成果等。

第七条 建立评审专家库，按学科划分建立学科规划组，其成员由全国教育科学规划领导小组办公室推荐、全国教育科学规划领导小组聘任。学科规划组的主要职责是制订学科发展规划和课题指南、评审年度课题、鉴定课题成果、提供学术指导和专业咨询。

第三章  课题类别和选题

第八条 全国教育科学规划每五年发布一次，通常在每个五年计划实施的第一年第一季度向全国公布；规划执行期间，每年发布年度课题指南并组织课题的申报和评审工作。

第九条 全国教育科学规划设立国家社会科学基金教育学重大课题、重点课题、一般课题、青年基金课题；设立教育部重点课题、教育部青年专项课题、教育部规划课题，以及国防军事教育学科和其他部委重点课题。

第十条 国家教育决策部门急需研究的重要课题，以教育部特别委托的方式，经全国教育科学规划领导小组负责人审定后单独立项为教育部重点课题。

第十一条 为支持地方教育科研的发展，全国教育科学规划设立单位资助的教育部规划课题，其研究经费由申请者单位负责，其选题与全国教育科学规划资助课题的要求相同，其申报和初评由省级（自治区、直辖市、计划单列市）教育科学规划管理部门负责，评审结果由全国教育科学规划领导小组办公室审定并报全国教育科学规划领导小组负责人批准。

第十二条 为支持部门和行业教育科研的发展，全国教育科学规划设立专项资助的教育部规划课题，其研究经费由相关部委、教育部司局或直属单位负责，面向全国公开发布，其申报、选题与全国教育科学规划资助课题的要求相同，其申报由全国教育科学规划领导小组办公室负责，初评由全国教育科学规划相关学科规划组和资助单位共同负责，评审结果由全国教育科学规划领导小组办公室审定并报全国教育科学规划领导小组负责人批准。

第十三条 全国教育科学规划的选题，要以我国教育改革发展和现代化建设的重大理论与实践问题为主攻方向，突出应用研究，注重基础理论研究，鼓励新兴交叉边缘学科研究和跨学科的综合研究，支持成果开发与推广研究。要力求居于学科前沿，具有原创性或开拓性，避免低水平重复。

第四章  申  报

第十四条 申请全国教育科学规划课题的负责人应符合以下条件：

1．享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2．具有副高级以上专业技术职称。不具备副高级以上专业技术职称的，须有两名正高级专业技术职称的同行专家书面推荐。

3．必须能够真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4．申请人同时只能申报一个课题。以往承担的全国教育科学规划课题必须按规定结题，未结题者不能申报。

5．国家重大课题、国家重点课题的申请人必须有主持并完成过省部级以上教育科研课题的经历。

6．青年课题的申请人和课题组成员年龄均不得超过40周岁(以申报截止日期为准)。

第十五条 每年度课题申报自申报公告发布之日起开始，课题申报受理期限一般为二个月。

申请人可从全国教育科学规划领导小组办公室网站下载《国家社会科学基金教育学重大（重点）课题招标申请·评审书》、《全国教育科学规划课题申请·评审书》和《全国教育科学规划专项课题申请·评审书》(以下简称“申请书”)及有关材料。

第十六条 申请人应根据课题指南和课题申请书的要求，认真、如实填写申请书，并送所在单位审核。

申请人所在单位按本办法第十四条的规定进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件和承担课题管理职能及信誉保证。在规定日期内，教育部各司局、部直属单位、部属高校将本单位审查合格的申请书集中报送全国教育科学规划领导小组办公室。其他单位的申请书送交各省（自治区、直辖市）教育科学规划领导小组办公室或相应主管机构，由其签署意见后集中报送全国教育科学规划领导小组办公室。

全国教育科学规划领导小组办公室不受理个人和除教育部司局、直属单位、直属高校外其他单位直接报送的课题申请书。

第十七条 申请有经费资助的课题或申请单位资助的规划课题，申报时应予明确。申请单位资助规划课题的，须出具课题所需研究经费有保障的证明材料。

第十八条 全国教育科学规划领导小组办公室在受理课题申报的同时，提供必要的课题申请资料。

第五章  评  审

第十九条 全国教育科学规划课题实行同行专家评审制。每次随机抽取部分学科规划组成员组成课题评审组进行课题评审，也可根据实际需要特聘专家参与课题评审。凡申请课题的学科规划组成员和有关工作人员不参加当次课题评审工作。

国家重大课题、国家重点课题实行公开招标制度。国家一般课题、国家青年基金课题、教育部重点课题、教育部青年专项课题和教育部规划课题采用会议评审方式。

第二十条 全国教育科学规划领导小组办公室在全国教育科学规划领导小组的领导下，负责课题评审的组织工作。

第二十一条 课题评审严格按照程序进行。

学科规划组须有应到成员三分之二以上（含三分之二）出席方能进行评审和投票，出席成员三分之二以上（含三分之二）投票同意的课题方能通过初评，获三分之二多数票（含三分之二）的课题才有资格立项。

招标课题的评审程序为：

1．开标。由全国教育科学规划领导小组办公室主持，在投标人检查投标文件的密封情况后开标。

2．审阅投标文件。评审专家独立审读课题论证等相关文件。

3．论证、质询与评议。投标者进行课题论证陈述，评审专家对课题论证进行质询并听取答辨，在此基础上对投标者进行综合评议。

4．评审投票。评审专家对投标申请进行投票。

5．获得投票通过的拟立项课题报全国教育科学规划领导小组审批立项。

重点课题的会议评审程序为：

1．资格审查和分类。全国教育科学规划领导小组办公室按本办法第十四条和申请书的要求进行审查，合格者进入初评。

2．活页匿名初评。评审专家依据统一制定的评审指标，对通过资格审查的课题活页论证部分进行匿名初评，全国教育科学规划领导小组办公室按初评分值高低选出拟立项课题数2—3倍的课题申请书进入会议综合评审。

3．会议综合评审。对进入综合评审的课题，在认真审定课题论证的基础上，评审专家以计名投票方式产生本组拟立项课题。

对综合评审通过的拟立项课题，由评审专家填写建议意见，由评审组长签署评审结果。

4．全国教育科学规划领导小组办公室对各组通过的拟立项课题进行审核、汇总和综合平衡，并提出课题经费资助方案，报全国教育科学规划领导小组审批。

第二十二条 全国教育科学规划领导小组对拟立项课题和资助金额行使最终审批权。其中对拟列入国家哲学社会科学基金的各类课题，全国教育科学规划领导小组需进行投票。须有三分之二以上（含三分之二）成员出席，全国教育科学规划领导小组投票方为有效，出席成员三分之二以上（含三分之二）同意方为通过。立项课题报全国哲学社会科学办公室备案。

第二十三条 解放军系统重点课题的申报与评审，由全军军事教育科学规划办公室参照本办法自行组织进行。评审通过确定立项的国家社会科学基金和教育部重点课题须报全国教育科学规划领导小组办公室备案和全国教育科学规划领导小组审批。

第二十四条 单位资助的教育部规划课题，其初评由省级（自治区、直辖市、计划单列市）教育科学规划管理部门负责，评审结果由全国教育科学规划领导小组办公室审定并报全国教育科学规划领导小组负责人批准。专项资助的教育部规划课题，其初评由全国教育科学规划相关学科规划组和资助单位共同负责，评审结果由全国教育科学规划领导小组办公室审定并报全国教育科学规划领导小组负责人批准。

第二十五条 评审组专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1．不得以任何理由查询或透露课题论证活页的相关背景材料；

2．会议评审情况应予保密。评审结果正式公布前，不得对外泄露；

3．不得收受礼金或礼品。

第六章  经  费

第二十六条 课题负责人接到资助课题立项通知后，填写回执，并按批准的资助金额编制开支计划，在规定时间内寄回全国教育科学规划领导小组办公室。否则按自动放弃课题处理。

第二十七条 课题资助经费一次核定、分期拨付、单独核算、专款专用。每个课题均预留20%的资助经费，待课题完成经鉴定进入结题验收阶段时拨付。

第二十八条 课题资助经费使用范围限于资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、出版费、管理费。

1．资料费：资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用及必要的图书和专用软件购置费。

2．数据采集费：问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

3．差旅费：国内调研活动交通费、食宿费及其它费用。

4．会议费：开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动所召开小型会议的费用。

5．国际合作与交流费：赴国外及港澳台地区调研的交通费、食宿费及其它费用。

6．设备费：购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。

7．专家咨询费：支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及课题管理的相关人员。咨询费的支出总额，国家重大课题一般不得超过课题资助额的5%，其它课题不得超过课题资助额的10%。

8．劳务费：支付给直接参与课题研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员等的劳务性费用。劳务费的支出总额，国家重大课题不得超过课题资助额的5%，其它课题不得超过课题资助额的10%。

9．印刷费：课题研究成果的打印费、印刷费和誊写费等。

10．管理费：课题负责人所在单位为组织和支持课题研究而支出的费用。管理费的支出总额，国家重大课题每项不超过5000元；其他课题不得超过项目资助额的3%。严禁超额提取和重复提取。

第二十九条 在财务制度和本办法规定的范围内，由课题负责人按计划自主支配课题资助经费。课题经费有结余的应退回全国教育科学规划领导小组办公室。

课题负责人所在单位科研管理部门和财务部门对课题资助经费实施具体管理，并对经费使用情况行使监督、检查职责。

第三十条 课题进行中和完成后，课题负责人和所在单位财务部门应按规定分别报送经费使用报表和如实编制课题资助经费决算表。

第三十一条 对不按规定按时报送研究进度报告和经费使用报表的课题，将缓拨课题经费；

对课题负责人因工作调动、出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究而被撤销或中止的课题，将停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；

对无故不完成研究任务或自行中止研究工作的课题，将停止拨款，并追回已拨出的全部款项。

对按规定予以撤销的课题，追回已拨经费。课题负责人无法赔偿的，由作出信誉保证的所在单位承担连带赔偿责任。

第三十二条 申请单位资助规划课题的需由课题负责人所在单位出具经费到位证明或经费保障证明，课题才可以进入评审程序，通过评审的方可被批准立项。其经费的筹集和使用必须符合国家有关财务制度，并由出资单位或课题负责人所在单位参照本办法的规定进行管理。

第七章  课题管理

第三十三条 全国教育科学规划课题实行分级管理。全国教育科学规划领导小组办公室对全部课题负有管理职责，并指导委托机构的管理工作。全国教育科学规划领导小组办公室分别委托省级教育科学规划领导小组办公室(或省级管理机构)和教育部直属高校科研处、直属单位科研处负责所属范围内各类课题的日常管理。

解放军系统重点课题分别由军队主管部门管理，办法可参照本办法自定。

所有列入规划的课题要按本办法有关规定做好课题自我管理。课题负责人所在单位负责课题的具体管理，对课题研究的过程进行检查和督促。

全国教育科学规划领导小组办公室对课题执行情况和各地各单位课题管理情况进行必要的抽查。

第三十四条 课题负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的课题实施方案，在三个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报送全国教育科学规划领导小组办公室和相关科研管理部门。

第三十五条 课题重要活动和重要阶段成果应及时报相关管理部门。每年12月底前，课题应提交年度研究工作报告，经所在单位签署意见，报送相关管理部门。省级教育科学规划领导小组办公室和部属高校社科处在课题年度报告基础上，于次年1月底前向全国教育科学规划领导小组办公室提交所管课题进展、变更情况的年度综合报告。对进展正常的课题，全国教育科学规划领导小组办公室将继续拨款；对不按规定报送年度报告或经检查不合格的，将暂停拨款。

各级各类课题均需按要求填写中期检查报告报送全国教育科学规划领导小组办公室和相关科研管理部门。全国教育科学规划领导小组办公室将视课题完成周期，适时对各类重点课题进行中期检查。

第三十六条 凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面请示，经所在单位同意，省级教育科学规划领导小组办公室或直属高校社科处审核，报送全国教育科学规划领导小组办公室审批：

1．变更课题负责人；

2．改变课题名称；

3．改变成果形式；

4．对研究内容作重大调整；

5．变更课题管理单位；

6．课题完成时间延期一年以上或多次延期；

7．因故中止或撤销课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第三十七条 凡有下列情况之一者，由全国教育科学规划领导小组办公室撤销课题，追回课题经费：

1．研究成果有严重政治问题；

2．剽窃他人成果，弄虚作假；

3．研究成果学术质量低劣；

4．获准延期，但到期仍不能完成；

5．与批准的课题设计严重不符；

6．严重违反财务管理制度。

被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题。全国教育科学规划领导小组办公室对已撤消的课题将追回已拨经费，并追究所在科研管理单位责任。

第三十八条 加强对课题研究组织工作的管理。

根据研究性质和研究需要，研究内容广泛、实践性强的课题可以设立子课题和实验学校。课题设立子课题和实验学校，事前须经课题负责人所在单位同意，省（自治区、直辖市）教育科学规划领导小组办公室或直属高校社科处审核，报全国教育科学规划领导小组办公室批准备案并上网公示。

课题设立子课题和实验学校要严格掌握标准，适当控制数量，确保指导到位，并应得到子课题负责人所在单位及实验学校所在地教育行政部门的认可。

每个课题设立的子课题数量总数不得超过10个，设立的实验学校总数不得超过20个。

课题组不得开展任何形式的评奖活动。课题组不得自行刻制印章，需要开展课题研讨活动的，一般以课题负责人所在单位代章即可。

第八章  成果鉴定和结题验收

第三十九条  列入全国教育科学规划的所有课题按期完成后，最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结题。

第四十条  最终成果的基本要求：

国家重大（重点）课题应在国家出版社出版40万字以上学术专著1部、在SSCI或CSSCI期刊上发表3篇以上系列论文；国家一般课题应在国家级出版社出版30万字以上专著1部、在CSSCI上发表3篇系列论文；国家青年基金课题应在国家出版社出版20万字以上专著1部、在CSSCI期刊上发表2篇系列论文。教育部重点课题应出版20万字以上学术专著1部，或者在核心期刊（北京大学版）上发表3篇系列论文；教育部青年专项课题应出版20万字以上专著1部，或者在核心期刊（北京大学版）上发表2篇系列论文；教育部规划课题应出版20万字以上专著1部，或者在核心期刊（北大版）上发表1篇系列论文。

所有课题均须填写《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》，提交研究总报告和课题公告。

第四十一条 全国教育科学规划领导小组办公室负责全国教育科学规划重点课题（国家重大、国家重点、国家一般、国家青年基金和教育部重点、教育部青年专项课题）和教育部规划课题（专项课题、单位资助规划课题）最终成果的鉴定。

全国教育科学规划领导小组办公室根据需要可授权委托省（自治区、直辖市）教育科学全国教育科学规划领导小组办公室负责所在地区承担的教育部规划课题最终成果的鉴定工作。

第四十二条 成果鉴定要求：

1．一般采用聘请同行专家通讯鉴定方式。少量课题根据研究性质及成果形式需要进行会议鉴定的，须经全国教育科学规划领导小组办公室及其委托管理机构同意。

2．每个课题的鉴定专家一般为5人，最多不得超过7人。鉴定专家由全国教育科学规划领导小组办公室或委托管理机构确定。课题组成员包括顾问不能担任本课题鉴定专家，所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家不能超过2人。

3．课题组提供的鉴定材料，应包括《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》、研究成果主件及必要的附件和课题申请书复印件各7份。采取会议鉴定方式的，上述材料应在鉴定会议召开前15天提交给鉴定专家审阅。

4．鉴定专家在认真阅读研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的专家（个人）鉴定意见。采取通讯鉴定方式的，鉴定专家应分别提出成果等级评定，由组织鉴定单位综合后确定成果的等级并确定课题最终是否通过鉴定。采取会议鉴定方式的，由鉴定组确定成果等级及是否通过鉴定，并填写专家组鉴定意见。

第四十三条 课题最终成果达到第四十条规定基本要求，申请免于鉴定的条件是：

1．列入国家社科基金的课题（国家重大课题、国家重点课题、国家一般课题、国家青年基金课题）同国家社会科学基金项目管理办法的具体规定，即获得省部级评奖二等以上奖励；提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关完整采纳吸收，并附有基本材料和证明。

2．教育部重点课题和教育部青年专项课题最终成果的主体部分被省级以上教育行政部门完整采纳吸收，并附有基本材料和证明；或最终成果的主体内容在《中国社会科学》、《新华文摘》发表或转载，并有明确标识。

3．教育部规划课题最终成果的主体内容在《教育研究》、《心理学报》杂志发表，并有明确标识。

教育部重点课题和教育部青年专项课题达到列入国家哲学社会科学规划课题免于鉴定的条件，教育部规划课题达到列入国家哲学社会科学规划课题、教育部重点课题和教育部青年专项课题免于鉴定的条件，均可申请免于鉴定。

申请免于鉴定的，在填写《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》时，要说明理由，并随寄相关证明材料、发表或转载原件。

第四十四条 通过鉴定的和批准免于鉴定的课题即可办理结题验收。最终成果鉴定通过后，由全国教育科学规划领导小组办公室进行课题研究资料审核工作。

履行立项申请承诺、通过课题鉴定、资料完备的，全国教育科学规划领导小组办公室发给《全国教育科学规划课题结题证书》。

第九章  成果的宣传、推广和评奖

第四十五条 全国教育科学规划领导小组办公室及其委托管理机构、各课题组和课题负责人所在单位，应采取各种积极措施加强对全国教育科学规划课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在教育决策和教育改革发展实践中的作用。

充分利用有影响力的报刊、影视、网络等大众及专业媒体，建立相对稳定的成果宣传渠道。

全国教育科学规划领导小组办公室及其委托管理机构、课题所在单位应积极协助优秀成果的出版。

对具有重要应用价值、重要学术意义的成果要及时摘报各级教育决策部门，或向教育界广泛宣传。

全国教育科学规划领导小组办公室及其委托管理机构不定期召开课题成果报告会，发布研究成果信息，组织多种形式的专题培训或学术研讨，促进成果的应用推广。

第四十六条 验收合格的全国教育科学规划各类课题的最终成果，在出版、发表或向有关领导部门报送时，须在醒目位置标明课题名称、课题类别、资助单位及课题批准号等信息。全国教育科学规划领导小组办公室有权对科研成果进行宣传和推广，课题负责人拥有其科研成果的署名权。

第四十七条 全国教育科学规划课题每五年举行一次优秀成果评奖活动，获奖成果由教育部颁发证书和奖金。评奖办法另行规定。

第十章  附  则

第四十八条 本办法自发布之日起实行。解释权和修改权属全国教育科学规划领导小组。国防军事教育学科规划课题的解释权和修改权属全军军事教育科学规划领导小组。

全国艺术科学规划课题管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强全国艺术科学规划管理，提高全国艺术科学规划研究水平，根据《国家社会科学基金项目管理办法》和《国家社会科学基金项目资助经费管理办法》及国家有关规定，制定本办法。

第二条  全国艺术科学规划课题的管理，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，深入贯彻江泽民同志关于建设先进文化和加强我国哲学社会科学工作的重要讲话精神，坚持党的基本路线和基本纲领，积极探索、努力遵循艺术科学发展规律，更好地为党和政府决策服务，促进我国艺术科学的繁荣和发展。

第三条  全国艺术科学规划课题面向全国，公平竞争，择优立项。

第四条  全国艺术科学规划课题实行三级管理体制。全国艺术科学规划领导小组办公室（以下简称“全国艺术科学规划办”）全面负责全国艺术科学规划课题的管理；各省、自治区、直辖市文化厅（局）（以下简称“省文化厅”）或本级艺术科学规划领导小组及其办公室作为中级管理单位管理本辖区内的全国艺术科学规划课题；课题负责人所在单位在上级艺术科研管理机构的指导下，具体负责管理本单位承担的全国艺术科学规划课题。文化部直属单位及其他在京单位的课题由全国艺术科学规划办直接进行管理。

第二章  机  构

第五条  文化部组织成立全国艺术科学规划领导小组，负责全国艺术科学研究规划和管理的领导与协调工作。

全国艺术科学规划领导小组的职责是:

1.制定全国艺术科学研究中长期规划；

2.审核评定有关艺术科学研究机构；

3.审定全国艺术科学研究课题指南，审批全国艺术科学规划课题；

4.审定全国艺术科学规划课题管理办法及有关管理规章；

5.管理、监督全国艺术科学研究经费的使用，筹措全国艺术科学研究经费；

6.评选和奖励全国艺术科学研究优秀成果；

7.领导全国艺术科学规划办和学科规划小组工作；

8.指导、协调省级艺术科学规划领导小组工作。

第六条  全国艺术科学规划办是全国艺术科学规划领导小组的职能部门和办事机构，设在文化部教育科技司；全国艺术科学规划办主任由教育科技司司长或主管科研工作的副司长兼任，日常工作由教育科技司社会科学处承担。

全国艺术科学规划办的主要职责是：

1.组织制定并发布全国艺术科学发展规划及课题指南；

2.负责全国艺术科学规划课题的评审、管理、成果鉴定、验收和宣传推广等工作；

3.制定全国艺术科学规划管理的有关规章；

4.具体管理、监督使用和筹措艺术科学研究经费；

5.组织建立全国艺术科学规划管理专家库；

6.具体承担全国艺术科学研究优秀成果评选和奖励工作；

7.协调各学科规划组的工作，组织开展有关艺术科学的学术研讨活动；

8.调研全国艺术科学研究现状，组织交流全国艺术科学研究信息及管理经验；

9.指导、协调省级艺术科学规划领导小组办公室工作。

第七条  全国艺术科学规划办负责建立全国艺术科学规划管理专家库；中级管理单位负责建立本辖区的艺术科学规划管理专家库，入库专家人选须报全国艺术科学规划领导小组办公室备案。入选全国艺术科学规划管理专家库的专家应具有正高级专业职称或相当于正高级专业职称，思想作风正派，有较高的学术理论水平、政策水平和丰富的实践经验。

第八条  全国艺术科学规划领导小组下设若干学科规划小组，作为学术评议机构和咨询机构。学科规划小组成员由全国艺术科学规划办在全国艺术科学规划管理专家库中遴选，报全国艺术科学规划领导小组批准后聘任。

学科规划小组的职责是：

1.协助制订本学科的发展规划和全国艺术科学研究课题指南；

2.评审本学科申报的国家资助课题，提出资助金额建议；

3.参与本学科课题研究成果的检查、鉴定、验收和推广及评奖工作。

第三章  规划和选题

第九条  全国艺术科学规划课题的选题，主要以发布中长期规划和年度课题指南的方式进行。中长期规划每五年发布一次，年度课题指南在组织该年度课题申报时同时发布。

第十条  全国艺术科学规划研究课题的选题，应以我国改革开放和社会主义现代化建设中的重大文化艺术理论和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义文化艺术发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进理论创新，支持具有重大价值的文化艺术遗产的抢救和整理工作。

第十一条  全国艺术科学规划课题设立重点课题、年度课题和青年课题。成果形式为研究报告、论文、专著等。研究报告、论文的完成时限一般为1年，专著一般为2-3年。

第十二条  全国艺术科学规划课题设自筹经费课题。其选题、申报和评审办法与资助课题的要求相同。

第十三条  极少数急需的重大研究课题和不宜进行招标、投标的课题，可由课题负责人所在单位经中级管理单位同意后上报全国艺术科学规划办提出申请，经全国艺术科学规划领导小组审定后，作为特别委托课题单独立项，委托研究。

第四章  申报和评审

第十四条  全国艺术科学规划办在全国性报纸上发布申报公告，同时发布课题指南。

全国艺术科学规划课题自课题指南发布之日起受理申请，期限为三个月。

第十五条  全国艺术科学规划课题申报程序如下：

1.文化部直属单位及其他在京单位的课题，经由本单位科研管理部门向全国艺术科学规划办申报；其他单位的课题，经由本单位科研管理部门向中级管理单位申报；

2.申请人向申报单位索购《全国艺术科学规划课题申请、评审书》（以下简称《评审书》）及有关材料，按要求认真填报，经所在单位同意后，报送上级受理单位；

3.中级管理单位审查合格后报全国艺术科学规划办。

第十六条  申请全国艺术科学规划课题者（包括课题负责人和课题组成员）应符合以下条件：

1.具有中华人民共和国国籍，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2.申请人必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。

3.申请人当年只能申请一个国家课题。

4.重点课题和年度课题的申请人应具有副高级以上专业职称（或相当于副高级以上专业职称）；申请重点课题的课题负责人，必须是完成过省、部级以上同专业研究课题的负责人。

5.青年基金课题申请者年龄不得超过39周岁（含39周岁，以申请截止日期为准）；不具备副高级以上专业职称的，须由两名具有正高级专业职称的同行专家推荐。

6.由多人参加的研究课题，必须注明一位负责人，负责人对该课题经费有最终支配权。

7.申请自筹经费课题，须有出资单位的经费资助证明。

8.正在进行省、部级以上（含省、部级）的课题未完成者不得申报；已完成者，应提供相关证明复印件，附于《评审书》中。

第十七条  课题负责人所在单位上一年的全国艺术科学规划课题按时完成率低于70%的，上报申请课题数不得超过其上一次申报课题总数的70%，按时完成率低于60%的本年度不得申报。

第十八条  课题负责人所在单位负责人必须对申请书进行审核，对申请书填报的主要内容和课题负责人能否胜任该课题的研究工作以及单位能否提供有关条件签署明确意见，并承担信誉保证。

第十九条  全国艺术科学规划办按下列程序组织全国艺术科学规划课题的评审：

1.对申报课题进行分类汇总，并按本办法第十六条、十七条、十八条的规定进行资格审查。

2.将资格审查合格课题交学科规划小组进行评审。经三分之二以上学科规划小组成员同意并经学科规划小组组长签署意见后，方可获准立项。

3.全国艺术科学规划办对评审结果进行复核后，报全国艺术科学规划领导小组审批。

第二十条  批准立项的课题，由全国艺术科学规划办发出《全国艺术科学规划课题立项通知书》。

课题一经立项，其申请、评审书即成为具有约束力的课题协议，课题负责人和课题组成员必须严格履行，研究成果的内容不能违背协议书。

课题负责人及其所在单位全面负责课题的自我管理，并对课题质量承担责任。

第二十一条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1.以公正、负责、实事求是的态度，遵照有关程序和规定进行评审工作。

2.涉及与自己有关的课题时，予以回避。

3.在评审结果未正式公布之前，任何人不得对外泄露。

第五章  经费的管理与使用

第二十二条  全国艺术科学规划办根据全国艺术科学研究中长期规划和经费情况，按照全国哲学社会科学规划办公室的要求，提出年度资助计划，经全国艺术科学规划领导小组批准后执行。

第二十三条  课题资助经费，是指全国艺术科学规划办核定并拨付用于资助艺术科研人员开展全国艺术科学规划课题研究的经费。课题资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。

为促进科研人员开展课题研究工作，地方科研管理部门和课题负责人所在单位应给予配套资金支持。课题组成员所在单位也应视情况给予相应支持。

第二十四条  课题资助经费的管理实行分级负责制。

中级管理单位在全国艺术科学规划办的指导下，对本辖区内课题资助经费的使用进行监督、检查和指导。

课题负责人所在单位科研管理部门和财务管理部门对课题资助经费实施具体管理。

第二十五条  课题负责人有权在本单位科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配课题经费。课题资助经费的使用范围主要包括：

1.管理费：指课题负责人所在单位科研管理部门和财务管理部门提取的管理费（特别委托课题和重点课题每项2000元，年度课题和青年课题每项1500元，不得超额提取和重复提取）。科研管理部门和财务管理部门分配管理费的比例可为3比2。提供配套资金的单位，对于配套资金部分可适当提取管理费，提取比例不得超过配套资金的5％。

2.资料费：指开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

3.国内调研差旅费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家有关规定执行。涉及港、澳、台的调研差旅费须经全国艺术科学规划办审批；与课题有直接关系，确需赴国外调研的差旅费，须经全国艺术科学规划办审批。

4.小型会议费：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费开支。

5.计算机及其辅助设备购置和使用费：因课题研究确需使用计算机，而课题负责人又确无计算机或其所在单位没有配置或无法提供计算机的，经课题负责人所在单位批准后，可以购买一台计算机，其所有权归所在单位。计算机使用费指上机费、录入费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费和软件费用等。

6.咨询费：指为开展课题研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额不得超过课题资助经费的8％。

7.印刷费：指课题研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

第二十六条  课题负责人接到立项通知书后，应填写回执，并按批准的资助金额编制开支计划，在一个月内寄回全国艺术科学规划办，除特殊情况，逾期视为放弃，不再办理拨款手续。全国艺术科学规划办接到回执后，将课题经费拨到中级管理单位进行统一管理。课题经费不得分拨给课题研究成员个人。

第二十七条  课题资助经费的拨付，根据课题类别和完成期限，分期进行。特别委托课题、重点课题一般拨款三次，立项当年以回执为凭证，拨付资助经费的40％；次年以检查合格的《全国艺术科学规划课题年度检查表》（以下简称《课题年度检查表》）为凭证拨付30％，其余30％为预留经费。年度课题和青年课题拨款二次，立项当年以回执为凭证，拨付资助经费的70％，其余30％为预留经费。预留经费在课题验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第二十八条  课题进行过程中，凡有本办法第三十八条规定的课题重要事项变更者，暂停拨款。经审批同意后，恢复拨款。

第二十九条  因课题负责人出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究的课题，有关部门应停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对按本办法第四十条予以撤销的课题，追回已拨经费。

第三十条  课题资助经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，专款专用，课题负责人所在单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用；并接受有关财政、审计、全国艺术科学规划办等部门的监督、检查。

第三十一条  成果的鉴定专家劳务费由全国艺术科学规划办拨付。根据本办法第四十三条分级鉴定办法，重点课题最终成果的鉴定专家劳务费由全国艺术科学规划办核定拨付；年度课题、青年课题的成果鉴定专家劳务费由全国艺术科学规划办委托下一级管理单位拨付。每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数掌握在300－800元。

第三十二条  课题完成后，课题负责人应会同所在单位财务管理部门清理该课题经费使用帐目，如实编制《全国艺术科学规划课题鉴定结项审批书》（下称《鉴定结项审批书》）中的经费决算表，并接受管理部门检查。

第三十三条  课题研究成果通过验收后，其资助经费结余（包括预留经费）可用于课题研究成果的出版补助。

第三十四条  自筹经费课题的经费筹集、使用和管理必须符合国家有关财务制度及本管理办法的规定。自筹经费由课题负责人所在单位管理。

第六章  课题的中期管理

第三十五条  全国艺术科学规划课题实行年度检查制度，检查课题的进度、质量和经费使用情况。检查结果与经费续拨款挂钩。每年的6-11月为年度检查期。

每年6-7月，课题负责人须认真填写《全国艺术科学规划研究课题年度检查表》（以下简称《课题年度检查表》），一式两份，报中级管理单位审核。中级管理单位在检查的基础上，对当年在研课题的进展情况和已完成课题的情况撰写年度检查报告，填写《全国艺术科学规划课题执行情况统计表》，连同《课题年度检查表》一份，于当年11月30日前一并报全国艺术科学规划办检查。文化部直属单位及其他在京单位直接报全国艺术科学规划办检查。

全国艺术科学规划办对进展正常、经费按规定使用的课题，按时拨付经费。对不按规定报送《课题年度检查表》或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以通报批评。

第三十六条  课题负责人要按本办法的有关规定和管理部门的要求做好课题自我管理工作，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

课题负责人所在单位应将全国艺术科学规划课题纳入本单位的科研工作计划，为课题组成员提供研究必须的时间和相关条件；在课题完成前，一般不调动课题组负责人和主要成员的工作；加强课题的跟踪管理，重点做好年度检查工作。

中级管理单位应明确职能处室，对本辖区的全国艺术科学规划课题进行管理。

全国艺术科学规划办对课题进展情况、经费使用情况和各地各单位管理情况进行抽查；通报课题执行情况，组织交流管理经验。

第三十七条  课题组确有正当理由，可以申请延期。但研究报告、论文延期累计不得超过两次、延期期限累计不得超过一年；专著的延期累计不得超过两次、延期期限累计不得超过三年。

第三十八条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人或课题负责人所在单位提交书面请示，由中级管理单位审核并签署意见，报全国艺术科学规划办审批：

1.变更课题负责人；

2.改变课题名称；

3.改变最终成果形式；

4.研究内容有重大调整；

5.变更课题管理单位；

6.延期一年以上；

7.课题执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；

8.中止课题协议；

9.撤销课题；

10.其他重要事项的变更。

第三十九条  凡有下列情形之一者，须由课题负责人提交书面申请，经所在单位同意后，报中级管理单位审批并报全国艺术科学规划办备案：

1.变更或增补课题组成员；

2.延期不超过一年；

3.其他非重要事项的变更。

第四十条  凡有下列情形之一者，由全国艺术科学规划办撤销课题：

1.研究成果有严重政治问题；

2.研究成果学术质量低劣；

3.第一次鉴定未能通过，经修改后重新鉴定，仍未能通过；

4.剽窃他人成果；

5.与批准的课题设计严重不符；

6.逾期不提交延期申请，或在延期时限内仍不能完成；

7.严重违反财务制度。

被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题。

第四十一条  各管理单位必须建立科研档案，规范管理。

课题管理档案应包括以下内容：课题成员及人员调整情况；课题立项时间、研究周期；课题批准经费、课题进展及经费使用情况；课题完成、鉴定、结题、出版情况；课题奖惩、成果推广情况等。

第七章  成果鉴定、验收和结项

第四十二条  为科学地评估全国艺术科学规划课题研究成果的质量，课题最终成果必须通过鉴定后方可验收结项。重点课题和其他课题中政治性、政策性强的最终成果一般须经鉴定结项后，方可出版。

第四十三条  全国艺术科学规划课题最终成果采取分级鉴定的方式。重点课题的鉴定由全国艺术科学规划办负责组织；年度课题、青年课题和自筹经费课题的最终成果鉴定由下一级管理单位在全国艺术科学规划办的指导下组织进行，鉴定结果须报全国艺术科学规划办审核。

第四十四条  全国艺术科学规划课题最终成果的鉴定一般应采用聘请同行专家通讯鉴定的方式。必要时，全国艺术科学规划办可单独组织对有关课题成果进行会议鉴定。

第四十五条  选定鉴定专家时必须遵守下列规定：

1．鉴定组织单位在专家库中随机选定专家；

2．每个课题的鉴定专家不得少于5人；

3．课题组成员不能担任本课题的鉴定专家，课题负责人所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家人数不得超过2人；

4．地域性课题必须有本地区专家参与鉴定。

5．课题组不能参与选择本课题的鉴定专家，也不能参与鉴定的具体事务；

6．鉴定组织者须对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

第四十六条  成果鉴定应遵守下列程序：

1．课题研究工作完成后，由课题负责人通过本单位科研管理部门向上级课题管理单位索取并填写《全国艺术科学规划课题鉴定结项审批书》（以下简称《鉴定结项审批书》），经所在单位科研管理部门和财务管理部门审核（重点课题还须经中级管理单位审核）合格后，连同5套最终成果报送鉴定组织者。

2．鉴定组织者对《鉴定结项审批书》和最终成果进行审查，将审查合格的最终成果和《全国艺术科学规划课题通讯鉴定表》（以下简称《通讯鉴定表》）寄送鉴定专家进行鉴定。

3．鉴定专家应本着科学的精神，坚持实事求是的原则，在认真通读最终成果的基础上，对照课题《评审书》预期目标，在《通讯鉴定表》上写出文字评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。

4．专著类成果的专家鉴定时间一般不得超过2个月，研究报告、论文类成果的专家鉴定时间一般不得超过1个半月。鉴定完毕后，鉴定专家将《通讯鉴定表》和课题成果等材料及时返回鉴定组织者。

5．鉴定组织者汇总鉴定意见，计算分值，确定成果等级。评为一、二级和平均分60分以上的成果为通过鉴定，三级和59分以下的成果为未通过鉴定。

6．鉴定组织者要及时将鉴定结论通知课题组及所在单位。鉴定未能通过的，允许课题组在一年内对成果进行修改，并重新申请鉴定；重新鉴定仍不能通过的，由全国艺术科学规划办按撤项处理。

第四十七条  具备下列条件之一的成果可免于鉴定：

1．获得省部级评奖三等以上奖励的；

2．提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关完整采纳吸收的；

3．涉及党和国家机密不宜公开的，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《鉴定结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第四十八条  最终成果鉴定通过后，由全国艺术科学规划办负责办理验收结项。验收结项材料应包括：一份《鉴定结项审批书》，五份《通讯鉴定表》或免于鉴定的证明材料，三套最终成果。验收合格的，全国艺术科学规划办发给《全国艺术科学规划课题结项证书》。

第四十九条  验收合格的全国艺术科学规划课题最终成果，在正式出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“国家社会科学基金项目、全国艺术科学规划课题”字样，并作为参加国家社会科学基金项目、全国艺术科学规划课题成果评奖的条件之一。

第八章  成果宣传、出版与评奖

第五十条  各级管理单位和课题组应积极采取各种措施加强对全国艺术科学规划课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在党和政府决策、社会主义物质文明建设和精神文明建设中的作用。

第五十一条  充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体，建立相对稳定的成果宣传推广渠道。具有重要应用价值、重要学术意义的最终研究成果或阶段性成果要及时摘报全国艺术科学规划办和有关领导机关，或向社会广泛宣传。

第五十二条  各级艺术科学研究管理部门，应积极采取各种措施，资助或协助全国艺术科学规划成果的出版。

第五十三条  全国艺术科学规划领导小组将建立全国艺术科学研究成果库并在全国哲学社会科学规划领导小组的指导下开展评奖工作，评选、奖励艺术科学研究优秀成果和在艺术科研组织管理工作中做出突出成绩的单位和个人。评奖工作每五年一次，具体办法另行制定。

第五十四条  全国艺术科学规划课题研究成果一般只能在境内出版；特殊情况须在境外出版者必须经全国艺术科学规划办批准，并由全国艺术科学规划办保留相关权利。

第九章  附  则

第五十五条 本办法的解释权和修改权属于全国艺术科学规划领导小组。

第五十六条 本办法自2002年12月24日起施行。2000年颁布的《全国艺术科学规划重点研究课题管理办法》同时废止。

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目实施办法

一、总则

第一条  根据《教育部关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》，为实施教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（以下简称重大攻关项目）计划，制定本办法。

第二条  设立重大攻关项目的宗旨是，支持高等学校适应国家经济社会发展的需要，把握学科前沿，开展深入、系统的创新性研究。

第三条  重大攻关项目应具有明确的研究目标、主攻方向，体现有限规模和突出重点的原则，有效利用现有哲学社会科学研究机构、研究基地等条件，重视学科交叉与渗透，鼓励跨学科、跨学校、跨部门和跨地区的联合攻关，积极开展实质性的国际学术合作与交流，力争取得具有重大学术价值和社会影响的标志性成果。

第四条  重大攻关项目的组织体现“公平竞争、择优立项、严格管理、铸造精品”的要求。引入竞争机制，采取招投标方式。

二、选题来源与确定

第五条   重大攻关项目的选题范围主要包括：

1．对学科发展具有重要推动作用的基础研究重大课题和学科前沿问题；

2．全面建设小康社会过程中，有关社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论问题和现实问题；

3．实施科教兴国战略中提出的重大理论问题和现实问题。

第六条  重大攻关项目的选题来源主要包括：

1．教育部社会科学委员会（以下简称教育部社科委）各学科委员会的五年研究规划确定的学科发展战略和优先资助领域；

2．经学校推荐申报的，已获得重要进展，经过进一步提炼与加大支持力度可望取得突破性进展的教育部人文社会科学一般研究项目（包括规划基金项目、博士点基金项目）和重点研究基地重大项目；

3．经专家推荐的国家经济社会发展和学科发展急需研究的重大选题。

第七条  教育部在认真分析不同来源选题的基础上，每年初向教育部社科委各学科委员会提交本学科拟招标课题草案，由教育部社科委进行差额遴选。

三、课题招标与投标

第八条  教育部社科委审议通过的招标课题指南经教育部批准后，发布当年重大攻关项目招标公告。

第九条  招标文件主要包括：⑴《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目招标课题》；⑵《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目申请评审书》；⑶《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目管理办法（试行）》等。招标文件向教育部委托的高校社科研究管理咨询服务中心索取。部分文件亦可在“中国高校人文社会科学网”下载。

第十条  投标条件

（一）重大攻关项目投标者必须是法人（高等学校）担保的高等学校教授，并符合下列条件：

1．由对招标课题研究居国内领先水平的知名学者，特别是优秀中青年学术带头人担任首席专家；

2．由居国内领先水平的学术研究群体构成课题研究骨干；

3．拥有对招标课题开展研究必备的条件（如相关研究机构等）；

4．首席专家和主要研究人员在项目研究周期内有充足的研究时间。

（二）重大攻关项目实行首席专家负责制。首席专家负责项目研究计划的制定和实施、课题组成员的聘任、研究经费的分配使用以及研究成果的质量。

（三）重大攻关项目鼓励跨学科、跨学校、跨部门和跨地区的联合攻关，但必须由一所高校作为牵头投标单位；鼓励联合高校系统外的相关专家、国外专家，以及与研究课题有关的实际工作部门的人员参加课题组研究工作。

（四）一位首席专家，每次只能参加一个重大攻关项目的投标。正在承担重大攻关项目的首席专家不能参加新项目的投标。

第十一条  投标者应按招标文件的要求编制投标文件，使之符合招标文件提出的实质性要求和条件，不得自行改动投标课题名称。投标文件须由学校盖章密封，在规定时间内，向教育部委托的社科管理咨询服务机构提交，超过截止日期将不予受理。

四、项目评审与批准

第十二条  重大攻关项目的评审工作坚持客观、公开、公正的原则。评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

第十三条  教育部负责组织专家评审组，对投标项目进行评审。专家评审组的组成原则如下：

1．专家评审组由5人以上的单数组成，应分别来自不同的高校或非高校系统科研机构。根据回避原则，不从投标者所在学校聘请评审专家。

2．专家评审组成员应是具有教授或相当于教授的高级职称，并对评审课题有较高学术造诣的同行专家。

3．专家评审组成员应具有客观公正的职业声望。

第十四条  专家评审组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得透露评审情况。

第十五条  重大攻关项目的评审标准

1．从招标课题分解的问题属于科学前沿问题，拟突破的重点和难点明确，研究目标具有先进性，学术思想具有创新性；

2．研究思路清晰，积极吸收自然科学中先进的研究方法，借鉴国外哲学社会科学研究的有效方法，注重实证研究和社会调查方法的运用、定性研究方法与定量研究方法的结合；研究方案及技术路线具有可行性；

3．研究队伍结构合理，具有较雄厚的研究基础，首席专家具有较高的学术造诣和科研组织能力，课题组主要成员具有较强的研究能力、较多的相关研究成果、充分的资料准备与合作精神；可望取得突破性成果；

4．学校在相关研究机构、研究资料、仪器设备等方面具有优越的科研条件，具有较高的科研组织管理水平，并可以为研究任务的完成提供优惠政策和保障条件；

5．经费预算合理。

第十六条  重大攻关项目评审程序

1．评审会议由教育部组织，委托专家评审组组长主持，邀请所有投标者参加。开标顺序由投标者抽签决定。开标时，由投标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。开标后评审组专家阅读投标文件，投标者回避。

2．投标者根据抽签顺序，以多媒体演示的方式宣读投标文件的主要内容，对投标课题进行论证，多媒体演示的内容必须与投标文件相同。在某一投标者作课题论证时，其他投标者应当回避。

3．评审组专家在认真审阅投标文件和听取投标者课题论证的基础上，可以要求投标者对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标者应当对评审专家提出的问题进行答辩。

4．专家评审组按照招标文件确定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较。最后在充分评议的基础上，以一次性无记名投票、三分之二多数票通过的方式确定中标者。

第十七条  专家评审组通过的重大攻关项目报教育部批准后，下达立项通知书，并与中标者所在学校和首席专家签订项目合同。

五、项目实施与管理

第十八条  重大攻关项目采取教育部与项目承担学校共同管理的办法。项目承担学校须将批准的重大攻关项目列入学校重点科研计划，提供所需条件，加强监督检查并及时解决存在的问题，对项目的正常进行、按时完成和产出高质量科研成果担负主要责任。

第十九条  重大攻关项目首席专家须根据立项通知书的要求，认真填写《重大课题攻关项目研究计划书》，经学校审核后一式二份报教育部，经教育部核准后将其中一份返回，作为项目经费拨付、中期检查和验收的依据。

第二十条  重大攻关项目经费的资助应列入学校综合预算统一管理。项目经费专款专用，由项目负责人所在学校财务部门参照《教育部人文社会科学研究项目管理办法》的有关规定，按下列范围开支：

1．资料费；

2．调研费；

3．劳务费；

4．会议费；

5．仪器设备费；

6．文具费、通讯费、印制费等。

项目经费不得支付与课题研究无关的开支。各高校不得从项目经费中提取管理费。

第二十一条  教育部对重大攻关项目进行中期检查，由项目首席专家填写《中期检查报告书》，经学校进行审查后报教育部。中期检查根据《重大课题攻关项目研究计划书》提出的中期研究成果要求，由专家评审组对项目进展和经费使用情况进行评估，根据项目发展趋势，对后期研究工作及经费使用提出建议。

第二十二条  重大攻关项目批准立项后，原则上不得更换项目名称、项目承担单位和首席专家。凡有下列情形之一者须报教育部审批：

1．因不可抗力变更项目首席专家；

2．研究内容有重大调整；

3．改变成果形式；

4．推迟完成时间；

5．其他重要事项的变更。

第二十三条  重大攻关项目首席专家每年须撰写年度进展报告，由学校进行审查，并由学校统一向教育部报告，经审核通过后作为中期检查和成果验收的必经程序。

第二十四条  凡有下列情形之一者，由教育部视情况分别做出中止拨款或撤销项目处理：

1．年度检查或中期检查情况表明，首席专家和课题组不具备按原计划完成研究任务的条件和能力，或难以取得预期的重大研究成果；

2．首席专家或课题组主要成员长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常开展研究工作；

3．不能按计划完成课题研究任务，或研究成果质量不符合本办法的要求。

六、成果鉴定与推广

第二十五条  重大攻关项目完成全部研究工作后，由教育部组织专家鉴定组对该项目进行鉴定。鉴定办法另发。

第二十六条  除有特别要求外，重大攻关项目承担学校有义务通过报刊、网站、广播电视等媒体，积极宣传重大攻关项目进展情况和相关成果。

第二十七条  重大攻关项目的最终成果，由教育部商有关出版社统一装帧出版。重大攻关项目所有研究成果包括阶段性成果、最终成果等发表出版时，须在成果显著位置注明“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目资助”字样。

七、附则

第二十八条  本办法自发布之日起试行，由教育部负责解释。

教育部人文社会科学研究项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为深入贯彻《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，推进高等学校人文社会科学事业的发展，加强和改进教育部人文社会科学研究项目（简称教育部社科项目）管理，提高项目研究质量，制定本办法。

第二条  教育部社科项目管理坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，加强基础研究，强化应用研究，鼓励对策研究，支持传统学科、新兴学科和交叉学科，注重成果转化，大力提高科研质量和创新能力。

第三条  教育部社科项目管理贯彻“科学、公正、高效”的原则。规范管理，择优立项；集中征集选题，集中申报，集中评审，集中公布结果；采用现代信息技术手段，提高工作效率；扶持青年社科研究工作者和边远、民族地区高等学校有特色的社科研究。

第四条  教育部社科项目实行分级管理。教育部负责制订社科研究中长期规划和课题指南；制订项目管理办法及实施细则；组织项目申报和评审立项；布置项目中期检查及验收结项；负责重大项目的成果鉴定等工作。各地教育行政部门、国务院有关部门(单位)负责组织所属高等学校的项目申报、中期检查、成果验收推广等工作。各高等学校负责制订本校项目管理细则并进行日常管理；组织项目申报、跟踪检查和成果验收；负责项目成果的宣传、推广和应用等工作。

第二章  项目类别与项目申报

第五条  教育部社科项目是教育部面向全国普通高等学校设立的各类人文社会科学研究项目的总称。主要包括：

1．重大课题攻关项目。指以课题组为依托，以解决国家经济建设与社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题，以及人文社会科学基础学科领域重大问题为研究内容的项目。选题由教育部向全国高等学校、科研院所及实际应用部门征集，面向全国高等学校招标。

2．基地重大项目。指为普通高等学校人文社会科学重点研究基地设立的、围绕基地学术发展方向进行研究的重大项目。选题由重点研究基地根据基地中长期规划确定，并经基地学术委员会审议通过后，报教育部统一组织招投标。

3．一般项目。①规划项目，含规划基金项目、博士点基金项目、青年基金项目，经费由教育部资助；②专项任务项目，经费由申请者从校外有关部门和企事业单位自筹。选题由申请人根据教育部社科研究中长期规划和个人前期研究积累自行设计。鼓励申请人从实际应用部门征得选题并获得经费资助。

第六条  设立教育部社科研究后期资助项目。后期资助项目指面向基础理论研究设立的，已完成大部分研究工作并有阶段性研究成果，预期能产生重要学术价值和社会影响的项目。后期资助项目实施办法另行制定。

第七条  教育部社科项目申报工作由教育部统一布置。一般在每年第一季度征集并确定重大课题攻关项目、基地重大项目（合称重大项目）选题；第二季度发布各类项目的申报通知或招标公告，集中受理申报材料。

第八条  各高等学校根据统筹规划、分层设计、有利于调动各方面积极性的原则，有针对性地组织申报。

1．申请人必须是高等学校的在编在岗教师，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织科研工作的能力，身体健康，能作为项目实际主持者并担负实质性研究工作。

2．申请人每次只能申报一个项目。重大项目、规划基金项目和博士点基金项目申请者须具有正高级专业技术职务；青年基金项目申请者应具有博士学位或中级以上专业技术职务，年龄不超过35周岁；专项任务项目申请者须获得校外实际应用部门的经费资助，并提供相关证明材料。

3．原则上应组成课题组申报。应用对策性研究课题，提倡吸收实际工作部门人员参加课题组。鼓励根据实际需要吸纳境外专家学者加入课题组开展合作研究。对于跨学科、跨学校、跨地区、跨系统组织优势科研力量开展实质性合作研究的课题组予以优先资助。

4．申请人所在学校积极支持，承诺提供良好的研究条件。

5．已承担国家级或省部级重大重点项目尚未结项者，不得申报教育部各类项目；已承担国家级或教育部一般项目尚未结项者，不得申报教育部一般项目；已获得立项的课题或其中的子课题，不得重复申报。

第三章  项目评审与立项

第九条  教育部对申报材料进行资格审查，视不同情况分别组织通讯评审或会议评审。

1．通讯评审实行匿名评审。评审专家对申报课题进行独立评审，提出是否立项建议并简要说明理由。

2．会议评审公开进行。专家评审组在经过充分评议后，进行无记名差额投票，获三分之二以上多数票通过的申报课题方能立项。

对于涉及国家机密或需要紧急决策的国家特殊目标的课题，由教育部另行规定评审立项程序。

第十条  项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则。项目评审的基本标准是：

1．课题具有重要的学术价值、理论意义或现实意义。鼓励面向国家经济社会发展、具有重要理论和现实意义的课题，鼓励理论联系实际、研究新情况、总结新经验、回答新问题的理论探索课题。

2．课题具有学术前沿性，预期能产生具有创新性和社会影响的研究成果。鼓励深入的基础理论研究和有针对性的应用研究课题，鼓励新兴边缘学科研究和跨学科的交叉综合研究课题。

3．课题研究方向正确，内容充实，论证充分，拟突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法科学、可行。

4．课题申请人及课题组成员对申报课题有一定的研究基础；有相关研究成果和资料准备；有完成研究工作所必须具备的时间和条件。

5．申请经费及经费预算安排比较合理。

第十一条  建立和完善各项评审制度，严格评审纪律。

1．实行同行评审制度。不断更新项目评审专家库，通讯评审专家从专家库随机抽取；评审专家必须具有正高级专业技术职务，熟悉被评项目所在学科专业领域。

2．实行评审回避制度。评审专家组由5人以上的单数组成，应分别来自不同的单位（不含申报者所在学校），且不得是被评项目的课题组成员。

3．建立专家信誉保证制度。评审专家必须廉洁自律，评审期间不与课题申请人私下接触，不接受申请人任何宴请或礼物，不泄露与评审有关的情况。项目评审结束后，教育部对评审情况进行评估，建立专家信誉度档案。

第十二条  教育部在正式下达立项通知的同时，公布项目立项情况。在有关网站设立专栏，为批准立项者提供专家评审意见的查询服务；对竞标落选的重大课题攻关项目投标人反馈未获立项的信息。

第四章  项目过程管理

第十三条  教育部社科项目实行项目合同制管理和项目责任人负责制。

1．重大课题攻关项目在正式批准前，教育部与中标人和依托学校签订项目合同和研究任务书，明确各方的责任、权利和义务。基地重大项目、一般项目经批准立项后，申请人填报的项目申请评审书即为双方的项目合同。项目合同是进行项目管理的依据，有关各方应严格履行合同规定。

2．项目申请人即项目责任人，一个项目只能确立一个项目责任人。项目责任人依照合同规定，在批准的计划任务和预算范围内享有充分的自主权；负责项目总体研究计划的实施，推动课题组成员间的协作研究。

第十四条  为保证研究质量，教育部社科项目实行中期检查制度。

1．中期检查由教育部统一布置。一般在每年第二季度下发项目中期检查通知；中期检查的结果，作为后续拨款的依据。

2．中期检查内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；是否有阶段性研究成果等。原则上至少须有1篇项目责任人作为第一署名人正式发表的论文，并标明“教育部社科研究基金××项目”字样，否则中检不予通过。

3．教育部在每年第四季度公布中期检查结果。对于没有进行实质性研究的项目、无故不接受中期检查或中期检查不合格的项目，进行通报批评并停拨后续经费。

第十五条  教育部社科项目经批准后不得随意更改研究计划，确需变更时要履行报批手续，项目依托学校在审查变更申请时应严格把关。

1．项目自批准之日起，研究周期一般为3年，特殊情况可申请延期1～2年，但须经依托学校同意并报教育部批准备案。

2．变更项目责任人或依托学校，须经原项目责任人和依托学校提出申请，报教育部批准。

第十六条   有下列情况之一者，做撤项处理：

1．项目实施情况表明，责任人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

2．未经批准擅自变更责任人或研究课题；

3．在规定的项目周期内未能如期完成研究任务者。

凡被撤销的项目，由依托学校追回已拨经费或其剩余部分，用于本校自选课题立项；项目责任人3年内不得申报项目。

第十七条  教育部社科项目应严格遵守下列各项保密规定：

1．涉及保密内容的项目，要严格按照国家有关法律法规执行。

2．项目研究活动中所使用的未公布数据、内部文件资料仅限于课题内部使用，不得公开。

3．项目研究活动中有关涉密和敏感问题的专项调查、学术会议和其它学术活动必须经主管部门审批。

4．涉及保密内容的研究成果要注意保管，使用去向要登记备案；报送有关部门要通过机要渠道。涉密信息不得上网，不得通过互联网传送。

第五章  项目经费与使用

第十八条  教育部社科研究项目根据经费来源分为教育部资助项目和自筹经费项目。教育部资助项目包括重大课题攻关项目、基地重大项目、博士点基金项目、青年基金项目和规划基金项目；自筹经费项目主要指从校外有关部门获得经费资助的专项任务项目。鼓励项目依托学校或其它部门提供项目配套经费。

第十九条  项目经费实行“一次核定，分期拨款”的办法。由教育部资助的项目经费分期下拨项目依托学校，第一次拨款与立项通知同时下达，后续拨款视项目研究的进展情况确定。通过中期检查的项目，不予拨付二期经费；未通过验收结项的项目，不予拨付剩余经费。

第二十条  项目经费专款专用，不得用于与项目研究无关的开支。项目责任人按项目合同所列的各项经费支出范围，在依托学校财务部门的具体指导下支配和使用项目经费；依托学校和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。经费开支范围包括：

1．图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

2．数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

3．调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用。确需赴国外境外调研者，须经依托学校审核同意并报教育部备案。

4．设备购置和使用费：指购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。设备使用费包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。

5．会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用。

6．咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

7．劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。

8．印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

9．管理费：指项目依托学校提取的用于管理项目的费用。一般项目的管理费每项不超过2000元，重大重点项目每项不超过3000元。严禁超额提取和重复提取。

10．其它：与项目研究直接相关的其它支出。

第二十一条  教育部资助的项目经费一律纳入依托学校财务部门统一管理；学校科研管理部门参与项目经费的日常管理。

1．项目责任人要合理编制项目经费预算，严格执行项目合同的经费预算方案，保证将项目经费用于科研本身。项目结题后要及时办理结账手续。

2．依托学校对项目经费开支行使监督权，做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督措施有力，确保项目经费的合理、有效使用。年终由依托学校财务部门按年度编制项目经费决算报告，上报教育部。

3．用项目经费购置的图书、设备等属于国有资产，其使用权和经营权一般归项目依托学校，其中固定资产必须纳入依托学校的固定资产账户进行核算与管理。资产处置按国家有关规定执行，防止国有资产流失。

第六章  项目验收与成果转化

第二十二条  教育部社科项目完成后，均需进行验收和结项，履行必要的结项手续。

1．一般项目最终成果鉴定工作由依托学校组织，鉴定专家主要由校外同行专家组成；成果鉴定合格者方可申请结项，并提交由鉴定专家签名的鉴定证明材料报教育部备案。

2．重大项目最终成果鉴定工作由教育部组织，项目责任人可选择通讯鉴定或会议鉴定方式进行。通过鉴定后，须按教育部提供的带统一标识的封面和规格出版。

3．申请结项须填写《教育部人文社会科学研究××项目终结报告书》，提供最终成果鉴定证明及成果原件、成果摘要报告(含电子版)，经依托学校和申报单位审核同意后，在每年第二季度由申报单位汇总后集中向教育部报送。

4．教育部对通过验收、确认可以结项者，颁发结项证明或鉴定证明，拨付项目经费的其余部分，并将验收结项情况予以公布。

第二十三条  建立科学合理的项目成果评价体系，注重成果质量，注重实际价值。

1．最终成果形式可以是论文、专著、咨询报告、软件、数据库、专利等；除学术成果本身外，项目责任人及课题组成员结合项目研究进行的课程建设、教材编写、学术报告、咨询服务及其实际效果和社会影响等，一并纳入验收范围综合考虑。

2．项目验收的主要内容是：项目责任人按项目合同和任务计划书完成了研究任务；最终成果与立项时批准的“最终成果形式”相符，不存在署名及知识产权等方面的争议；经费开支合理合法。最终成果须在显著位置标明“教育部社科研究××基金项目”字样，否则验收时不予承认。咨询报告类成果须有采纳单位的证明材料，并详细注明采纳内容和实际价值。

3．项目验收分优秀、合格、不合格三个等级。一般项目中的优秀项目由依托学校推荐报送，教育部对学校推荐的优秀成果进行复审。教育部每年对一般项目组织抽查。重大项目由鉴定专家在打分和投票基础上确定成果等级。

第二十四条  建立项目成果奖惩制度。对成果验收为优秀的项目，予以通报表扬并作为项目责任人下次申请项目的重要参考；对成果验收不合格的项目，一律做撤项处理，项目责任人3年内不得申报教育部社科项目。

第二十五条  强化成果转化意识，拓展成果转化渠道，充分发挥教育部社科项目成果的社会效益。

1．各类项目结项时，须同时报送3～5千字的成果摘要报告，简述本课题学术价值、创新内容、社会影响等情况，经依托学校审核后报教育部。教育部除择优选报有关部门外，还可向有关媒体推荐刊登，或结集出版。

2．鼓励项目成果向课程、教材、教学转化，为培养优秀人才服务；向决策咨询转化，为政府和企业科学决策服务；向社会转化，为提高全民族人文素质服务；向文化产品转化，为社会主义先进文化建设服务。

3．项目责任人应注意收集本课题的引用、转载、采用、获奖或进入教材、产生效益的情况，由依托学校择优上报教育部。对那些通过一个项目形成一个创新领域、一支创新团队、产生重大影响的项目，要认真总结和推广其成功经验。

4．建立教育部社科项目成果库和学术精品库。所有验收合格并正式出版、发表的项目成果转入成果库集中保存、展阅。对其中优秀的作品以“学术精品”的形式统一出版和展示。成果库分设实物展示库和电子文本库，面向高等学校和社会开放。

5．申报单位和各高等学校应采取积极措施，支持和资助项目优秀成果的出版，积极做好项目成果的宣传、推广和应用工作。有重要应用价值的研究报告、咨询报告、调研报告，在提交有关部门的同时须报送教育部。

第七章  附则

第二十六条  本办法是教育部人文社会科学研究项目管理的一般性规则，各类项目可根据需要据此制订相应的实施细则，并构成本办法的有机组成部分。

第二十七条  本办法自发布之日起实施。原1996年印发的《国家教育委员会人文社会科学研究项目管理办法》同时废止。

教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项办法

第一章  总则

第一条  为做好教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项工作，提高项目研究质量，促进研究成果的推广应用，根据《教育部人文社会科学研究项目管理办法》，制定本办法。

第二条  本办法适用于教育部社会科学司（简称教育部社科司）批准立项的人文社会科学研究各类项目。

1．重大项目类。包括教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（简称重大课题攻关项目）、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（简称基地重大项目）。

2．一般项目类。包括教育部人文社会科学研究规划基金项目、博士点基金项目、青年基金项目、专项任务项目。

3．后期资助项目类。包括教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目、重点项目、一般项目。

第三条  成果鉴定和结项工作由教育部社科司统筹安排，根据不同的项目类型分别组织实施。

1．重大项目最终成果先鉴定后出版，鉴定和出版工作由教育部社科司统一组织；

2．一般项目成果鉴定和结项工作，地方高校以省（自治区、直辖市）教育厅（教委）为单位，中央部委所属高校以学校为单位，由各单位社科研究管理部门负责组织实施；

3．后期资助项目最终成果可免予鉴定，由教育部社科司商有关出版社统一装帧编辑出版。

第四条  成果鉴定和结项工作坚持质量第一的原则，重点验收项目最终成果的质量和学术水平。要在坚持正确政治方向的前提下，把成果质量和创新性放在首位，注重实际价值，严把项目验收的质量关。

第二章  申请与受理

第五条  项目研究周期一般为3年，到期不能完成者要填写《变更申请表》，办理申请延期手续。除确有特殊需要的重大课题攻关项目外，申请延期一次最多不得超过1年，一个项目申请延期最多不得超过2次。完成研究任务后，项目责任人须及时向依托学校（基地重大项目向基地依托学校）社科研究管理部门提出鉴定和结项申请。

提出鉴定和结项申请的条件：

1．已经完成立项时批准的项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务，最终成果形式与原计划或批准变更形式相符；

2．最终成果由项目责任人主持完成并作为第一署名人，不存在知识产权等方面的争议；

3．重大项目最终成果书稿（打印稿）已经完成且未正式出版；

4．一般项目著作类成果已经完成（不限是否出版），论文类成果已正式发表，研究咨询报告类成果有实际应用部门的采纳证明（注明采纳内容及价值）；

5．所有正式出版或发表的项目成果均在显著位置标注“教育部人文社会科学研究××项目资助”字样（含题名、批准号），未标注者不予承认。

第六条  项目责任人提出鉴定和结项申请需要报送下列材料（符合免予鉴定条件者报送的材料另见本办法第十七至第十九条）：

1．项目《终结报告书》一式7份（含原件1份）及电子版（Word格式）；

2．项目成果7套（含原件3套，未出版的书稿报送装订好的打印稿）；

3．项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》一式7份（复印件）。如研究计划有变更，应在《终结报告书》中说明，经教育部社科司核准的《变更申请表》附于其后装订。

第七条 免予鉴定范围

1．重大项目一般不得申请免予鉴定，但以下两种情况除外：

（1）项目研究的阶段性成果已产生了很大的社会影响，获得国内外同行广泛认可；

（2）最终成果是研究咨询报告，其提出的主要政策建议经省部级以上党政主要领导明确批示并在实际工作中予以采纳、推广、取得明显成效。

2．一般项目完成《申请评审书》约定的研究任务，研究成果标注“教育部人文社会科学研究××项目资助”字样，且符合下列情形之一者，可申请免予鉴定：

（1）专著类成果已正式出版；

（2）在SSCI、A＆HCI等国际索引期刊及CSSCI来源期刊发表论文2篇以上；

（3）成果获得国家级、省部级奖励或国家一级行业学会三等奖以上奖励；

（4）研究咨询报告提出的理论观点、政策建议等被地（市）级以上党政领导机关或大型企事业单位采纳并取得实际效果；

（5）成果涉及党和国家机密不宜公开，而质量和水平已得到有关部门认可。

3．后期资助项目成果可免予鉴定，确有鉴定需要者，经项目责任人提出申请，由依托学校报教育部社科司组织鉴定。

免予鉴定或申请免予鉴定者，仍需填写项目《终结报告书》，注明免予鉴定的理由，并附项目成果和有关证明材料，经依托学校初审、申请结项单位复审同意后，依照本办法第五章的规定报教育部社科司办理结项手续。申请免予鉴定经审核不符合条件者，退回申请人重新申请鉴定和结项。

第八条  项目依托学校负责鉴定和结项材料的审核和汇总。地方高校以省（自治区、直辖市）教育厅（教委）为单位、中央部委所属高校以学校为单位（统称申请结项单位），由各单位社科研究管理部门对鉴定和结项材料进行复审、组织一般项目成果鉴定，然后汇总所有鉴定和结项材料集中报送教育部社科司。

鉴定和结项材料审核的主要内容：

1．按本办法第五条的规定，对照《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》检查鉴定和结项材料，审核项目研究是否按原计划完成任务，研究成果是否符合要求；

2．按本办法第六条的规定，审核申请材料是否齐全；

3．按本办法第七条的规定，审核是否符合免予鉴定条件；

4．会同学校财务部门，审核经费开支是否合理合法等。

第九条  成果鉴定费用从项目经费中列支。鉴定未通过者，再次鉴定的费用由申请鉴定人承担。

1．鉴定费用包括专家劳务费、交通费、食宿费、印制费、邮寄费等。其中专家劳务费标准：一般项目每人每项300－500元；重大项目每人每项500－1000元。具体数额由鉴定组织部门依据鉴定工作量确定。

2．鉴定费用标准：通讯鉴定费每项不超过3000元，会议鉴定费每项不超过20000元。鉴定费用由各鉴定组织部门垫支，教育部社科司按年度依上述标准和实际开支从项目经费中核拨。

第三章  鉴定专家

第十条  鉴定专家组由鉴定组织部门从本单位建立的“人文社会科学专家库”遴选5人或7人组成。鉴定专家应具备下列条件：

1．坚持正确的政治方向，具有良好的学术品格和客观公正的职业声望；

2．具有所属学科或相关研究领域的高级职称和较高学术水平；

3．不是被鉴定项目课题组成员；

4．项目依托学校鉴定专家不超过2人。

根据项目的具体研究内容，可聘请相关工作部门和实际应用部门的专家参与鉴定。

第十一条  鉴定专家享有下列权利：

1．对被鉴定成果的质量和水平独立做出评价，不受任何单位、个人的影响和干涉；

2．要求鉴定组织部门提供被鉴定成果及有关资料（包括必要的原始资料），对被鉴定成果的内容提出质疑并要求其做出解释；

3．会议鉴定时，可要求充分发表个人意见，坚持在鉴定结论中记录自己的评价意见；

4．要求排除影响鉴定工作正常进行的干扰因素，必要时可以向鉴定组织部门提出中止鉴定工作的请求；

5．获得鉴定工作的合理报酬。

第十二条  鉴定专家应承担下列义务：

1．遵守客观公正原则，对被鉴定成果的质量和水平做出全面、科学、客观评价，并对自己所提出的评价意见负责；

2．遵守保护知识产权原则，不抄袭被鉴定成果或将成果泄露给他人，鉴定结束时交还所有鉴定材料；

3．遵守回避原则，鉴定期间不得以任何形式与鉴定申请者（含课题组成员）私下接触；

4．遵守保密原则，不向任何人泄漏有关鉴定情况和鉴定意见等。

第四章  成果鉴定办法

第十三条  成果鉴定方式分为通讯鉴定和会议鉴定。其中重大课题攻关项目采取会议鉴定方式；基地重大项目、一般项目采取通讯鉴定方式。

1．通讯鉴定：由鉴定组织部门聘请同行专家，采取通讯评审方式进行。

2．会议鉴定：由鉴定组织部门聘请同行专家召开鉴定会，通过当面陈述、提问和答辩的方式进行。

第十四条  鉴定内容

1．项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务完成情况；

2．研究内容的前沿性和创新性；

3．研究成果的学术价值、应用价值或社会影响；

4．研究方法是否正确，学风是否严谨。

第十五条  鉴定等级

优秀：出色地完成了项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务；研究成果有重大创新，具有很高的学术价值、应用价值或产生重大的社会影响。专家鉴定组4/5定性评价为“优秀”，且平均分在90分以上。

合格：较好地完成了项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务；研究成果有明显创新，具有较高的学术价值、应用价值或产生良好的社会影响。专家鉴定组4/5定性评价在“合格”以上，且平均分在65分以上。

不合格：没有完成项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务；研究成果缺乏创新性，学术价值、应用价值较低或社会影响不明显。专家鉴定组2/5定性评价为“不合格”，或平均分在65分以下，具备两者之一者，被鉴定成果均视为“不合格”。

第十六条  鉴定程序

1．通讯鉴定程序

（1）鉴定组织部门将被鉴定成果和有关材料寄送给鉴定专家；

（2）鉴定专家在详细审阅基础上，提出鉴定意见并进行通讯投票，填写并提交《鉴定意见表（个人用）》，在规定日期截止前交还所有鉴定材料；

（3）鉴定组织部门回收并汇总专家鉴定意见和投票结果，形成《鉴定意见书（汇总用）》并向申请鉴定者反馈。

2．会议鉴定程序

（1）鉴定材料在会议鉴定前15天寄（送）达鉴定专家，专家预先对鉴定材料进行审阅，填写《鉴定意见表（个人用）》，提出初步鉴定意见；

（2）项目责任人以多媒体演示的方式汇报项目研究计划的执行情况，研究成果内容、创新性、学术价值和应用价值等；

（3）鉴定专家提问，项目责任人和课题组主要成员进行答辩；

（4）专家组在充分评议（申请鉴定者回避）的基础上，以一次性无记名投票的方式，决定是否通过鉴定以及鉴定等级；

（5）鉴定专家组综合汇报和答辩、评议和投票情况形成《鉴定意见书（汇总用）》，所有鉴定专家签名认可；

（6）鉴定组织部门向申请鉴定者反馈专家组鉴定意见。

第五章  项目结项

第十七条  重大项目，由教育部社科司对申请结项单位审核集中报送的鉴定和结项材料进行复审和组织鉴定，对通过鉴定、确认可以结项者颁发鉴定证书或结项证明，拨付项目经费的剩余部分。课题组根据鉴定专家组意见对最终成果进行修改后交付出版。

1．重大项目需要提交的鉴定和结项材料同本办法第六条。

2．符合免予鉴定条件的重大项目报送下列结项材料：

（1）项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式），有关证明材料附于其后装订；

（2）项目成果原件3套；

（3）项目《投标评审书》、《计划合同书》各1份（复印件）。

3．重大项目成果出版遵循以下规定：

（1）重大课题攻关项目最终成果，由教育部社科司商有关出版社统一装帧编辑出版；

（2）基地重大项目最终成果由课题组自行联系出版社，按照教育部社科司规定的出版规格和统一标识出版，正式出版后将3套成果样书寄送教育部社科司。

第十八条  一般项目，由教育部社科司对申请结项单位集中报送的结项材料进行复审和抽查，对确认可以结项者颁发结项证明，拨付项目经费的剩余部分。

1．通过鉴定的一般项目报送下列结项材料：

（1）项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式）；

（2）《鉴定意见书（汇总用）》原件1份及电子版（Word格式），《鉴定意见表（个人用）》附于其后装订；

（3）项目成果原件3套（未出版的书稿报送装订好的打印稿，正式出版后补报样书3套）。

2．符合免予鉴定条件的一般项目报送下列结项材料：

（1）项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式），有关证明材料附于其后装订；

（2）项目成果原件3套；

（3）项目《申请评审书》1份（复印件）。

3．一般项目优秀成果通过由项目责任人申请、依托学校和申请结项单位审核推荐、教育部复审的方式确定。项目责任人在填报《终结报告书》时，提出“优秀”等级申请、注明申请理由，并附相关证明材料；依托学校和申请结项单位依据申请材料和专家鉴定意见进行审核推荐，随同结项材料一起报送。教育部社科司进行复审和抽查，对确认为优秀成果者予以表扬和奖励。

第十九条  后期资助项目，由教育部社科司对申请结项单位集中报送的结项材料复审，与有关出版社协商最终成果的统一装帧编辑出版，正式出版后颁发结项证明，拨付项目经费的剩余部分。

后期资助项目报送下列结项材料：

（1）项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式）；

（2）项目成果原件3套；

（3）项目《申请评审书》1份（复印件）。

第二十条  所有鉴定和结项情况在“中国高校人文社科网”（www.sinoss.net）等媒体公布。项目成果转入项目成果库集中保存、展阅，鼓励成果作者将项目成果电子版上传“中国高校人文社科网”项目成果电子库公开发表。成果和成果摘要除择优选报有关部门外，还将向有关媒体推介，或结集出版。各地教育行政部门和项目依托学校负有通过报刊、网站、广播电视等媒体，积极宣传推广项目成果的责任和义务。

第二十一条  有下列情形之一者，做撤项处理：

1．课题组不具备按原计划完成研究任务的条件和可能；

2．未经批准擅自变更项目责任人或课题名称和基本内容；

3．研究周期内未能如期完成约定的任务，两次申请延期后仍未完成；

4．两次申请成果鉴定和结项均未获通过；

5．项目成果存在严重政治问题或严重学术不端行为；

6．在项目鉴定和结项过程中违反规定弄虚作假。

符合上述情形者，项目责任人和依托学校可主动提出撤项申请。凡被撤销的项目，由教育部社科司进行通报批评，责成依托学校追回已拨经费；项目责任人3年内不得申报教育部社科项目。

第六章  附则

第二十二条  教育部人文社会科学研究其它项目，如无特别规定，参照本办法执行。

第二十三条  本办法自发布之日起实施，由教育部社科司负责解释。原《2003年教育部人文社会科学研究重大项目成果鉴定办法（试行）》同时废止。

教育部哲学社会科学研究后期资助项目实施办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实中共中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》和教育部《关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》精神，鼓励高校教师厚积薄发，加强基础研究，勇于理论创新，推出精品力作，特制制定本办法。

第二条  教育部哲学社会科学研究后期资助项目（以下简称后期资助项目）纳入教育部哲学社会科学研究的统一规划。

第三条  后期资助项目经费的资助强度与教育部哲学社会科学重大课题攻关项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、教育部人文社会科学研究一般项目等同。

第二章  资助范围和对象

第四条  后期资助项目的资助范围：

1．对学术发展具有重要推动作用的基础性研究；

2．具有原创性的理论研究；

3．具有重要学术价值和社会影响的文献研究、译著和工具书；不含论文及论文集、教材、研究报告、软件等；

4．具有重要学术价值的以非纸质方式呈现的研究成果。

第五条  后期资助项目的对象和条件

1．后期资助项目的资助对象必须是高等学校的在编在岗教师，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织科研工作的能力，身体健康，能作为项目实际主持者并担负实质性研究工作；

2．每个申请者每次只能申报一个项目；

3．申报的项目必须已完成研究任务的70%以上；申报时须提供已完成研究工作部分的书稿（或非纸质）成果；

4．已得到过教育部哲学社会科学重大课题攻关项目和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目资助的成果以及已得到过国家社会科学基金和国家自然科学基金资助的成果，不得申报。

5．在规定期限内，承担教育部各类研究项目尚未结项者，不得申报。

第六条  申报的项目须由申请人所在单位学术委员会推荐。

第七条  地方所属高等学校以省级教育行政部门为单位、国务院其他部门（单位）所属高等学校以部委所属教育司（局）为单位、教育部部属高等学校以学校为单位，集中申报，不受理个人申报。

第三章  项目评审

第八条  后期资助项目的评审标准：

1．申请者必须遵守我国宪法和法律，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，运用马克思主义的立场、观点和方法进行科学研究；

2．申报成果必须具有原创性和开拓性，达到本研究领域领先水平；

3．申报成果具有重要理论价值或应用价值；

4．申报成果不存在知识产权纠纷；

5．申请经费及经费预算安排合理。

第九条  教育部负责对申报项目进行资格审查，并组织专家进行评审。评审实行回避原则，不从申报者所在学校聘请评审专家。

第四章  项目管理

第十条  后期资助项目的管理按照《教育部人文社会科学研究项目管理办法》执行。

第十一条  后期资助项目原则上在1～2年内完成，确有需要者，经评审专家一致同意，可延长至3年。

第十二条  后期资助项目的资助经费实行一次核定、分期拨付的办法，首期拨款额度原则上不超过资助总额的50％。

第十三条  后期资助项目原则上不得更换项目名称、项目承担单位和首席专家。

第十四条  教育部对后期资助项目进行抽查，对项目进展和经费使用情况进行评估，对后期研究工作及经费使用提出意见和建议。

第十五条  凡有下列情形之一者，教育部视情况做出撤销项目处理：

1．首席专家和课题组不具备按原计划完成研究任务的条件和能力，或难以取得预期的研究成果；

2．经查实，首席专家和课题组在项目研究过程中有违反《高等学校哲学社会科学研究学术规范》的行为；

3．由于各种原因不能正常开展研究工作；

4．研究成果质量不符合本办法的要求。

第十六条  后期资助项目完成全部研究工作后，由教育部组织专家进行鉴定。鉴定合格后方可结项。

第十七条  后期资助项目的最终成果，由教育部与有关出版社协商，统一装帧出版。出版的成果须在显著位置注明“教育部哲学社会科学研究后期资助项目”字样。

教育部留学回国人员科研启动基金管理规定

(1998年9月16日公布执行/2002年5月15日修订)

第一章  总则

第一条  为贯彻国家留学方针，充分发挥广大留学回国人员在社会主义现代化建设中的作用，支持他们回国后的教学、科研工作，教育部特设立留学回国人员科研启动基金。

第二条 为加强管理，提高启动基金的使用效益，启动基金的评审工作将本着"专家评审、择优资助"的原则进行。

第二章  资助对象

第三条  凡获得国内、外博士学位，在外留学一年以上，年龄在45岁以下，回国后在教学、科研单位从事教学、科研工作的留学回国人员均可在回国后两年内提出申请。

第三章  申请和审批

第四条  符合条件的留学回国人员，经本单位科研管理部门确认，直接登录网站填写并提交申请材料，随后将由本单位盖章的申请单位意见表，连同博士学位证书复印件、驻外使（领）馆出具的《留学回国人员证明》复印件、本人身份证复印件一起寄往教育部留学服务中心。

第五条  委托教育部留学服务中心受理申请、进行形式审查。

第六条  形式审查主要是审查申请人及申请材料是否符合下列条件：

1． 申请者年龄在45岁（含）以下；

2． 申请者具有博士学位；

3． 申请者出国留学时间在一年（含）以上；

4． 申请者回国后在教学、科研单位从事教学、科研工作；

5． 申请者以前未获本基金资助；

6． 申请者回国后两年以内提出申请；

7． 申请表所填内容属实，附件齐全。

第七条  采用专家网上评审的方式，由评审专家建议是否资助及 资助金额。专家评审时主要考虑如下方面：

1． 申请者的学术水平和科研能力；

2． 申请者的专业方向在国内的急需程度；

3． 申请者工作单位的相关学科在国内同行中的影响；

4． 申请者工作单位能够提供的软、硬件支撑条件；

5． 申请课题的作用、意义及先进性和可行性；

6． 经费预算是否合理。

第八条  教育部留学服务中心根据专家评审意见，拟订资助名单及资助强度，报教育部国际合作与交流司审批。

第九条  对于获得资助的人选，由教育部国际合作与交流司书面通知留学回国人员工作单位，同时在网上发布有关信息，对未获资助的人选不单独反馈意见。

第四章  使用和管理

第十条  启动基金主要用于留学人员回国后开展科研工作的启动与立项，不得用于出国、购买与科研无关的设备。各单位对启动基金应单独建帐，不得提取管理费，并按国家有关财经法规进行管理；获资助者在单位科研管理部门和财务部门监督下，按批准的使用计划自主支配，专款专用，不得挪做它用。

第十一条  使用启动基金购买的科研设备属国有资产，列入受资助人所在单位固定资产帐目统一管理。

第十二条  获资助者因故脱离工作岗位半年以上或调离现工作单位或因其它原因中断研究工作时，其所在单位应及时将情况报告教育部国际合作与交流司并对剩余经费及特殊事项提出解决方案，不得擅自更换项目负责人，否则教育部国际合作与交流司将视具体情况予以处理。

第十三条  教育部国际合作与交流司及其委托受理单位对资助科研项目的进展情况和经费使用情况进行不定期追踪检查，对任何弄虚作假、截留、挪用、挤占基金等违反财经纪律的单位和个人，教育部将视情节轻重，采取通报批评、撤消资助、追究当事人责任或不受理所在单位再次申请等措施予以处理。

第十四条  获资助者应在经费开支完毕或科研工作结束后向教育部留学服务中心上报经所在单位审核的财务决算和科研总结报告。本基金成果原则上不组织鉴定，对已具备条件需鉴定的成果经所在单位或其主管部门审查后，需提前两个月将鉴定材料报送教育部国际合作与交流司按科技成果鉴定办法规定程序审批。

第十五条  获资助者在发表学术论文、取得科研成果时应注明"教育部留学回国人员科研启动基金资助项目"字样。英文标注为The Project Sponsored by the Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry. 缩写为The Project-sponsored by SRF for ROCS, SEM.

第五章  附则

第十六条  本办法自公布之日起执行，由教育部国际合作与交流司负责解释。

江苏省社会科学基金项目管理办法

(2006年7月参照中共中央宣传部《关于加强和改进国家社会科学基金管理工作的意见》、中共江苏省委、江苏省人民政府《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》修订)

第一章  总  则

第一条  为加强和完善对省社会科学基金项目的管理，促进哲学社会科学事业的繁荣和发展，根据中共中央宣传部《关于加强和改进国家社会科学基金管理工作的意见》、中共江苏省委、江苏省人民政府《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》和《国家社会科学基金项目管理办法》，特制定本办法。

第二条  江苏省社会科学基金项目的管理，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，坚持解放思想、实事求是的思想路线和理论联系实际的学风，坚持“为人民服务、为社会主义服务”和“百花齐放、百家争鸣”的方针，积极探索和努力遵循哲学社会科学的发展规律和研究规律，促进哲学社会科学研究，立足国情、省情，与时俱进，开拓创新，力争出精品、出人才，更好地为党和政府决策服务，为江苏物质文明、政治文明、精神文明和社会文明建设服务。

第三条  江苏省社会科学基金项目，以深入研究重大理论和现实问题为主攻方向，体现优先支持现实研究课题，优先支持应用研究课题，优先支持开拓性急需研究课题，优先支持具有江苏特色研究课题，同时重视基础理论研究的方针，努力加强对建设中国特色社会主义具有全局性、前瞻性、战略性重大理论和实践问题的研究；加强对江苏省经济和社会发展过程中重大现实问题的研究；加强对具有江苏特色和优势的基础理论问题的研究。

第四条  江苏省社会科学基金项目，鼓励理论工作者与实际工作者、哲学社会科学工作者与自然科学工作者，相互结合进行合作研究，提倡多学科联合攻关和跨部门的协作研究，努力扶持中青年哲学社会科学研究人才。

第二章  组  织

第五条  江苏省哲学社会科学规划领导小组由各有关部门负责人组成，在省委、省政府领导下，负责全省哲学社会科学研究规划工作。其职责是：

1. 根据我省社会主义现代化建设的需要和哲学社会科学发展的需要，提出全省哲学社会科学研究的指导意见；

2. 制定全省哲学社会科学五年研究规划和年度项目计划；

3. 制定江苏省社会科学基金项目管理办法；

4. 制定相关政策措施；

5. 确定规划各学科专家组人员名单；

6. 审定社会科学基金立项项目；

7. 组织全省社会科学基金项目成果的评奖。

第六条  江苏省哲学社会科学规划办公室(简称省规划办)，是江苏省哲学社会科学规划领导小组的办事机构，它的日常工作由省委宣传部直接领导，具体负责全省哲学社会科学研究规划和基金项目的管理工作。其职责是：

1. 编制全省哲学社会科学五年研究规划和年度项目计划，受理基金项目的申报，组织基金项目的评审；

2. 提出规划各学科专家名单，负责与各学科专家组的联络，并指导各学科专家组经常性的工作；

3. 管理全省社会科学基金项目资助经费；

4. 检查基金项目的执行情况和资助经费使用情况；

5. 组织对基金项目成果的鉴定、验收和推广；具体组织基金项目成果的评奖事宜；

6. 负责省哲学社会科学规划领导小组交办的有关工作；

7. 承办全国哲学社会科学规划办公室委托的各项工作。

第七条  江苏省哲学社会科学规划领导小组按哲学社会科学的大学科分类及全省哲学社会科学研究的具体情况，下设若干学科专家组，它的职责是：

1. 协助制定本学科的发展规划；

2. 评审本学科基金项目，提出资助金额建议；

3. 参与本学科基金项目成果的鉴定、验收和推广。

学科专家组成员的要求是：

1. 有较高政治素质，坚持原则，办事公道，愿意并能够承担这项工作；

2. 在其学科领域有较高的造诣，是该学科国内、省内有影响的、具有正高级职称的学者和有关部门的专家；

3. 学科专家组成员面向省内外，由有关单位推荐和省规划办审定，组成专家库，省哲学社会科学规划领导小组在专家库中聘任学科专家。

第三章  选  题

第八条  江苏省社会科学基金项目的选题工作，主要以发布五年研究规划和年度课题指南的形式进行。五年研究规划每五年制定一次，一般在规划起始的第一年发布；年度课题指南通常在当年的第一季度发布。

省委、省政府提出的急需研究的重大课题，由省规划办直接组织；少数急需的和不宜公开招标的课题，经省哲学社会科学规划领导小组审定，可单独立项，委托研究。

第九条  省社会科学基金项目，依据资金资助情况分为四类：

第一类：重大项目；

第二类：重点项目；

第三类：一般项目；

第四类：青年项目；

第五类：自筹经费项目。

第十条  省规划办在一定范围内征集省社会科学基金项目的选题，报省哲学社会科学规划领导小组审定。

第四章  申  报

第十一条  省社会科学基金项目，面向全省，公开竞争，严格评审，择优立项，保证重点。有条件进行哲学社会科学研究的单位和个人，均可按规定申报。

第十二条  省社会科学基金项目的申报，在课题指南发布以后，由省规划办在规定的时间内受理。迟于规定截止日期的申报，不予受理。

第十三条  省社会科学基金项目的申请人应符合下列条件：

1. 政治上、思想上同党中央保持一致，能自觉运用马克思主义指导社科研究。

2. 具有进行哲学社会科学研究的素质和能力，并在申报项目的相关领域中已积累一定的研究成果；申请重大项目和重点项目的项目负责人，应具有副高级以上专业技术职务(或相当于副高级以上专业技术职务)，原则上承担和完成过省部级以上社科研究项目。

3. 必须是课题的真正执行者和组织者，并担负实质性研究任务。

省社会科学基金项目的申请人，不得同时申请两个以上的(含两个)课题。承担省社科基金项目未按期结项的项目负责人，不得申报新的项目。

申请人所在单位不能履行信誉担保的，不受理申报。申请人因在执行省基金项目过程中，不能按时按质完成任务、没有科研信誉的，不得申报。

第十四条  申请人所在工作单位的科研管理部门，必须对申请书进行审核，对申请书填报的主要内容和申请人能否胜任该课题的研究工作，签署意见，承担检查、督促项目实施和管理项目资助经费的责任。

第五章  评  审

第十五条  申报省社会科学基金项目的课题，由省规划办组织各学科专家组进行评审。

单立课题或特殊课题，由省规划办委托有关专家评审。

第十六条  经评审同意立项的课题，应符合下列要求：

1. 对建设中国特色社会主义有一定的理论意义和实际意义；

2. 有较高的学术价值，对学科的建设和发展有一定的促进和推动作用；

3. 能为党政机关决策提供依据和参考；

4. 有利于弘扬民族文化和振奋民族精神；

5. 预期成果有出版、使用和推广的保证；

6. 承担者具有按计划完成研究任务的政治素质和科研能力，论证充分，切实可行，经费预算合理；

7. 申请人所在工作单位的担保信誉良好；

8. 自筹经费项目，项目负责人所在单位必须提供一定经费的资助。

第十七条  为保证申报课题评审的公正性，课题评审实行课题设计活页通讯初评与课题申请书会议复评相结合的办法。通讯初评，由省规划办将《课题设计论证(活页)》分寄若干名同行专家(含外省同行专家)评审。专家依据统一制定的评估指标体系写出评审意见并评分，在规定时限内返回评审结果。省规划办按照评审意见和分值择优选出拟立项数三倍的申请书，提交会议评审。会议评审，先由学科评审组提出建议立项名单，然后在该学科评审组全体会上介绍情况，进行充分讨论，最后以无记名投票方式产生拟立项项目。拟立项项目需获得三分之二以上(含三分之二)的票数方能通过。经学科评审组评审通过的课题，由省规划办审核，报省哲学社会科学规划领导小组批准立项。立项后，省规划办向项目负责人发出《江苏省社会科学基金项目立项通知书》，并拨付项目资助经费。项目经费的使用和管理，按《江苏省社会科学基金项目资助经费管理办法》办理。

第十八条  评审工作严格按规定程序进行，严明纪律，并采取保密措施，确保评审不受干扰。评审工作实行回避制。学科组专家本人申请项目者，不得参加项目评审工作。

第六章  中期管理

第十九条  省社会科学基金项目，实行年度检查制度。省规划办对立项课题的研究进度、项目质量和经费使用情况组织检查，并委托申请人所在单位对课题的执行情况和经费的使用情况进行经常性的监督、检查。项目负责人所在单位，要把立项课题的管理纳入本单位工作计划和本单位的科学研究计划。

每年9-10月省规划办下发《江苏省社会科学基金项目年度检查表》，项目负责人须认真填写，经所在单位科研管理部门审核，报省规划办检查。检查工作与经费续拨款挂钩。对不按规定报送年度检查表或经检查不合格的，暂缓拨付经费，并在一定范围内予以通报。
省规划办汇总项目年度检查情况，向省哲学社会科学规划领导小组报告。

第二十条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经所在单位同意，报省规划办审批：

1．变更项目负责人；

2．改变项目名称；

3．改变最终成果形式；

4．研究内容有重大调整；

5．变更项目管理单位；

6．延期一年以上或多次延期；

7．项目执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；

8．中止项目协议；

9．撤销项目；

10．其他重要事项的变更。

第二十一条  凡有下列情形之一者，由省规划办撤销项目：

1．研究成果有严重政治问题；

2．研究成果学术质量低劣；

3．第一次鉴定未能通过，经修改后重新申请鉴定，仍未能通过的；

4．剽窃他人成果，弄虚做假；

5．与批准的课题设计严重不符；

6．逾期不提交延期申请，或多次延期到期仍不能完成；

7．严重违反财务制度。

被销项目的项目负责人3年内不得申请新项目。

第二十二条  项目负责人必须认真接受检查，履行下列义务：

1. 主动加强同所在单位科研管理部门的联系，主动加强同省规划办的联系，遇到问题，及时报告；

2. 按时如实填写各项检查报表；

3. 在立项一年后，向省规划办提交可供检查的阶段性成果；

第二十三条  对于未按计划和有关规定执行课题研究的现象和行为，省规划办在经过调查核实后，对其作如下处理：

1．限时纠正、改正；

2．批评，通报批评；

3．缓拨、减拨或停拨项目余款；

4．追回或责令赔偿全部或部分项目经费；

5．中止项目协议、撤销项目或撤换项目负责人；

6．取消或限制以后的项目申请资格。

第七章  鉴定与验收

第二十四条  省社会科学基金项目完成后，必须由专家鉴定小组对其最终成果进行质量、水平和意义进行匿名通讯鉴定。鉴定通过后，由省规划办验收。验收合格者，方能正式结项。重大项目、重点项目和其他项目中政治性、政策性强的最终成果，一般须经鉴定结项后，方可出版。

第二十五条  省规划办负责组织对各类项目最终成果的鉴定。

第二十六条  鉴定专家原则上由省规划办从专家库中随机挑选产生，由3名专家组成鉴定小组。基础理论研究成果，主要选聘同行专家；应用研究和对策研究成果，主要选聘相关实际工作部门的领导和专家。课题组成员不能担任本项目的鉴定专家。课题组不能参与选择本项目的鉴定专家，也不能参与鉴定的具体事务。省规划办须对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

第二十七条  鉴定的内容和一般标准是：

1．是否坚持以马克思主义为指导；

2．成果是否达到项目申请书的设计要求；

3．成果中提出的理论、观点、方法和建议方案是否具有科学性和创造性；

4．所依据和使用的资料和数据是否标准和完整；

5．所运用的方法和手段是否具有科学性和先进性；

6．成果有哪些理论意义和应用价值，达到何种水平，能够取得哪些综合效益；

7．该项研究存在哪些不足。

第二十八条  成果鉴定程序是：

1．项目负责人在完成研究任务后，向省规划办提出鉴定申请，索取并填写《结项审批书》，报送经所在单位签署意见的3套最终成果。最终成果不得注明本人及课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。

2．省规划办对《结项审批书》和最终成果进行审核，最终成果须符合批准的课题设计内容和形式。审核合格后将最终成果和《江苏省社会科学基金项目成果通讯鉴定表》寄送鉴定专家进行通讯鉴定。

3．鉴定专家在认真通读最终成果的基础上，在《江苏省社会科学基金项目成果通讯鉴定表》上写出文字评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。鉴定组织者汇总鉴定意见，计算分值，确定成果等级。

4．鉴定专家将鉴定通讯表和项目成果等材料及时返回省规划办。鉴定时间是：专著类成果一般不超过2个月，研究报告、论文类成果一般不超过1个半月。

5．成果鉴定等级分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个等级。省规划办根据3位鉴定专家的鉴定意见和鉴定分数，综合确定成果的鉴定等级。成果鉴定等级的量化标准依次是：“优秀”：（1）平均分在90分（含）以上；（2）不少于2位专家打分在90分以上；（3）不少于2位专家划等级为“优秀”。以上条件必须同时具备（下同）。“良好”：（1）平均分在80分（含）以上；（2）不少于2位专家打分在80分以上；（3）不少于2位专家划等级为“良好”（含）以上。“合格”：（1）平均分在65分（含）以上；（2）不少于2位专家打分在65分以上；（3）不少于2位专家划等级为“合格”（含）以上。“不合格”：未达到“合格”等级的标准。

6．省规划办及时将鉴定结论通知课题组及所在单位。项目鉴定等级为“不合格”的，可允许课题组在一年内对成果进行加工修改，在规定期限内重新申请鉴定。重新鉴定不合格者，按项目未完成处理，由省规划办予以撤项，并视情况责其退还或赔偿全部或部分项目经费。

第二十九条  具备下列条件之一者可免于鉴定：

1．获得省部级评奖三等以上奖励；

2．提出的理论、政策、建议等被省部级以上党政领导机关采纳吸收；

3．涉及党和国家机密不宜公开，而质量已得到有关部门认可。

属于上述情况者，仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第三十条  项目最终成果鉴定通过后，省规划办负责办理验收结项。项目验收必须符合以下条件：

1．项目按计划和目标完成，最终成果符合预定的形式、数量和质量；

2．鉴定符合程序并获得通过；

3．项目经费使用合理；

4．研究成果和经费使用未有异议或发生纠纷；

5．项目档案材料齐备，管理完善，符合规定要求。

验收结项材料应包括：1份《结项审批书》原件、3份《江苏省社会科学基金项目成果通讯鉴定表》、3套最终成果。验收合格的，由省规划办发给项目负责人《江苏省社会科学基金项目结项证书》。

第八章  成果的推广和评奖

第三十一条  经验收合格的省社会科学基金项目的研究成果，是宝贵的精神财富，有关方面应积极采取有效措施加以宣传、推广和应用，使其充分发挥作用。

第三十二条  充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体，建立相对稳定的成果宣传推广渠道。具有重要应用价值、重要学术意义的最终研究成果或阶段性成果，省规划办及时摘报全国规划办和省有关领导机关，或向社会广泛宣传。

第三十三条  各级社会科学研究管理部门，应资助或协助省社会科学基金项目优秀成果的出版。省规划办将在省财政专项资金中安排一部分经费，用于支持省基金项目优秀成果的出版。

第三十四条  通过鉴定和验收的项目最终成果，必须注明“江苏省社会科学基金项目成果”标志。打印稿在封面上注明，正式出版的在封面或扉页上注明。

第三十五条  省哲学社会科学规划领导小组每五年举行一次评奖活动，奖励全省社会科学基金项目的优秀成果，具体评奖办法根据每次评奖的实际情况另定。

第九章  附  则

第三十六条  本办法未尽事宜，根据实际情况另行确定。

第三十七条  本办法自公布之日起生效。本办法的解释权和修改权属省哲学社会科学规划领导小组。

江苏省社会科学基金项目资助经费管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强我省社会科学基金（下称省社科基金）项目资助经费（下称项目资助经费）的管理，提高经费使用效益，促进我省哲学社会科学事业的发展，根据《科学事业单位财务制度》和《国家社会科学基金项目资助经费管理办法》的有关规定，制定本办法。

第二条  项目资助经费主要由省财政专项安排，用于资助社会科学研究人员开展省社会科学基金项目的研究。

第三条  省哲学社会科学规划办公室(下称省规划办)根据哲学社会科学中长期规划和省社科基金情况，组织项目申报，会同省财政厅提出资助项目数和资助金额，报经省哲学社会科学规划领导小组批准后下达。

第四条  项目资助经费必须专款专用，任何单位和个人，不得以任何方式截留、挤占和挪用。项目资助经费的管理和使用，必须符合国家和省有关财务制度及本办法的规定，同时要有利于促进科研人员开展社科基金项目的科学研究工作。

项目承担者应充分利用本地区、本部门、本单位现有的科研和工作条件，以较少的投入取得较大的研究成效。

第五条  项目资助经费的使用和管理，应接受财政、审计、省规划办等部门的监督、检查。省规划办会同省财政厅制定适应省社科基金特点的项目资助经费绩效考评办法，对项目的实施和经费的使用效益进行考评。

省规划办建立省社科基金项目库，并按规定进行管理。

第二章  项目资助经费使用范围

第六条  项目资助经费的使用范围，限于省社科基金项目研究发生的直接支出，不得用于工资性支出。主要包括：

1．国内调研差旅费：指课题组成员为完成项目研究而进行的国内调研活动开支的差旅费。非课题组成员的差旅费和课题组成员与课题无关的调研活动经费、课题组成员赴境外费用，均不得在其中报销。差旅费的报销标准，严格按我省有关财务制度规定办理。此项费用原则上控制在课题总经费的10%以内。

2．资料费：指开展项目研究所需的报刊、文献、档案费用，稿件的抄录、复印、誊印、翻拍、翻译费用，购买必要的图书费用等。对借阅方便的一般书籍，从严控制购买。上述各类资料费的使用总额，控制在课题总经费的25%以内。

3．小型会议费：指围绕项目研究进行的学术研讨会、专家咨询会、书稿编审会所需经费。召开这类会议，要经主管单位批准，并从严控制参加的人数。

4．计算机使用费：指使用计算机作为辅助研究手段所支出的计算机录入费、软件设计费、计算机上机费或租用费。

5．印刷费：指项目研究成果的印刷费、打印费、誊写费等。

6．成果鉴定费：指鉴定项目成果所需的会务费和鉴定专家的劳务费。该项费用根据本办法第九条规定由省规划办另行拨付。

7．管理费：指项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门提取的管理费（特别委托项目和重点项目每项不超过2000元，一般项目不超过1500元，不得超额提取和重复提取）。科研管理部门和财务部门分配管理费的比例可为3:2。

第三章  项目资助经费的审核与拨付

第七条  项目资助经费的审批原则为申报审批、一次核定、分期拨付、包干使用、超支不补，具体由省规划办办理。

第八条  项目资助经费核定后，由省规划办根据项目完成年限和资助金额的情况，确定分期付款方式。第一次拨款在立项并核定经费后进行，一般拨付30%作为研究启动费用。第二次拨款在启动费拨出、第一次年度检查合格后进行，拨付40%。其余30%作为预留经费(含鉴定费)，待项目验收结项后拨付，未通过验收结项的不予拨付。

第九条  成果鉴定费由省规划办在项目预留经费中开支，项目最终成果鉴定由省规划办负责组织。

第十条  项目资助经费由省财政厅会同省规划办分期拨付给项目负责人所在单位，同时通知项目负责人。多个单位协作研究项目的资助经费，拨付到课题组第一负责人所在单位，由项目第一负责人所在单位统一管理，不得自行分割。

第十一条  在项目进行过程中，有下列情况之一者，暂停拨款：①需要调整课题组主要负责人或主要成员的；②需要修改、变更研究计划的、对研究内容有重大调整的；③需要中止项目的；④未能按计划完成研究任务的，要求延期一年以上的或多次延期的；⑤经费使用不符合本《办法》规定的。

凡有以上重要事项变更者，须由项目负责人或所在单位提交书面请示，报省财政厅和省规划办审批并签署意见。审批同意后，恢复拨款。

第四章  项目资助经费的管理与监督

第十二条  项目负责人在本单位财务部门和科研管理部门指导下，本着实事求是、精打细算的原则，合理编制预算，按计划和规定的开支范围自主支配使用项目资助经费。

第十三条  项目负责人所在单位科研管理部门和财务部门对项目资助经费实施具体管理，按财务制度要求对项目资助经费预决算加强审核，对各项开支情况进行检查。如经费开支不符合国家有关规定或本办法规定，应及时予以纠正。项目负责人所在单位财务部门应妥善保存项目资助经费账目的单据，以备财政、审计部门和省规划办检查。

第十四条  项目资助经费可跨年度使用。当年拨付的经费，使用结余部分可转入下一年度使用。项目成果按计划目标完成，并通过省规划办组织的鉴定验收后，下拨预留经费。

第十五条  使用项目资助经费购置的图书、资料，其管辖权归所在单位。其中少量的、在整个研究过程中经常使用的工具书，经所在单位批准，可转归课题组成员所有。

第十六条  项目负责人因工作调动等原因，需更换科研管理部门和财务管理部门的，须经调出、调入单位同意，并报省规划办审批。项目负责人因出国、重病等原因中止研究工作的，须由所在单位提出报告，报省规划办审核批复后，作因故中止处理，停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分。

第十七条  项目自筹经费使用和管理，必须符合国家有关财务制度及本《办法》的规定。自筹经费由项目负责人所在单位管理。

第十八条  项目完成后，项目负责人会同所在单位财务部门清理该项目收支账目，如实编制《江苏省社会科学基金项目结项审批书》中的经费决算表，报省规划办。

第十九条  省规划办每年将有重点地检查对项目资助经费的使用和管理情况，项目单位应积极配合，如实反映情况，提供有关资料。

第二十条  省规划办对违反本《办法》规定的，视情节轻重，分别采取书面警告、通报批评、停止拨款、撤销项目、追回全部已拨经费等处理措施。

第二十一条  省规划办每年年终向省哲学社会科学规划领导小组和省财政厅报送当年经费决算和使用情况说明。

第五章  附  则

第二十二条  本《办法》自发布之日起生效，由江苏省财政厅和江苏省哲学社会科学规划领导小组负责解释。1997年颁发的《江苏省哲学社会科学研究规划项目资助经费管理条例》同时废止。

江苏省软科学研究计划管理办法

苏科计[2006]69号

第一章  总  则

第一条  为规范和加强省软科学研究计划的管理，逐步实现管理工作的科学化、制度化，更好地协调和指导全省软科学研究工作的开展，特制定本办法。

第二条  软科学是自然科学、社会科学、工程技术的交叉与综合。软科学研究是以解决我国社会主义现代化建设的决策、组织和管理问题，促进经济、科技、社会的协调发展为目标，以辅助各级领导决策为根本目的，利用现代科学技术提供的方法和手段，采用定性分析与定量分析相结合的方法，而进行的一种多学科、多层次的综合性研究活动。

第三条  软科学研究的范围主要包括：科技、经济、社会发展战略研究，规划研究，政策研究，管理研究，体制改革研究，科技法制研究，技术经济分析、重大项目可行性论证，以及软科学的基本理论和方法研究等。

省软科学研究计划重点资助下列研究：

1．影响本省科技、经济、社会中长期发展的重大问题评估、预测和对策研究；

2．科技发展战略、规划、政策研究及系统分析、评价；

3．科技体制改革重大问题研究。

第四条  省软科学研究计划的管理，主要包括申报立项、组织实施、经费使用、监督检查、结题验收、成果应用等环节。

第五条  省软科学研究计划项目的组织和管理遵循“目标导向，注重实效、择优支持、管理公开”的原则，执行回避和保密的有关规定，接受社会的监督。

第六条  省科技厅归口管理全省的软科学研究工作，负责编制省软科学研究计划并组织实施。

第二章  项目申报

第七条  省软科学研究计划项目的申报实行“面向全省、发布指南、自由申请”的运行机制。

第八条  省科技厅依据决策和科技发展的需要，在深入调查研究和向社会公开征集指南选题建议的基础上，确定年度软科学研究计划的重点内容和选题范围，编制并发布年度《江苏省软科学研究计划项目指南》（以下简称《项目指南》）指导项目申报工作。

第九条  对需要并符合招投标条件的重大项目，应组织专项论证，确定研究目标、内容后，按照《江苏省科技项目招投标管理办法》进行招标。

第十条  申报省软科学研究计划的项目应符合下列条件：

1．研究内容符合年度《项目指南》的范围和要求，对推进各级各类决策科学化和管理现代化有重要作用；

2．研究目标明确、内容清晰、方法科学合理，有较好的研究工作基础和数据资料条件；

3．具有原创性或开拓性；

4．具有较高经济、社会效益和科学价值；

5．项目的研究周期一般不超过一年。

第十一条  申报项目的负责人和主要参加人员应符合以下条件：

1．第一申请者所在单位应在江苏省境内；

2．申报项目的主要负责人应具有较全面的基础理论知识及相关课题研究的工作积累，必须在研究的全过程中担负实质性的研究与协调组织工作；

3．项目负责人和主要参加人申请的项目，原则上每年度不得超过一个；

4．申报项目负责人无在研省科技计划项目，且申报单位已往承担国家、省科技计划项目无不良信用记录。

第十二条  申报软科学研究项目应以研究报告作为项目的最终主要研究成果。

第十三条  申报省软科学研究计划项目，应根据《项目指南》，填写《江苏省软科学研究计划项目任务书》（一式二份）。项目组成员应在任务书上签名，不得由他人代签名。

第十四条  申请者所在单位应对研究项目的意义、创新点、方法和技术路线等进行全面审查并签署具体意见，加盖公章。有合作单位的，须在任务书上签署合作意见并加盖公章。

第十五条  除南京市外，项目申请按属地化管理原则由各省辖市科技局负责审核推荐；计划管理单列单位申请的项目经所在单位科研主管部门审核后由单位推荐；在宁其他高校、省属单位申请的项目报省有关主管部门审核推荐；其他在宁单位申报项目由南京市科技局审核推荐。

第三章  立项管理

第十六条  省科技厅对申报项目进行形式审查。项目形式审查的主要内容为：

1．项目申报材料是否齐全、规范；

2．项目是否符合专项计划的定位、项目指南范围和申报通知要求；

3．申报项目负责人是否有在研省科技计划项目；

4．项目申报单位是否有应结未结、强行中止、撤消项目；

5．申报单位和项目负责人是否有弄虚作假、经费使用违规等不良信用记录。

第十七条  省科技厅负责聘请具有较高学术素养、较丰富实践经验和良好职业道德的专家组成专家组，对通过形式审查的申报项目进行论证、咨询。

第十八条  专家咨询依据《软科学研究计划立项综合评价指标》，采用定性与定量相结合的方法，进行综合评分，并提出书面咨询意见。省科技厅在对专家评分和书面评审意见进行汇总处理、综合平衡后择优选项，编制年度软科学研究项目计划；由省科技厅、省财政厅共同下达年度计划项目经费。

第十九条  专家咨询的全过程实行回避与保密制度。咨询专家应回避有可能影响公正性的咨询活动。咨询专家以及参加咨询工作的全体人员，应恪守职业道德，坚持客观、公正和科学的原则，严格遵守保密规定，保护申请者知识产权，不准擅自复制、抄录和留用申请书，不准泄露咨询专家姓名、咨询过程中的意见和未经审批的咨询结果，并自觉接受监督。

第二十条  对专家咨询评价良好，但未获经费拨款资助的项目，申报单位若能自筹经费，经核准后，可列为省软科学研究计划指导性项目。省科技厅在组织协调、资料选征和成果验收等方面提供适当支持。

第二十一条  凡经批准列入省软科学研究计划的项目，均需在计划文件下达前签订科技项目合同。项目主管部门应组织项目承担单位和项目负责人在规定的时间内与省科技厅签订科技项目合同（一式六份）。无正当理由而逾期未签合同者视作自动放弃；如项目承担单位或项目负责人提出无法落实合同确定的条款，则取消该项目。

第四章  实施管理

第二十二条  省科技厅对在研软科学研究项目实行目标管理，定期或不定期对项目执行情况和经费使用情况进行监督检查或评估，对项目主管部门和项目承担单位及项目负责人进行目标考核与信用评价。

第二十三条项目主管部门负责项目的实施管理，应及时划拨省科技经费、定期报告项目执行情况，协同省科技厅进行重点项目执行情况的中期检查或评估，协调项目的实施，进行项目执行情况统计工作；协助省科技厅对项目承担单位及项目负责人进行目标考核与信用评价。

第二十四条  项目承担单位负责项目的日常管理，建立项目管理档案，了解项目进展情况，协调解决项目执行中遇到的问题，对项目执行情况进行检查督促，及时向省科技厅及项目主管部门报告项目实施情况，提交阶段报告和最终成果。

第二十五条  项目负责人必须按照项目合同以及项目任务书所确定的目标任务、研究内容和进度安排，开展项目研究工作。定期提交项目执行情况的中期报告，重点反映研究项目的进展和阶段性成果、经费使用情况和下阶段工作计划等。

第二十六条  项目承担单位遇有项目主要研究人员发生变动和研究内容作重大调整及需延期的，应及时报省科技厅审批同意。因客观原因无法完成研究计划的项目，可以申请中止。各单位项目执行情况与项目申报挂钩。

第二十七条  项目执行过程中，如需变更合同条款，必须由合同签约方共同商定，并签定变更补充文件。对被批准中止或撤消的项目，项目承担单位应如实做出经费决算，退还剩余经费。

第二十八条  未经商定和批准，单方面擅自变更合同的一律无效，所造成损失由擅自变更合同方承担。

第五章  经费管理

第二十九条  省软科学研究计划经费由省科技厅与省财政厅共同管理，采取一次审定核拨的方法。软科学研究项目经费必须专款专用，单独核算，并接受项目承担单位财务审计部门的监督。

第三十条  软科学研究经费的开支范围为与项目研究相关的能源材料费、试验外协费、资料印刷费、数据采集费、国内调研旅差费以及其它直接为研究工作服务的费用，不得用于人员工资及其他与项目无关的费用开支。

第三十一条  多单位联合承担的项目，必须明确项目主持单位。项目主持单位向其他参加单位分拨经费，应制定分拨方案，经省科技厅核准后办理分拨手续。

第三十二条  对开展研究工作不力、研究效率和研究质量低劣或不能胜任研究任务的，要追回拨款。项目承担单位完成任务情况将与下年度新上项目及经费安排挂钩。对违反财经纪律的，视情节严重程度予以追究相关责任和通报处理。

第六章  项目验收

第三十三条  凡列入省软科学研究计划的项目，在研究工作按合同要求完成以后，承担单位应通过项目主管部门向省科技厅提出验收的书面申请，具体按照《江苏省科技计划项目验收管理办法》（苏科计[2005]377号）执行。

第三十四条  最终研究成果（研究报告）必须符合学术规范，引用材料务必注明出处，并附重要参考文献目录。项目研究所公开发表的论文、论著等成果均应标注“江苏省软科学研究计划资助项目”及项目编号，未标注的不予验收。

第三十五条  项目通过验收后，项目承担单位及项目负责人必须及时办理成果的归档和登记手续，并提交3000字左右能反映成果主要内容、结论的综合性提要，由省科技厅统一安排向有关方面介绍。

第三十六条  省科技厅和项目完成单位应共同维护该成果的知识产权。凡具有重要应用推广价值的软科学研究成果，应通过各种途径向有关部门推荐。

第七章  附  则

第三十七条  本办法由省科技厅、省财政厅负责解释。

第三十八条  办法于2006年3月1日起执行。原《江苏省软科学研究计划管理办法》〔苏科计（2001）158号〕同时废止。

江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目管理办法(试行)

第一章  总  则

第一条  为适应江苏经济社会发展及我省高等教育发展的新形势，使江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目（以下简称高校社科基金项目）的管理更加科学化、规范化，促进江苏高等学校哲学社会科学事业的繁荣与发展，特制定本办法。

第二条  高等学校哲学社会科学研究工作，必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，按科学发展的规律组织、指导科学研究。要坚持理论联系实际，以改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究，积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，为党和政府决策服务，为物质文明、政治文明和精神文明建设服务。

第三条  本办法适用于江苏省教育厅组织实施的高校社科基金项目管理工作。

第四条  高校社科基金项目面向全省高校，公平竞争，择优立项。高校社科基金项目要重点扶植高校青年教师和哲学社会科学工作者的哲学社会科学研究。

第二章  管理职责

第五条  江苏省教育厅负责高校社科基金项目的组织和管理工作。其主要职责是：

1．组织制定和发布高校社科基金项目的中长期规划与课题指南；

2．组织和指导高校社科基金项目的申报、评审工作，批准高校社科基金项目立项及经费资助，组织重大项目的中期检查及成果验收；组织优秀成果的评奖活动；

3．制定高校社科基金项目管理办法及其他有关规章制度；

4．通过科研项目的形式，组织和支持高等学校哲学社会科学领域的国内外学术交流活动。

第六条  江苏省教育厅聘请各学科专家组成专业咨询组，咨询组的职责是：

1．参与制定本学科研究发展规划、课题指南；

2．评议各学科申报项目，提出资金资助建议；

3．参与高校社科基金项目规划立项的重大项目的中期检查和成果验收；

4．参与江苏省教育厅组织的高校社科基金项目的优秀成果奖评审工作；

5．完成江苏省教育厅委托的其他有关工作。

第七条  各高校社科研究管理部门负责组织本校的社科研究项目的管理工作。

第三章  项目申报

第八条  江苏省教育厅组织实施的高校社科基金项目主要包括：

1．高校社科基金资助项目，由江苏省教育厅组织申报、评审并给予经费资助，一般每年申报一次；

2．高校哲学社会科学研究指导项目，由江苏省教育厅批准立项,学校给予经费资助并负责日常管理工作，每年申报一次；

3．高校社科基金专题项目，由江苏省教育厅根据需要，不定期组织申报,并给予适当经费资助。

第九条  高校社科基金项目的申报资格和条件是：

1．高校社科基金资助项目限省属普通高校申报，高校哲学社会科学研究指导项目及专题项目的申报面向全省各类高校。

2．各类项目的申请者应是省内高校的在职人员，具有良好的政治思想素质和良好的职业道德。项目申请人应在申报项目的相关领域积累了一定的研究成果，能独立开展和组织科研工作。作为项目的真正研究者和组织者,40岁以下的青年学者在各类项目申报、立项中的比例不低于30%。

3．项目申请者不得同时申请两个以上(含两个)项目，一个项目只能确立一个项目负责人，确立一个承担单位。鼓励跨部门、跨单位择优选用课题组成员组成结构精干、人员相对稳定的课题组。

4．高校社科基金项目未结项者，不得申报新项目。

5．已获得国家级、省部级资助的项目，不得重复申报。

6．准备出国、外出进修半年以上者，或申报时已在境外并将继续在境外达半年以上者不得申报。

自筹经费项目以及需要单位配套资助经费的项目应有与有关单位签订的合同或合作协议并提供单位资助证明。

第十条  高校社科基金项目的申报以学校为单位，由学校科研管理部门组织申报，不受理个人申报。申报单位应按本办法的有关规定对申请人资格进行初审，并履行如下手续：

1．申请人所在学校学术委员会和科研管理部门应对《江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目申请评审书》内容的真实性、方案的可行性、经费预算的合理性、基本科研条件能否保证和目标能否实现，签署具体意见；申报单位签署推荐意见并加盖公章。

2．在规定时间内报送申报人填写的《江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目申请评审书》一式三份，及《江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目管理信息系统》数据软盘一份。对于批准立项的项目，项目主持人一律签订《项目任务书》，江苏省教育厅以此作为项目检查和项目结题验收的依据。

第四章  项目评审

第十一条   江苏省教育厅负责对申报课题进行汇总和初审，在此基础上，提交专家评审。项目评审的主要标准是：

1．课题具有重要学术价值、理论意义或现实意义。优先资助列入规划目标的对重大基础理论、重大现实问题和重大决策咨询的课题；

2．课题研究方向正确，内容充实，论证充分，拟突破的难点明确，研究思路清晰，研究方法科学、可行；

3．课题组梯队合理，申请人及课题组成员对该课题有一定的研究基础，即有一定数量的相关研究成果和一定的资料准备；

4．申请经费实事求是，预算比较合理。

第十二条  项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则，聘请同行专家，采取匿名通讯评审和会议评审相结合的方式进行。江苏省教育厅根据匿名通讯评审中专家打分情况对申报课题进行排序，并按照当年度拟立项总数的1.5—1.8倍，以从高分到低分的顺序确定提交会议评审的申报课题。参加会议评审专家在分学科组评议的基础上，向评审会议介绍本学科组评审情况，由所有会议评审专家根据学科组评议情况对申报课题进行无记名投票，获得2/3以上的多数票方能立项。

第十三条  专家评审通过的项目，江苏省教育厅进行复核后正式批准下达。

第五章  项目经费

第十四条  高校社科基金资助项目和专题项目的资助经费由江苏省教育厅下拨至项目负责人所在学校。各高校对江苏省教育厅资助的项目要按1：1的比例配套资助。高校哲学社会科学研究指导项目由各高校提供经费资助。

第十五条  高校社科基金项目经费专款专用，其使用范围应根据经费提供部门的有关规定执行，由项目主持人合理编制项目研究支出预算，根据预算安排使用；提供项目经费的部门有权检查经费的使用情况。

高校社科基金项目经费开支主要范围如下：

1．图书资料费；

2．国内调查研究费用；

3．文具费；

4．计算机消耗材料、机时费及网络使用费；

5．成果打印费，包括调研报告、咨询报告等打印费用和不宜公开出版的研究成果的印刷费用，以及供评审、鉴定用的研究成果的印刷费用；

6．小型会议费，包括为完成项目必须举行的成果评审、鉴定、专题研讨等小型会议费用；

7．购买小型仪器设备的费用；

项目经费不允许课题组以外人员使用，不得用于出国和与课题研究无关的开支。

第十六条  省资助的高校社科基金项目经费单独核算和管理，由学校财务部门根据科研进度分三次拨付给项目承担人。项目启动时拨付项目经费总额的60％，江苏省教育厅中期检查合格后，续拨30％，项目结项后，再拨付剩余经费。中期检查以江苏省教育厅正式通知为准。

第十七条  各高校可对本单位承担的委托、合作研究项目提取不超过5%的管理费。

第十八条  项目完成后，经费如有结余，可留给项目负责人继续从事科学研究工作。如项目中途中止或无故未能按期完成的，由江苏省教育厅根据实际情况将经费全部或部分收缴。

第十九条  实行责任追究制度。对于弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费的行为，对项目主持人乃至承担单位予以通报批评、停止或收回拨款、终止课题等处罚。

第二十条  学校科研管理部门和财务部门应加强对项目经费的管理和监督。项目承担人及其所在学校须严格执行国家有关财务制度和本办法有关规定。

第六章  项目实施及中期管理

第二十一条  重大项目需经江苏省教育厅组织开题报告会听取专家意见之后，方可正式开展研究工作。

第二十二条  高校社科基金资助项目和专题项目均需进行中期检查。项目中期检查由江苏省教育厅统一布置。重大项目的中期检查由江苏省教育厅统一组织，其他项目的中期检查由各高校科研管理部门组织。中期检查的内容包括：

1．检查项目负责人及课题组成员是否按计划投入了力量，研究进度是否符合项目研究计划的要求；

2．检查项目负责人所在单位是否为项目实施提供了必要条件；

3．检查项目经费是否真正用于科研工作，开支是否合理；

4．检查项目的基础性调研、资料整理、专题研讨等工作是否已经开展，情况如何；

5．项目配套资金是否落实到位。

第二十三条  项目批准后不得擅自更改课题。在不违背原申报内容的前提下，如需对课题研究范围和重点进行调整，应由原申报单位科研管理部门批准并报江苏省教育厅备案；涉及转换学科和研究领域的项目，须经申报单位科研管理部门同意并报江苏省教育厅批准。

第二十四条　　凡中期检查过程中发生下列情况的项目，给予撤项。

1．项目中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究工作；

2．项目实施情况表明，项目承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

3．项目承担人（包括课题组主要成员）长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作；

4．未经批准擅自变更项目承担人或研究课题；

5．由于课题组内部原因，课题研究已无法进行。

出现上述情况之一者，由学校或江苏省教育厅作出项目撤销决定。已经划拨的项目研究经费，由学校科研管理部门负责追回，由江苏省教育厅决定具体使用办法。

第二十五条  项目自批准之日起，研究周期一般为2年。项目如不能按期完成，须有充分理由，并经申报单位科研管理部门批准，报江苏省教育厅备案。延期完成的项目，预留的10％课题经费不再拨付。

第七章  科研成果鉴定、验收和结项

第二十六条  科研人员研究成果的形式主要有：学术论文、专著、编著、译著、教材、校点选注、有价值的资料集、工具书，研究报告(包括调查咨询报告)、软件、光盘以及不宜公开出版的确有学术或应用价值的研究成果。

第二十七条  项目完成后，项目负责人应填写《江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目结题报告书》一式三份，并提交最终研究成果（含正式出版物）一式三份，报学校科研管理部门。

未正式出版的项目成果必须由申报单位组织同行专家评审验收。一般可采用会议评审或通讯评审的方式。评审专家一般不少于五人，其中校外专家须占五分之三以上。成果须获多数票赞成方可通过。对研究咨询报告等应用性研究成果，须有成果采用部门提供的评价鉴定证明。对部分重点项目及重大项目，江苏省教育厅将直接组织成果评审鉴定。

项目最终成果通过鉴定后予以验收结项。重点项目和其他项目中政治性、政策性强的最终成果,原则上经鉴定后方可出版。

第二十八条  完善项目验收工作。项目的验收包括成果验收、固定资产验收以及财务决算。项目验收以批准的项目任务书约定的内容和考核目标为依据，成果提交形式应与项目任务书一致。同时要加强固定资产管理。用课题经费购置的、应列入固定资产管理的资产属于国有资产，须纳入项目承担单位的固定资产帐户进行管理，资产的处置按国家有关规定执行，防止国有资产流失。

第二十九条  对批准的高校社科基金项目，在《项目任务书》规定时间内尚未完成者，各校可视具体情况最多延长一年，一年后项目仍未完成的，学校可中止该项目研究，收回剩余经费，项目主持人三年内不得再申请高校社科基金项目。

第三十条  项目成果通过鉴定后，学校科研管理部门在《江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目结题报告书》上签署意见，填录《江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目结题情况一览表》及软盘连同最终研究成果2套(论文和研究报告可复印)上报江苏省教育厅。

第三十一条  成果出版、发表时须注明“江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目”字样。

第三十二条  实行管理责任追究制。2年内，一所高校承担的高校社科基金项目的30％以上项目不能按时结项或不能通过结项，且经过延期仍不能通过结项的，项目承担人所在学校暂停1年申报高校社科基金项目。

加强项目监督检查，逐步开展绩效考评工作。项目管理部门对项目完成情况、项目任务书执行情况及项目经费使用情况进行监督检查并开展绩效考评工作。

第三十三条  各高校及科研管理部门应积极做好阶段性成果和最终成果的推广应用工作。经评审(鉴定)确有水平的科研成果，学校应积极向有关出版社推荐，高等学校出版社应优先将其列入出版计划。

第三十四条  为鼓励和调动教师、科研人员从事科学研究的积极性、创造性，高等学校可根据实际情况，建立和完善本校社会科学研究成果评奖制度，制定切实可行的评奖标准和实施办法，并积极组织申报国家、部委和省政府组织开展的各种社会科学研究成果评奖。江苏省教育厅每两年组织一次高校哲学社会科学研究成果评奖工作。

第三十五条  建立和完善科研档案管理制度，学校要配备专职或兼职人员负责科研档案的收集、整理、归档工作。项目负责人在承担的科研项目完成后，应将本项目的全部科研档案整理成册，连同最终成果存入学校档案部门，并按委托、资助部门(单位)的要求报送成果材料及其他有关材料。

第八章  附则

第三十六条  本办法自发布之日起实施，由江苏省教育厅负责解释。

## 江苏省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地管理办法（试行）

一、总则

第一条  为加强江苏省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地的管理，参照教育部《普通高等学校人文社会科学重点研究基地管理办法》，特制定本办法。

第二条  江苏省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地(以下简称重点研究基地)是指：以学术前沿问题或重大理论、现实问题为研究重点，以该领域研究处于国内或省内领先水平的研究人员和研究团队为主体，以重大系列研究课题为纽带，跨学科、跨部门、跨单位组织的高水平、开放式、有特色的研究机构（平台）。

第三条  重点研究基地的建设标准：

（一）学科建设。发挥江苏基础理论研究的传统优势，突出对学科前沿问题的研究，促进基础研究与应用研究协调发展；围绕中国特色社会主义建设、江苏经济社会发展的战略全局，立足江苏地方特色和优势，加大科研攻关力度，积极推动交叉学科和新兴学科建设，使该学科领域的科研水平在国内或省内居领先地位，促进相关学科形成明显的发展优势和较强的创新能力。

（二）队伍建设和人才培养。通过跟踪学科前沿问题研究，组织相关领域科研活动及开展国际国内学术交流等方式，培养和造就具有良好政治素质、较高学术水平和良好学风的一流学术带头人和中青年学术骨干队伍，形成合理的学科梯队；为社会各界提供以知识更新为主的高层次、专门化的短期培训，使重点研究基地成为本地区本研究领域的专门人才库和人才培训基地。

（三）产出重大成果。通过建立有组织、有计划、有相对稳定主攻方向的科研创新团队，集中科研优势资源，积极承担重大研究项目，在具有重要研究价值和地方特色的学科领域组织重大课题攻关，产出重大研究成果，科学研究的整体水平在国内居于领先地位，在国内外相关研究领域享有较高的学术声誉。

（四）发挥示范作用。充分发挥辐射带动和窗口示范作用，根据我省社科发展规划以及重点研究基地自身的研究计划，组织和协调本研究领域相关的全省或全国性科研活动，举办具有一定规模和影响的国内、国际学术会议，接收国内外访问学者积极开展合作研究等，使之成为全省或全国高校的学术交流和信息共享基地。

（五）服务经济社会发展。主动承担各级党委、政府以及实际工作部门的应用研究课题，选派基地研究人员担任实际工作部门顾问，聘请实际工作部门的专家任兼职研究人员或联合开展合作研究，面向各级党委、政府、企事业单位及其他社会各界开展咨询服务，促进社科研究成果的转化和应用，成为我省乃至全国知名的“思想库”和研究咨询基地。

（六）深化科研体制改革。把制度创新作为重点研究基地建设的关键，通过创新人员管理模式、科研组织形式及成果评价体系，建立机构开放、人员流动、内外联合、竞争创新的运行机制，成为全省高校哲学社会科学科研体制改革的示范基地。

二、管理体制

第四条  重点研究基地采取在省教育厅指导下,高等学校自建或高校与地方政府部门、企事业单位共建、高校与高校之间联合共建等方式，实行竞争入选、定期考评、优胜劣汰的动态管理模式。

第五条  省教育厅负责重点研究基地建设的总体规则和宏观管理，主要职责是:

1．制订重点研究基地建设规划、规章制度；

2．组织重点研究基地的申报、专家评审和检查考评；

3．对重点研究基地的建设进行指导并提供专项经费资助。

第六条  高校在重点研究基地建设中的主要职责是：

1．组织本单位科研体制改革和重点研究基地推荐申报工作，并负责具体实施和管理。

2．制订重点研究基地的具体建设计划和中长期学术研究计划，并负责检查、落实。

3．制订优惠政策积极扶持重点研究基地建设，协调解决好入驻基地人员的待遇问题及其与相关院系的关系问题，为重点研究基地提供良好的科研条件、政策扶持和经费保障。

4．定期向省教育厅报告重点研究基地工作。

第七条  重点研究基地应是高校直属、独立设置、与院系平行的科研实体机构，具体要求是：

1．配备有数量充足的专职科研编制、科研岗位和精干的行政和资料管理人员。

2．拥有独立的办公室、实验室和资料室及相关设备。

3．自主安排科研工作和各种学术活动。

4．聘任专兼职人员（包括行政和资料人员）、制订内部分配制度。

第八条  重点研究基地实行主任（所长）负责制，其主要职责是：

1．负责全面实施省教育厅确定的重点研究基地建设标准；实施学术委员会确定的学术发展规划；制定内部管理制度并负责落实。

2．负责聘任副主任（副所长）及专兼职研究人员及行政和资料管理人员。

3．负责日常管理工作，筹集和批准使用经费。

4．负责定期向学校社科研究管理部门、分管领导及省教育厅汇报工作。

第九条  重点研究基地主任（所长）由依托高校校长聘任。双方须签订聘任合同，明确规定受聘人的目标责任、管理权限、生活待遇、奖惩措施和业绩考核标准。

第十条  重点研究基地主任应具有一定的学术影响力，同时具有较强的组织管理和协调能力。年龄一般不超过65岁。对任职期间因各种原因不能正常履行职责的主任（所长），应酌情予以调整。高校聘任、解聘或调整重点研究基地主任（所长）应报省教育厅备案。

第十一条  各重点研究基地设学术委员会作为学术研究指导机构，其主要职责和工作程序如下：

1．制订和修改学术委员会章程；审议重点研究基地的学术研究方向及中长期研究发展规划；拟定年度研究项目指南；参与重大项目和其他开放研究课题的评审；对重大课题经费的合理使用提出建议并监督。

2．学术委员会组成人员应为单数且不少于5人。学术委员会委员应是省内外同学科领域的著名学者，年龄原则上不超过70岁且身体健康；应注意吸收中青年学者参加。学术委员会成员（包括正副主任）中本校学者不应超过三分之一。学术委员会组成人员名单报省教育厅备案，主任经全体学术委员会成员选举产生，由依托高校校长聘任。重点研究基地主任（所长）不能兼任学术委员会主任。

3．学术委员每届任期四年，每届更换人数一般不少于三分之一。学术委员会每年至少举行一次全体会议。学术委员会成员的产生办法以及换届、增补、主任人选、民主表决程序等事项，应在章程中做出明确规定。学术委员会章程应报省教育厅备案。

三、人员管理

第十二条  重点研究基地实行以“开放、流动、竞争、合作”为原则的全员聘任制，无论专兼职人员均须打破终身制，由主任（所长）按“带（给）课题和经费进基地、完成课题后出基地”的要求聘任。基地主任要与受聘的专兼职人员及原工作单位（院系）三方签订责任、权利、利益明确且具有法律效力的聘任合同。聘任合同应明确以下主要内容：

1．研究课题名称、课题来源；

2．研究经费数额、经费来源；

3．聘任时间和驻基地研究时间、专职或兼职；

4．受聘期间享受的各类待遇；

5．办公室、计算机设备使用及其他保障条件；

6．研究成果考核标准；

7．奖惩措施等等。

第十三条  为保证重点研究基地骨干队伍的相对稳定和研究方向的长期发展，承建高校与基地应出台优惠政策，吸引优秀人员加入基地。驻基地研究的校内专职人员一般不应少于5人，校外专兼职人员（即客座研究人员）不应低于校内专职研究人员数的三分之一。

第十四条  专兼职研究人员进驻重点研究基地从事项目研究（以下简称：驻基地研究）的工作时间：校内专职人员每年不得少于5个月，校外专职人员每年不得少于2个月；校内兼职人员每年不得少于2个月；校外兼职研究人员包括境外访问学者应安排必要的驻基地时间。

第十五条  各重点研究基地主任（所长）应聘任1名专职科研秘书，协助处理日常工作。

四、项目管理

第十六条  重点研究基地应把承担重大科研项目、产出高水平、创新性科研成果当作基地建设的首要任务。

第十七条  重点研究基地重大科研项目实行“公开竞争、公开招标、择优支持”的原则。具体规定如下：

1．以基础理论研究为主的重点研究基地根据其学术研究方向及中长期研究发展规划，在首轮建设周期内确定两至四个重大研究课题并明确每年度具体的研究任务，由省教育厅面向全省或全国高校组织招标。此类重大项目研究周期一般为4年（可适当延长）。省教育厅以年度研究工作任务完成情况作为检查的重点，以重大标志性研究成果作为重点研究基地考评验收的依据。

2．以应用对策研究为主的重点研究基地要围绕国家及江苏省经济社会发展需要确定基地的主攻方向，每年确定一至两个重大研究课题报省教育厅面向全省或全国高校组织招标。此类重大项目的研究周期一般为一至两年，以研究成果被应用部门采纳或经省部级以上领导批示及其产生的重大经济和社会效益作为重点研究基地考评验收的依据。

第十八条  重点研究基地主任（所长）根据学术委员会的决议，与课题组成员及原单位签订聘任合同。学术委员会的决议，以及聘任合同书等文件要存档留底，检查考评时备查。

五、人才培养

第十九条  重点研究基地应积极吸收中青年教师参加重大项目研究，培养高素质的学术带头人和中青年学术骨干；积极吸收研究生参加课题组，促进硕士、博士等高级专门人才的培养；积极吸收博士后驻基地参加研究工作。

第二十条  重点研究基地应尽可能为社会各界提供以知识更新为主要内容的培训。高校和相关院系应积极支持重点研究基地自主举办各类培训班，并支持其将培训收入留作发展基金使用。

六、成果管理

第二十一条  重点研究基地应充分发挥基础研究的优势，瞄准学科前沿，增强创新意识，力争产出填补学科空白和具有学术前瞻性的精品之作；应结合重大项目研究，为党和政府的重大决策提供有建设性的和有影响力的咨询报告。

第二十二条  重点研究基地要注意保护知识产权，由重点研究基地经费资助的所有项目研究成果（包括论文、专著和研究报告等），作者第一署名单位应为相应的重点研究基地（如XX大学XX研究中心）。重点研究基地重大项目研究所取得的著作和研究报告类成果，由省教育厅统一出版，并在封面显著位置注明“省教育厅哲学社会科学重点研究基地基金资助”。未按要求统一出版和标注者，一律不予结项。

第二十三条  省教育厅哲学社会科学重点研究基地基金资助的重大项目的研究成果，其著作权由资助方和作者共同所有。结项时，由重点研究基地向省教育厅提出申请，重大项目研究成果验收鉴定工作由省教育厅统一组织。

七、经费管理

第二十四条  省教育厅设立专项资金支持基地建设。原则上对每个基地在重点建设期内给予一定的资助。基地依托高等学校根据建设需要，需安排一定的配套经费。对重点研究基地建设的资助和高校的配套经费主要用于重大项目研究、图书资料、网站建设和组织全国性（国际性）学术会议。重点研究基地的日常办公经费由依托高校据实核定安排，并列入学校年度经费预算。

第二十五条  重点研究基地经费必须由高校财务管理部门统一管理、核算。高校财务管理部门须为重点研究基地经费单独建帐，实行专款专用,其使用和管理必须符合国家有关财务制度,并接受财务、审计部门的监督和检查。

第二十六条  各重点研究基地应通过体制改革和制度创新，全面增强自我发展能力，主动承担各级政府部门、企事业单位的委托研究项目，积极争取国际合作研究项目和与港澳台地区的合作研究项目，积极开展咨询服务，广开研究课题和研究经费来源渠道。

八、学术交流

第二十七条  各重点研究基地每1～2年必须主办一次高水平的全国性或国际性学术会议，借以组织科研队伍、研讨重大理论和实践问题并发挥专业研究学术交流中心的作用。学术会议用于研讨的时间不少于2天；非本研究基地和本校的会议代表不少于20人，会议代表应有广泛性和代表性；国际性学术会议至少应有两个及以上国家的学者参加，会议应在境内举行。

第二十八条  重点研究基地使用预算内经费举办的学术会议，必须在正式开会前2个月向省教育厅备案。备案报告包括：会议计划（包括会议名称、时间、地点、主要议题、会议人数、经费分项预算等），会议论文的评选办法，会议成果的传播方式（如论文集出版、研究报告、会议纪要的报送等等），会议征文通知。除上述要求外，国际学术会议要按有关外事规定报批。

第二十九条  学术会议结束后，应将下述文件妥善存档：全部会议论文或会议论文集；会议纪要；会议正式通知；会议代表通讯录等。

九、科研设施与图书资料、网络建设

第三十条  高校应为重点研究基地提供下列条件：

1．能充分满足重点研究基地专兼职研究人员驻所研究工作需要的办公用房、图书资料用房和生活用房。其中，重点研究基地科研办公和图书资料用房不得少于200平米。

2．能充分满足科研工作需要的计算机和先进软件、实验室仪器设备、传真机、复印机和国际互联网络终端。

3．能充分满足学术交流需要的学术网络平台。重点研究基地要加强网站建设，建设本学科领域的专业性网站，为加强国际交流，要有英文（或其他语种）的网页，内容丰富并随时更新。为充分利用网络功能进行学术交流，重点研究基地要在自己的网站建立学术交流平台。

4．能充分满足科研工作需要的专业图书资料，特别是外文图书资料。

重点研究基地应建立独立于高校图书馆的专门图书资料室，要拥有种类齐全的专业书刊资料，特别应收集必要的外文书刊资料，还应注意最新书刊资料和非出版物（如研究案例等）的收藏。图书资料室应配备具有图书馆员或相应职称的专职资料人员。

高校图书馆应优先满足重点研究基地图书资料特别是外文图书资料的订购需要，并提供有关资料编目、信息查询服务。

5．重点研究基地应建立与其名称或研究方向相符的专业资料库或数据库。

十、档案管理

第三十一条  各重点研究基地应建立完备的科研档案管理制度，并指定专人负责档案管理工作。档案管理的范围包括：

1．科研人员档案，如聘任合同书，出国学术交流证明等；

2．科研项目档案，如立项通知书、委托研究合同书等；

3．科研成果档案，如研究成果正本，奖励证书等；

4．学术会议档案，如会议通知，会议论文，会议纪要等；

5．科研经费档案，如各项经费拨入和支出账册等；

6．工作报告档案，包括各类工作报告，学术委员会会议纪要及决议文本，重点研究基地大事记等；

7．其他档案。

十一、报告制度

第三十二条  重点研究基地要定期向省教育厅汇报基地工作及运行情况，建立完善的工作报告制度和成果简报制度。

第三十三条  工作报告制度。各重点研究基地应建立每半年一期的工作简报制度。报告内容包括：

1．重大学术活动报告，如学术委员会会议纪要、学术会议纪要、高校或主管部门工作部署的落实情况等；

2．重大项目进展情况报告；

3．规章制度制订、修改和执行情况报告；

4．其他有关工作情况报告。

各基地也可根据自己的工作进展情况随时通过网上报送。 工作简报的内容将列入检查考评指标体系。

第三十四条  成果简报制度。各重点研究基地应建立每半年一期的成果简报制度。简报内容包括：

1．重大项目阶段性成果摘要；

2．学术研讨会成果摘要；

3．研究咨询报告摘要；

4．主要论文、专著摘要。

成果简报也可随时通过网上报送（涉及保密内容的要通过专门渠道上报）。

十二、检查考评

第三十五条  为了促使重点研究基地尽快达到建设标准，各依托高校要加强对重点研究基地的指导、检查和协调，帮助重点研究基地解决问题，并随时通过工作简报的形式向省教育厅上报重点研究基地建设情况。

第三十六条  重点研究基地建设计划每四年为一个周期，在检查和考评达标的基础上进入新的建设周期。考评的同时受理新的同一研究方向机构的竞争申报。检查考评采取高校自检、申请考评和组织抽查考评相结合的方式。

（一）高校自检：在四年建设周期内，高校要组织对本校重点研究基地的年度检查，及时总结经验，发现并解决问题。各高校要将检查结果，整改工作总结等报省教育厅备案。

（二）申请考评：在建设周期的第四年，高校在自评的基础上，对具备优秀条件的重点研究基地，向省教育厅提出进行“优秀重点研究基地”的考评。省教育厅组织专家对申请考评的重点研究基地进行“优秀重点研究基地”考评。对省教育厅组织考评认定为“优秀重点研究基地”的，将在经费和立项等方面予以倾斜。

（三）组织抽查：对即将进入新的建设周期的基地，省教育厅每年组织专家对30％左右的重点研究基地进行随机抽查，对抽查不合格的基地，予以黄牌警告，限期整改。一年后复查。第二次检查不合格，撤销重点研究基地资格。对基地抽查的同时将对高校的基地管理工作进行考评并通报考评结果。

第三十七条  考评的重点、主要内容和办法

1．考评重点：检查考评工作要与科研工作的规律和特点相适应，以科研质量为导向，重点考察学术水平和学术贡献、基地重大项目的研究成果、学术队伍和整体运作。对基础研究类的成果侧重评价原创性和学术性，对应用研究类的成果侧重评价应用价值和社会效益。各个基地要注重形成自己的学术特长和学术风格，培育自己标志性的学术贡献和学术成果。

2．考评内容：

（1）重点研究基地全面达到6项建设标准的情况，特别是科研成果和学术水平，主要是理论创新和学术贡献；对学科和研究领域的拓展和深化；中长期科研规划实施以及科研目标的实现等。重点研究基地除报告科研进展情况外，要提交能反映其科研概貌和水平、以重点研究基地署名的成果目录，简要评价和说明。重点研究基地重大项目是考评的主要内容之一，要考察从课题选择，研究队伍组织，课题实施，结项验收的全过程，特别注重成果的转化，社会反响和社会效益。

（2）高校在科研体制改革以及设施、经费、政策等方面支持重点研究基地建设的措施落实情况。

（3）高校社科研究管理部门和重点研究基地负责人的管理工作水平、效率和绩效。

3．考评方法：

考评（竞评）工作采取通讯评审和专家组实地考察相结合的办法。参与竞评机构的《申请评审书》和被考评重点研究基地的《考评报告书》同时发给专家进行评审，平等竞争，最后以专家考察组无记名差额投票、三分之二多数票通过的办法，择优胜者列入新一周期重点研究基地建设。

第三十八条  通过考评的基地和新列入重点研究基地建设计划的研究机构名单，由省教育厅公布。

第三十九条  在检查和考评中发现下列情况之一者，可视具体情况给予警告、减少拨款、停止拨款、限期整改、撤销资格等处理：

（1）重点研究基地的办公用房、资料用房、仪器设备、图书资料、网站建设等不达标或无明显改善;

（2）实施单位的配套经费未到位或违反重点研究基地资助经费使用的有关规定;

（3）实施单位支持重点研究基地的政策措施没有落实;

（4）无正当理由，未按计划开展重大项目研究工作，或没有取得有重大影响的研究成果;

（5）考评中有弄虚作假、谎报数据等现象;

（6）重大项目成果存在抄袭剽窃问题和其他违反学术规范行为的;

（7）经专家检查考评确认，其他高校同一研究方向的科研机构其整体研究水平和实力已超过现有重点研究基地。

六、附则

第四十条  本办法从发布之日起施行。各重点研究基地依托高校应根据本办法制订本高校的具体实施细则，并报省教育厅备案。各高校制定的实施细则和各重点研究基地制定的内部管理规章制度，不得与本办法冲突。

## 江苏省文化科研课题管理办法

第一章  总  则

第一条  文化科研包含文化科技和艺术科学研究。为规范和加强江苏省文化科研课题管理，提高文化科研研究水平，根据国家、文化部及省有关规定，制定本办法。

第二条  研究课题的管理，必须坚持以科学发展观为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，积极探索、遵循文化科技和艺术科学的发展规律，更好地为党和政府的决策服务，促进我省文化的大繁荣与大发展，为实现“文化江苏”和“文化强省”建设目标服务。

第三条  研究课题面向全省，公平竞争，择优立项。其中艺术科学研究课题属社会科学范畴，文化科技研究课题属自然科学范畴。

第四条  研究课题实行三级管理体制。省文化科技和艺术科学规划领导小组办公室（以下简称“省规划办”）全面负责省文化科研课题的管理；各省辖市文化局或同级文化科技和艺术科学规划领导小组及其办公室作为中级管理单位管理本辖区内（高等院校除外）的文化科研课题；课题负责人所在单位在上级文化科研管理机构的指导下，具体负责管理本单位承担的课题。文化厅直属单位、高等院校及其他省直单位承担的课题由省规划办直接管理。

第二章  机  构

第五条  省文化厅成立江苏省文化科技和艺术科学规划领导小组（以下简称“省规划领导小组”），负责全省文化科研规划、管理的领导与协调工作。

省规划领导小组的职责是：

1. 审定省文化科研中长期规划；

2. 审定省文化科研课题申报指南，审批省文化科研课题；

3. 审定省文化科研课题管理办法及有关管理规章；

4. 监督省文化科研经费的使用；

5. 评选和奖励省文化科研优秀成果；

6. 审批省文化科技和艺术科学规划专家委员会（以下简称“省规划专家委员会”）组成人员名单；

7. 领导省规划办和省规划专家委员会工作；

8. 指导、协调省辖市文化科技和艺术科学规划领导小组工作。

第六条  省规划办是省规划领导小组的职能部门和办事机构，设在省文化厅科教与产业处；省规划办主任由科教与产业处处长或主管科研工作的副处长兼任，日常工作由科教与产业处承担。

省规划办的主要职责是：

1. 组织起草并发布省文化科研发展规划及课题申报指南；

2. 负责省文化科研课题的评审、管理、成果的验收、结项和推广等工作；

3. 起草省文化科研课题管理的有关规章；

4. 管理、使用省文化科研经费；

5. 组织建立江苏省规划专家委员会和省文化科研规划专家库（以下简称“省规划专家库”）；

6. 具体承担省文化科研优秀研究成果的评选和奖励工作；

7. 协调专家委员会的工作，组织开展有关文化科研的学术研讨活动；

8. 调研全省文化科研现状，组织交流全省文化科研动态及管理经验；

9. 指导、协调省辖市文化科技和艺术科学规划领导小组办公室工作。

第七条  省规划办负责建立省文化科研规划专家库；中级管理单位负责建立本辖区的文化科研规划专家库，入库专家人选须报省规划办备案。

入选省规划专家库的专家，应具有副高级或相当于副高级以上专业职称，思想作风正派，有较高的学术理论水平、政策水平和丰富的实践经验。

第八条  省规划领导小组下设省规划专家委员会，作为学术评议机构和咨询机构。省规划专家委员会成员由省规划办在省规划专家库中遴选，报省规划领导小组批准后聘任。

省规划委员会的职责是：

1．协助制订省文化科研发展规划和省文化科研课题申报指南；

2．评审申报的省资助课题，提出资助金额建议；

3．参与课题研究成果的检查、验收、结项、推广及评奖工作。

第三章  规划和选题

第九条  江苏省文化科研课题的选题，主要以发布中长期规划和年度课题申报指南的方式进行。中长期规划每五年发布一次，年度课题指南在组织该年度课题申报时同时发布。

第十条  研究课题的选题，应以我国和谐文化建设，特别是“文化江苏”和“文化强省”建设中的重大文化艺术和文化科技理论和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义文化艺术和文化科技发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进文化理论创新。

第十一条  研究课题设立重点课题和一般课题。成果形式为：研究报告、论文、专著、软件、硬件、专利等。

研究报告、论文、软件的完成时限一般为一年，专著、硬件、专利等一般为2-3年。

第十二条  研究课题设自筹经费课题。其选题、申报和评审办法与资助课题的要求相同。

第十三条  极少数急需解决的重大研究课题和不宜进行招标、投标的课题，可由课题负责人所在单位经中级管理单位同意后上报省规划办，由省规划办提出申请，经省规划领导小组审定后，作为特别委托课题单独立项，委托研究。

第四章  申报和评审

第十四条  省规划办通过文件、江苏文化网等媒体发布申报通知，同时发布课题申报指南。

研究课题的申报自课题申报指南发布之日起受理申请，期限为二个月左右。

第十五条  研究课题申报程序如下：

1．文化厅直属单位、高等院校及其他省直单位的课题，经由本单位科研管理部门向省规划办申报；其他单位的课题，经由本单位科研管理部门向中级管理单位申报；

2．申报人从江苏文化网上下载《江苏省文化科研课题申报、评审书》（以下简称《评审书》）及有关材料，按要求认真填报，经所在单位同意后，报送上级受理单位；

3．中级管理单位审查合格后报省规划办。

第十六条  申报研究课题者（课题负责人）应符合以下条件：

1．具有中华人民共和国国籍，且工作单位在江苏省境内。

2．申报者必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。

3．申报者当年只能申请一个省级课题。

4．重点课题的申报者应具有副高级（或相当于副高级）以上专业职称；申报重点课题的课题负责人，必须是完成过省、部级以上同专业研究课题的负责人。

5．一般课题申报者应具有中级（或相当于中级）以上专业职称，不具备中级职称的，须由两名具有副高级以上专业职称的同行专家推荐。

6．由多人参加的研究课题，必须注明一位负责人，负责人对该课题经费有最终支配权；

7．申报自筹经费课题，须有出资单位的经费资助证明。

8．正在进行省、部级以上（含省、部级）的课题未完成者不得申报；已完成者，应提供相关证明复印件，附于《申报、评审书》中。

第十七条  课题负责人所在单位上一年的省文化科研课题按时完成率低于70%的，上报申请课题数不得超过其上一次申报课题总数的70%，按时完成率低于60%的本年度不得申报。

第十八条  课题负责人所在单位必须对《申报、评审书》进行审核，对填报的主要内容和课题负责人能否胜任该课题的研究工作以及单位能否提供有关条件签署明确意见，并承担信誉保证。

第十九条  省规划办按下列程序组织江苏省文化科研课题的评审：

1．对申报课题进行分类汇总，并按本办法第十六条、十七条、十八条的规定进行资格审查。

2．将资格审查合格课题交省规划专家委员会进行评审。经三分之二以上省规划专家委员会成员同意并经省规划专家委员会主任签署意见后，方可获准立项。

3．省规划办对评审结果进行复核后，报省规划领导小组审批。

第二十条  批准立项的课题，由省规划办发出《江苏省文化科研课题立项通知书》。

第二十一条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1．以公正、负责、实事求是的态度，遵照有关程序和规定进行评审工作。

2．涉及与自己有关的课题时，予以回避。

3．在评审结果未正式公布之前，任何人不得对外泄露。

第五章  经费的管理和使用

第二十二条  省规划办根据省文化科研中长期规划和经费情况，提出年度资助计划，经省规划领导小组批准后执行。

第二十三条  课题资助经费，是指省规划办核定并拨付用于资助科研人员开展省文化科研课题研究的经费。课题资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。

为促进科研人员开展课题研究工作，各省辖市文化科技和艺术科学管理部门和课题负责人所在单位应给予配套资金支持。

第二十四条  课题资助经费的管理实行分级负责制。

中级管理单位在省规划办的指导下，对本辖区内课题资助经费的使用进行监督、检查和指导。

课题负责人所在单位科研管理部门和财务管理部门对课题资助经费实施具体管理。

第二十五条  课题负责人有权在本单位科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配课题经费。课题资助经费的使用范围主要包括：

1.资料费：指开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

2.国内调研差旅费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家和省有关规定执行。

与课题有直接关系，确需赴港、澳、台及国外的调研差旅费须经省规划办审批。

3.小型会议费：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费开支。

4.设备购置和使用费：因课题研究需要购买专用设备的，经课题负责人所在单位批准后，可以购买，其所有权归所在单位。使用费指上机费、录入费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费、软件费和设备租用费等。

5.咨询费：指为开展课题研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额不得超过课题资助经费的10%。

6.印刷费：指课题研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

7.材料费：特指文化科技类项目（自然科学项目）中用于购买科研用原料、材料所发生的费用。

第二十六条  课题负责人接到立项通知书后，应填写回执，并按批准的资助金额编制开支计划，在一个月内寄回省规划办。除特殊情况，逾期视为放弃，不再办理拨款手续。省规划办接到回执后，将课题经费直接拨到课题负责人所在单位。课题经费不得分拨给课题研究成员个人。

第二十七条  课题资助经费的拨付，分二次进行。立项当年以回执为凭证，拨付资助经费的70%，其余30%为预留经费。预留经费在课题验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第二十八条  课题执行过程中，凡有本办法第三十八条规定的课题重要事项变更者，暂停拨款。审批同意后，恢复拨款。

第二十九条  因课题负责人出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究的课题，有关部门应停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对按本办法第四十条予以撤销的课题，追回已拨经费。

第三十条  课题资助经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，专款专用，课题负责人所在单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用；并接受有关财政、审计、省规划办等部门的监督、检查。

第三十一条  成果的验收专家劳务费由省规划办根据最终成果形式确定，一般掌握在300-800元。

第三十二条  课题完成后，课题负责人应会同所在单位财务管理部门清理该课题经费使用帐目，如实编制《江苏省文化科研课题验收结项审批书》（简称《验收结项审批书》）中的经费决算表，并接受管理部门检查。

第三十三条  课题研究成果通过验收后，其资助经费结余（包括预留经费）可用于课题研究成果的出版补助和推广。

第三十四条  自筹经费课题的经费筹集、使用和管理，必须符合国家有关财务制度及本管理办法的规定。自筹经费由课题负责人所在单位管理。

第六章  课题的中期管理

第三十五条  省文化科研课题实行年度检查制度，检查课题的进度、质量和经费使用情况。检查结果与经费续拨款挂钩。

课题负责人须认真填写《江苏省文化科研课题年度检查表》（以下简称《课题年度检查表》），一式两份，报中级管理单位审核。中级管理单位在检查的基础上，对当年在研课题的进展情况和已完成课题的情况撰写年度检查综合报告，填写《江苏省文化科研课题执行情况统计表》，连同《课题年度检查表》一份，一并报省规划办。文化厅直属单位、高等院校及其他省直单位直接报省规划办。

省规划办对进展正常、经费按规定使用的课题，按时拨付经费。对不按规定报送《课题年度检查表》或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以通报批评。

第三十六条  课题负责人要按本办法的有关规定和管理部门的要求做好课题自我管理工作，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

课题负责人所在单位应将研究课题纳入本单位的科研工作计划，为课题组成员提供研究必需的时间和相关条件；在课题完成前，一般不调动课题组负责人和主要成员的工作；加强课题的跟踪管理，重点做好年度检查工作。

中级管理单位应明确职能处室和分管人员，对本辖区的江苏省文化科研课题进行管理。

省规划办对课题进展情况、经费使用和各地各单位管理情况进行抽查；通报课题执行情况，组织交流管理经验。

第三十七条  课题组有正当理由，可以申请延期。但研究报告、论文、软件、专利延期累计不得超过两次、延期期限累计不得超过一年；专著、硬件的延期累计不得超过两次、延期期限累计不得超过二年。

第三十八条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人或课题负责人所在单位提交书面请示，由中级管理单位审核并签署意见，报省规划办审批：

1.变更课题负责人；

2.改变课题名称；

3.改变最终成果形式；

4.研究内容有重大调整；

5.变更课题管理单位；

6.延期半年以上；

7.课题执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；

8.中止课题协议；

9.撤销课题；

10.其他重要事项的变更。

第三十九条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人提交书面申请，经所在单位同意后，报中级管理单位审批并报省规划办备案：

1.变更或增补课题组成员；

2.延期不超过半年；

3.其他非重要事项的变更。

第四十条  凡有下列情况之一者，由省规划办撤销课题：

1.研究成果有严重政治问题；

2.研究成果学术质量低劣；

3.第一次验收未能通过，经修改后重新验收仍未通过；

4.剽窃他人成果；

5.与批准的课题设计严重不符；

6.逾期不提交延期申请，或在延期时限内仍不能完成；

7.严重违反财务制度。

被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题。

第四十一条  各管理单位必须建立科研档案，规范管理。

课题管理档案应包括以下内容：课题成员及人员调整情况；课题立项时间、研究周期；课题批准经费、课题进展及经费使用情况；课题完成、验收、结项、出版情况；课题奖惩、成果推广情况等。

第七章  成果验收和结项

第四十二条  为科学地评估江苏省文化科研课题成果的质量，课题最终成果必须通过验收后方可结项。艺术科学重点研究课题和其他课题中政治性、政策性强的最终成果一般须经验收结项后，方可出版。

第四十三条  研究课题最终成果的验收由省规划办负责组织。

第四十四条  研究课题中艺术科学研究课题的验收一般采用聘请同行专家通讯验收的方式。必要时，省规划办可单独组织对有关课题进行会议验收。文化科技研究课题的验收一般采用会议验收方式。

第四十五条  选定验收专家时必须遵守下列规定：

1.验收组织单位在专家库中随机选定专家；

2.每个课题的验收专家不得少于5人；

3．课题组成员不能担任本课题的验收专家，课题负责人所在单位及其上级主管部门参与验收的专家人数不得超过2人；

4．地域性课题必须有本地区专家参与验收；

5．课题组不能选择本课题的验收专家，也不能参与验收的具体事务；

6．验收组织者须对验收专家的人选、验收过程中的具体内容严格保密。

第四十六条  课题验收应遵守下列程序：

1．课题研究工作完成后，由课题负责人通过本单位科研管理部门向上级课题管理单位索取并填写《江苏省文化科研课题验收结项审批书》，经所在单位科研管理部门和财务管理部门审核（重点课题还须经中级管理单位审核）合格后，连同3套最终成果（艺术科学研究课题）或3套相关研制材料（文化科技研究课题）报送验收组织者。

2．验收组织者对《验收结项审批书》和最终成果或研制材料进行审查。对于采用通讯验收方式的课题，将审查合格的最终成果和《江苏省文化科研课题通讯验收表》（以下简称《通讯验收表》）寄送验收专家进行验收；对于采用会议验收方式的课题，组织召开验收会，请验收专家进行验收。

3．验收专家应本着科学的精神，坚持实事求是的原则，对于艺术科学研究课题要在认真通读最终成果的基础上，对照课题《申报、评审书》预期目标，在《通讯验收表》上写出评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。对于文化科技研究课题要认真审阅相关研制材料（研制报告、技术检测报告、用户报告、查新报告等），并由课题组进行答辩，由验收委员会根据研制材料和答辩情况给出验收意见。

4．采用通讯验收方式进行课题验收的专家评审时间一般不得超过2个月，评审完毕后，验收专家将《通讯验收表》和最终成果等材料及时返回验收组织者。

5．采用通讯验收方式进行课题验收的，由验收组织者汇总验收意见，计算分值，确定成果等级。评为一、二级和平均分60分以上的成果为通过验收，三级和59分以下的成果为未通过验收。采用会议验收方式进行课题验收的，由验收委员会确定成果等级。成果评级办法另行制定。

6．验收组织者要及时将验收结论通知课题组及所在单位。验收未能通过的，允许课题组在一年内对成果进行修改，并重新申请验收；重新验收仍不能通过的，由省规划办按撤项处理。

第四十七条  具备下列条件之一的课题可免于验收：

1．获得省部级评奖三等以上奖励的；

2．提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关采纳吸收的；

3．涉及党和国家机密不宜公开的，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《验收结项审批书》，注明免于验收的理由，并附有关证明材料，连同最终成果或研制材料上报。

第四十八条  课题通过验收后，由省规划办负责办理验收结项。验收结项材料应包括：三份《验收结项审批书》、三套最终成果或研制材料、三份专家验收意见。验收合格的，由省规划办发给《江苏省文化科研课题结项证书》。

第四十九条  验收合格的研究课题最终成果或研制材料，在正式发表、出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“江苏省文化科研课题”字样，并作为参加江苏省文化科研课题成果评奖的条件之一。

第八章  成果的出版和评奖

第五十条  各级管理单位和课题组应积极采取有效措施加强对江苏省文化科研课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在和谐社会、和谐文化以及江苏文化强省建设中的作用。

第五十一条  江苏省文化科技和艺术科学规划领导小组将建立省文化科技和艺术科学成果库并开展评奖工作，评选、奖励文化科技和艺术科学优秀研究成果和在组织管理工作中做出突出成绩的单位和个人。评奖工作每五年一次，具体办法另行制定。

第五十二条  江苏省文化科研课题研究成果一般只能在境内出版；特殊情况须在境外出版者必须经省规划办批准，并由省规划办保留相关权利。

第九章  附  则

第五十三条  本办法的解释权和修改权属于江苏省文化科技和艺术科学规划领导小组。

第五十四条  本办法自发布之日起施行。